## P1 TR(a,b,m)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.53563 | 3.0363 | 3.0363 |  | 47.6049 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.0363 | 0.75923 | 5 | 8.0363 | 1 | 48.7592 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.0363 | 0.54771 | 6.7466 | 9.7829 | 2 | 45.9134 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.0363 | 0.77554 | 8.151 | 11.1873 | 3 | 46.5948 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.0363 | 0.17241 | 6.5872 | 14.6235 | 4 | 47.7061 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 11.1873 | 0.79296 | 6.713 | 17.9003 | 5 | 44.8027 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6235 | 0.74491 | 11.4028 | 26.0263 | 6 | 45.0198 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.9003 | 0.87815 | 3 | 20.9003 | 7 | 46.3265 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.9003 | 0.58629 | 11.5089 | 29.4092 | 8 | 47.3463 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.0263 | 0.20679 | 7.7876 | 33.814 | 9 | 45.4166 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 29.4092 | 0.31747 | 2.1381 | 31.5473 | 10 | 48.1687 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 33.814 | 0.90255 | 13.791 | 47.6049 | 11 | 46.2701 | 0
[9 empty] | 12 | 44.867 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [5 empty] | 13 | 47.6225 | 0
| 46 | 46.4261 | 40.6 | [5 empty] | 14 | 50.3047 | 0
[9 empty] | 15 | 45.6029 | 1
[9 empty] | 16 | 46.1598 | 0
[9 empty] | 17 | 48.7164 | 0
[9 empty] | 18 | 49.5893 | 0
[9 empty] | 19 | 48.1827 | 0
[9 empty] | 20 | 45.5583 | 1
[9 empty] | 21 | 43.3875 | 1
[9 empty] | 22 | 46.58 | 0
[9 empty] | 23 | 45.9212 | 1
[9 empty] | 24 | 47.3606 | 0
[9 empty] | 25 | 44.0637 | 1
[9 empty] | 26 | 44.7127 | 1
[9 empty] | 27 | 47.7421 | 0
[9 empty] | 28 | 46.2409 | 0
[9 empty] | 29 | 46.8965 | 0
[9 empty] | 30 | 47.0749 | 0
[9 empty] | 31 | 46.7029 | 0
[9 empty] | 32 | 44.4394 | 1
[9 empty] | 33 | 45.5819 | 1
[9 empty] | 34 | 48.2624 | 0
[9 empty] | 35 | 46.7911 | 0
[9 empty] | 36 | 46.8706 | 0
[9 empty] | 37 | 46.8797 | 0
[9 empty] | 38 | 46.1476 | 0
[9 empty] | 39 | 47.8072 | 0
[9 empty] | 40 | 44.23 | 1
[9 empty] | 41 | 47.573 | 0
[9 empty] | 42 | 46.2972 | 0
[9 empty] | 43 | 47.9196 | 0
[9 empty] | 44 | 47.8626 | 0
[9 empty] | 45 | 47.6751 | 0
[9 empty] | 46 | 46.15 | 0
[9 empty] | 47 | 45.3358 | 1
[9 empty] | 48 | 46.3847 | 0
[9 empty] | 49 | 46.7377 | 0
[9 empty] | 50 | 47.7242 | 0
[9 empty] | 51 | 45.9402 | 1
[9 empty] | 52 | 46.9155 | 0
[9 empty] | 53 | 50.2377 | 0
[9 empty] | 54 | 45.5906 | 1
[9 empty] | 55 | 46.1017 | 0
[9 empty] | 56 | 45.8473 | 1
[9 empty] | 57 | 44.9165 | 1
[9 empty] | 58 | 46.6353 | 0
[9 empty] | 59 | 42.472 | 1
[9 empty] | 60 | 46.5226 | 0
[9 empty] | 61 | 47.7714 | 0
[9 empty] | 62 | 49.7653 | 0
[9 empty] | 63 | 45.9623 | 1
[9 empty] | 64 | 44.7485 | 1
[9 empty] | 65 | 45.9776 | 1
[9 empty] | 66 | 44.5991 | 1
[9 empty] | 67 | 46.1496 | 0
[9 empty] | 68 | 45.2913 | 1
[9 empty] | 69 | 48.6138 | 0
[9 empty] | 70 | 47.1166 | 0
[9 empty] | 71 | 43.9125 | 1
[9 empty] | 72 | 46.9159 | 0
[9 empty] | 73 | 46.2448 | 0
[9 empty] | 74 | 42.7311 | 1
[9 empty] | 75 | 45.8727 | 1
[9 empty] | 76 | 43.2214 | 1
[9 empty] | 77 | 46.8641 | 0
[9 empty] | 78 | 47.0206 | 0
[9 empty] | 79 | 47.0753 | 0
[9 empty] | 80 | 46.5058 | 0
[9 empty] | 81 | 43.833 | 1
[9 empty] | 82 | 47.1334 | 0
[9 empty] | 83 | 45.2839 | 1
[9 empty] | 84 | 47.4008 | 0
[9 empty] | 85 | 47.1684 | 0
[9 empty] | 86 | 43.9444 | 1
[9 empty] | 87 | 46.6347 | 0
[9 empty] | 88 | 49.4368 | 0
[9 empty] | 89 | 47.2722 | 0
[9 empty] | 90 | 44.9776 | 1
[9 empty] | 91 | 45.8468 | 1
[9 empty] | 92 | 47.024 | 0
[9 empty] | 93 | 47.4975 | 0
[9 empty] | 94 | 48.3413 | 0
[9 empty] | 95 | 49.016 | 0
[9 empty] | 96 | 43.5895 | 1
[9 empty] | 97 | 44.3342 | 1
[9 empty] | 98 | 46.899 | 0
[9 empty] | 99 | 47.097 | 0
[9 empty] | 100 | 47.2778 | 0
[9 empty] | 101 | 46.0596 | 0
[9 empty] | 102 | 45.9488 | 1
[9 empty] | 103 | 46.8639 | 0
[9 empty] | 104 | 47.0954 | 0
[9 empty] | 105 | 46.1571 | 0
[9 empty] | 106 | 47.1314 | 0
[9 empty] | 107 | 46.8223 | 0
[9 empty] | 108 | 48.2714 | 0
[9 empty] | 109 | 46.423 | 0
[9 empty] | 110 | 46.1225 | 0
[9 empty] | 111 | 47.0745 | 0
[9 empty] | 112 | 46.1749 | 0
[9 empty] | 113 | 48.4796 | 0
[9 empty] | 114 | 45.4464 | 1
[9 empty] | 115 | 44.8053 | 1
[9 empty] | 116 | 44.9745 | 1
[9 empty] | 117 | 47.4857 | 0
[9 empty] | 118 | 42.1966 | 1
[9 empty] | 119 | 44.6693 | 1
[9 empty] | 120 | 45.7745 | 1
[9 empty] | 121 | 47.0366 | 0
[9 empty] | 122 | 45.7286 | 1
[9 empty] | 123 | 45.3631 | 1
[9 empty] | 124 | 46.1007 | 0
[9 empty] | 125 | 48.9674 | 0
[9 empty] | 126 | 45.6789 | 1
[9 empty] | 127 | 46.1427 | 0
[9 empty] | 128 | 48.1859 | 0
[9 empty] | 129 | 46.3439 | 0
[9 empty] | 130 | 43.691 | 1
[9 empty] | 131 | 48.06 | 0
[9 empty] | 132 | 46.7702 | 0
[9 empty] | 133 | 49.9083 | 0
[9 empty] | 134 | 46.3517 | 0
[9 empty] | 135 | 44.2266 | 1
[9 empty] | 136 | 45.6534 | 1
[9 empty] | 137 | 46.1883 | 0
[9 empty] | 138 | 50.0435 | 0
[9 empty] | 139 | 46.6049 | 0
[9 empty] | 140 | 45.4604 | 1
[9 empty] | 141 | 46.1172 | 0
[9 empty] | 142 | 44.9526 | 1
[9 empty] | 143 | 46.3561 | 0
[9 empty] | 144 | 49.683 | 0
[9 empty] | 145 | 47.1511 | 0
[9 empty] | 146 | 44.8157 | 1
[9 empty] | 147 | 46.842 | 0
[9 empty] | 148 | 42.9869 | 1
[9 empty] | 149 | 44.1077 | 1
[9 empty] | 150 | 46.2559 | 0
[9 empty] | 151 | 48.0534 | 0
[9 empty] | 152 | 48.787 | 0
[9 empty] | 153 | 45.6212 | 1
[9 empty] | 154 | 45.2214 | 1
[9 empty] | 155 | 43.5114 | 1
[9 empty] | 156 | 45.4744 | 1
[9 empty] | 157 | 45.1418 | 1
[9 empty] | 158 | 49.4595 | 0
[9 empty] | 159 | 42.9757 | 1
[9 empty] | 160 | 44.7187 | 1
[9 empty] | 161 | 47.1988 | 0
[9 empty] | 162 | 48.376 | 0
[9 empty] | 163 | 44.9605 | 1
[9 empty] | 164 | 48.2907 | 0
[9 empty] | 165 | 48.0157 | 0
[9 empty] | 166 | 43.545 | 1
[9 empty] | 167 | 47.343 | 0
[9 empty] | 168 | 49.1977 | 0
[9 empty] | 169 | 48.8264 | 0
[9 empty] | 170 | 48.8403 | 0
[9 empty] | 171 | 43.5296 | 1
[9 empty] | 172 | 44.9032 | 1
[9 empty] | 173 | 48.0441 | 0
[9 empty] | 174 | 45.4675 | 1
[9 empty] | 175 | 48.4777 | 0
[9 empty] | 176 | 46.2055 | 0
[9 empty] | 177 | 47.5054 | 0
[9 empty] | 178 | 48.5737 | 0
[9 empty] | 179 | 47.6535 | 0
[9 empty] | 180 | 48.4151 | 0
[9 empty] | 181 | 43.1958 | 1
[9 empty] | 182 | 48.5732 | 0
[9 empty] | 183 | 44.0126 | 1
[9 empty] | 184 | 45.8917 | 1
[9 empty] | 185 | 50.9771 | 0
[9 empty] | 186 | 46.5787 | 0
[9 empty] | 187 | 49.2138 | 0
[9 empty] | 188 | 47.4064 | 0
[9 empty] | 189 | 48.379 | 0
[9 empty] | 190 | 43.3879 | 1
[9 empty] | 191 | 46.3734 | 0
[9 empty] | 192 | 45.9065 | 1
[9 empty] | 193 | 46.9896 | 0
[9 empty] | 194 | 43.5983 | 1
[9 empty] | 195 | 44.9977 | 1
[9 empty] | 196 | 44.2493 | 1
[9 empty] | 197 | 47.2587 | 0
[9 empty] | 198 | 42.7704 | 1
[9 empty] | 199 | 46.6881 | 0
[9 empty] | 200 | 49.8731 | 0
[9 empty] | 201 | 47.2551 | 0
[9 empty] | 202 | 44.7168 | 1
[9 empty] | 203 | 46.7954 | 0
[9 empty] | 204 | 44.0206 | 1
[9 empty] | 205 | 46.2828 | 0
[9 empty] | 206 | 46.7674 | 0
[9 empty] | 207 | 45.8887 | 1
[9 empty] | 208 | 47.2262 | 0
[9 empty] | 209 | 46.3155 | 0
[9 empty] | 210 | 45.2647 | 1
[9 empty] | 211 | 44.4534 | 1
[9 empty] | 212 | 45.7855 | 1
[9 empty] | 213 | 47.2772 | 0
[9 empty] | 214 | 46.2011 | 0
[9 empty] | 215 | 45.596 | 1
[9 empty] | 216 | 47.2634 | 0
[9 empty] | 217 | 47.0957 | 0
[9 empty] | 218 | 49.8456 | 0
[9 empty] | 219 | 47.6246 | 0
[9 empty] | 220 | 43.0924 | 1
[9 empty] | 221 | 47.8011 | 0
[9 empty] | 222 | 44.353 | 1
[9 empty] | 223 | 45.9509 | 1
[9 empty] | 224 | 48.6447 | 0
[9 empty] | 225 | 44.6673 | 1
[9 empty] | 226 | 47.0369 | 0
[9 empty] | 227 | 48.3499 | 0
[9 empty] | 228 | 47.8185 | 0
[9 empty] | 229 | 46.072 | 0
[9 empty] | 230 | 45.5069 | 1
[9 empty] | 231 | 46.489 | 0
[9 empty] | 232 | 46.0365 | 0
[9 empty] | 233 | 48.5478 | 0
[9 empty] | 234 | 45.8422 | 1
[9 empty] | 235 | 46.3117 | 0
[9 empty] | 236 | 46.5709 | 0
[9 empty] | 237 | 47.036 | 0
[9 empty] | 238 | 46.2968 | 0
[9 empty] | 239 | 44.9377 | 1
[9 empty] | 240 | 45.2047 | 1
[9 empty] | 241 | 44.8692 | 1
[9 empty] | 242 | 42.7387 | 1
[9 empty] | 243 | 43.6006 | 1
[9 empty] | 244 | 44.6882 | 1
[9 empty] | 245 | 49.9161 | 0
[9 empty] | 246 | 42.4815 | 1
[9 empty] | 247 | 45.2574 | 1
[9 empty] | 248 | 46.2902 | 0
[9 empty] | 249 | 48.2843 | 0
[9 empty] | 250 | 45.6845 | 1
[9 empty] | 251 | 47.2611 | 0
[9 empty] | 252 | 48.4593 | 0
[9 empty] | 253 | 44.7967 | 1
[9 empty] | 254 | 44.4152 | 1
[9 empty] | 255 | 45.129 | 1
[9 empty] | 256 | 46.062 | 0
[9 empty] | 257 | 46.6615 | 0
[9 empty] | 258 | 46.0906 | 0
[9 empty] | 259 | 49.6697 | 0
[9 empty] | 260 | 43.9107 | 1
[9 empty] | 261 | 48.452 | 0
[9 empty] | 262 | 45.5792 | 1
[9 empty] | 263 | 47.3225 | 0
[9 empty] | 264 | 48.0367 | 0
[9 empty] | 265 | 48.134 | 0
[9 empty] | 266 | 45.0128 | 1
[9 empty] | 267 | 45.9487 | 1
[9 empty] | 268 | 46.4964 | 0
[9 empty] | 269 | 46.8004 | 0
[9 empty] | 270 | 45.8524 | 1
[9 empty] | 271 | 45.0783 | 1
[9 empty] | 272 | 47.1011 | 0
[9 empty] | 273 | 48.1549 | 0
[9 empty] | 274 | 46.7719 | 0
[9 empty] | 275 | 49.5122 | 0
[9 empty] | 276 | 45.9895 | 1
[9 empty] | 277 | 46.7638 | 0
[9 empty] | 278 | 47.1271 | 0
[9 empty] | 279 | 48.9953 | 0
[9 empty] | 280 | 45.2953 | 1
[9 empty] | 281 | 48.8783 | 0
[9 empty] | 282 | 45.7636 | 1
[9 empty] | 283 | 46.1434 | 0
[9 empty] | 284 | 45.9449 | 1
[9 empty] | 285 | 47.3826 | 0
[9 empty] | 286 | 44.6333 | 1
[9 empty] | 287 | 43.8974 | 1
[9 empty] | 288 | 45.485 | 1
[9 empty] | 289 | 45.9338 | 1
[9 empty] | 290 | 44.4902 | 1
[9 empty] | 291 | 47.3729 | 0
[9 empty] | 292 | 44.2397 | 1
[9 empty] | 293 | 45.5306 | 1
[9 empty] | 294 | 45.0696 | 1
[9 empty] | 295 | 43.0223 | 1
[9 empty] | 296 | 47.2213 | 0
[9 empty] | 297 | 48.358 | 0
[9 empty] | 298 | 46.1649 | 0
[9 empty] | 299 | 44.2459 | 1
[9 empty] | 300 | 47.0468 | 0
[9 empty] | 301 | 46.5639 | 0
[9 empty] | 302 | 46.132 | 0
[9 empty] | 303 | 46.6856 | 0
[9 empty] | 304 | 46.9166 | 0
[9 empty] | 305 | 48.8449 | 0
[9 empty] | 306 | 44.9799 | 1
[9 empty] | 307 | 48.0813 | 0
[9 empty] | 308 | 46.4384 | 0
[9 empty] | 309 | 47.7132 | 0
[9 empty] | 310 | 50.342 | 0
[9 empty] | 311 | 44.1067 | 1
[9 empty] | 312 | 47.5608 | 0
[9 empty] | 313 | 47.2762 | 0
[9 empty] | 314 | 46.4894 | 0
[9 empty] | 315 | 48.6387 | 0
[9 empty] | 316 | 46.4758 | 0
[9 empty] | 317 | 46.3274 | 0
[9 empty] | 318 | 47.9804 | 0
[9 empty] | 319 | 45.1651 | 1
[9 empty] | 320 | 46.6082 | 0
[9 empty] | 321 | 46.6701 | 0
[9 empty] | 322 | 45.0875 | 1
[9 empty] | 323 | 45.7118 | 1
[9 empty] | 324 | 49.0255 | 0
[9 empty] | 325 | 46.3628 | 0
[9 empty] | 326 | 46.0056 | 0
[9 empty] | 327 | 43.7829 | 1
[9 empty] | 328 | 45.5768 | 1
[9 empty] | 329 | 46.9857 | 0
[9 empty] | 330 | 48.4013 | 0
[9 empty] | 331 | 47.2929 | 0
[9 empty] | 332 | 45.0502 | 1
[9 empty] | 333 | 45.258 | 1
[9 empty] | 334 | 47.4255 | 0
[9 empty] | 335 | 43.2203 | 1
[9 empty] | 336 | 46.917 | 0
[9 empty] | 337 | 49.6056 | 0
[9 empty] | 338 | 44.8546 | 1
[9 empty] | 339 | 44.6249 | 1
[9 empty] | 340 | 43.7865 | 1
[9 empty] | 341 | 47.5166 | 0
[9 empty] | 342 | 44.678 | 1
[9 empty] | 343 | 46.8009 | 0
[9 empty] | 344 | 45.593 | 1
[9 empty] | 345 | 44.2869 | 1
[9 empty] | 346 | 41.4749 | 1
[9 empty] | 347 | 48.6881 | 0
[9 empty] | 348 | 46.69 | 0
[9 empty] | 349 | 47.9873 | 0
[9 empty] | 350 | 48.8717 | 0
[9 empty] | 351 | 46.0956 | 0
[9 empty] | 352 | 43.6894 | 1
[9 empty] | 353 | 47.0362 | 0
[9 empty] | 354 | 49.2669 | 0
[9 empty] | 355 | 46.9297 | 0
[9 empty] | 356 | 47.9698 | 0
[9 empty] | 357 | 47.2593 | 0
[9 empty] | 358 | 48.8164 | 0
[9 empty] | 359 | 43.9437 | 1
[9 empty] | 360 | 49.1194 | 0
[9 empty] | 361 | 45.9571 | 1
[9 empty] | 362 | 44.4044 | 1
[9 empty] | 363 | 45.3474 | 1
[9 empty] | 364 | 41.8935 | 1
[9 empty] | 365 | 44.2015 | 1
[9 empty] | 366 | 46.4458 | 0
[9 empty] | 367 | 47.1991 | 0
[9 empty] | 368 | 46.7971 | 0
[9 empty] | 369 | 47.1162 | 0
[9 empty] | 370 | 46.2405 | 0
[9 empty] | 371 | 48.4864 | 0
[9 empty] | 372 | 48.4351 | 0
[9 empty] | 373 | 46.6149 | 0
[9 empty] | 374 | 47.4639 | 0
[9 empty] | 375 | 48.3351 | 0
[9 empty] | 376 | 44.7223 | 1
[9 empty] | 377 | 45.9603 | 1
[9 empty] | 378 | 48.0513 | 0
[9 empty] | 379 | 46.3494 | 0
[9 empty] | 380 | 45.3648 | 1
[9 empty] | 381 | 47.8106 | 0
[9 empty] | 382 | 48.6131 | 0
[9 empty] | 383 | 45.2861 | 1
[9 empty] | 384 | 44.98 | 1
[9 empty] | 385 | 47.1121 | 0
[9 empty] | 386 | 45.4545 | 1
[9 empty] | 387 | 47.2905 | 0
[9 empty] | 388 | 47.6404 | 0
[9 empty] | 389 | 44.9647 | 1
[9 empty] | 390 | 43.6218 | 1
[9 empty] | 391 | 45.1873 | 1
[9 empty] | 392 | 44.4307 | 1
[9 empty] | 393 | 45.7256 | 1
[9 empty] | 394 | 45.5558 | 1
[9 empty] | 395 | 44.1319 | 1
[9 empty] | 396 | 47.4361 | 0
[9 empty] | 397 | 47.6247 | 0
[9 empty] | 398 | 44.252 | 1
[9 empty] | 399 | 46.0202 | 0
[9 empty] | 400 | 45.4749 | 1
[9 empty] | 401 | 48.2078 | 0
[9 empty] | 402 | 44.153 | 1
[9 empty] | 403 | 45.7174 | 1
[9 empty] | 404 | 45.2334 | 1
[9 empty] | 405 | 47.7209 | 0
[9 empty] | 406 | 47.1425 | 0
[9 empty] | 407 | 47.0202 | 0
[9 empty] | 408 | 48.0584 | 0
[9 empty] | 409 | 45.2663 | 1
[9 empty] | 410 | 45.0132 | 1
[9 empty] | 411 | 44.2196 | 1
[9 empty] | 412 | 45.8518 | 1
[9 empty] | 413 | 47.643 | 0
[9 empty] | 414 | 45.5605 | 1
[9 empty] | 415 | 49.2199 | 0
[9 empty] | 416 | 45.8145 | 1
[9 empty] | 417 | 45.6041 | 1
[9 empty] | 418 | 46.7378 | 0
[9 empty] | 419 | 49.0207 | 0
[9 empty] | 420 | 47.4851 | 0
[9 empty] | 421 | 46.5929 | 0
[9 empty] | 422 | 44.7857 | 1
[9 empty] | 423 | 47.2321 | 0
[9 empty] | 424 | 48.5749 | 0
[9 empty] | 425 | 50.8003 | 0
[9 empty] | 426 | 43.5737 | 1
[9 empty] | 427 | 44.8879 | 1
[9 empty] | 428 | 44.2865 | 1
[9 empty] | 429 | 46.4964 | 0
[9 empty] | 430 | 48.1077 | 0
[9 empty] | 431 | 46.5293 | 0
[9 empty] | 432 | 45.2738 | 1
[9 empty] | 433 | 43.0107 | 1
[9 empty] | 434 | 47.4635 | 0
[9 empty] | 435 | 45.841 | 1
[9 empty] | 436 | 46.5853 | 0
[9 empty] | 437 | 44.4853 | 1
[9 empty] | 438 | 45.5279 | 1
[9 empty] | 439 | 48.4561 | 0
[9 empty] | 440 | 45.5103 | 1
[9 empty] | 441 | 44.9473 | 1
[9 empty] | 442 | 47.727 | 0
[9 empty] | 443 | 48.7478 | 0
[9 empty] | 444 | 47.7748 | 0
[9 empty] | 445 | 45.5116 | 1
[9 empty] | 446 | 46.5231 | 0
[9 empty] | 447 | 46.3103 | 0
[9 empty] | 448 | 46.6521 | 0
[9 empty] | 449 | 47.012 | 0
[9 empty] | 450 | 43.8901 | 1
[9 empty] | 451 | 45.1437 | 1
[9 empty] | 452 | 45.7008 | 1
[9 empty] | 453 | 46.0385 | 0
[9 empty] | 454 | 48.0903 | 0
[9 empty] | 455 | 48.1761 | 0
[9 empty] | 456 | 44.9371 | 1
[9 empty] | 457 | 46.3194 | 0
[9 empty] | 458 | 48.8239 | 0
[9 empty] | 459 | 45.4138 | 1
[9 empty] | 460 | 51.189 | 0
[9 empty] | 461 | 42.4566 | 1
[9 empty] | 462 | 49.1258 | 0
[9 empty] | 463 | 47.3362 | 0
[9 empty] | 464 | 43.6485 | 1
[9 empty] | 465 | 46.2998 | 0
[9 empty] | 466 | 44.6765 | 1
[9 empty] | 467 | 46.9922 | 0
[9 empty] | 468 | 43.554 | 1
[9 empty] | 469 | 43.8889 | 1
[9 empty] | 470 | 45.2347 | 1
[9 empty] | 471 | 47.6218 | 0
[9 empty] | 472 | 46.5532 | 0
[9 empty] | 473 | 48.0031 | 0
[9 empty] | 474 | 49.1974 | 0
[9 empty] | 475 | 45.7693 | 1
[9 empty] | 476 | 45.6837 | 1
[9 empty] | 477 | 45.0035 | 1
[9 empty] | 478 | 46.0656 | 0
[9 empty] | 479 | 49.6006 | 0
[9 empty] | 480 | 47.2607 | 0
[9 empty] | 481 | 45.0353 | 1
[9 empty] | 482 | 46.1442 | 0
[9 empty] | 483 | 47.7526 | 0
[9 empty] | 484 | 46.0171 | 0
[9 empty] | 485 | 49.5143 | 0
[9 empty] | 486 | 46.4933 | 0
[9 empty] | 487 | 45.6926 | 1
[9 empty] | 488 | 44.3459 | 1
[9 empty] | 489 | 46.231 | 0
[9 empty] | 490 | 47.7749 | 0
[9 empty] | 491 | 44.4343 | 1
[9 empty] | 492 | 49.3484 | 0
[9 empty] | 493 | 45.7197 | 1
[9 empty] | 494 | 48.591 | 0
[9 empty] | 495 | 44.5397 | 1
[9 empty] | 496 | 46.6641 | 0
[9 empty] | 497 | 48.5007 | 0
[9 empty] | 498 | 49.456 | 0
[9 empty] | 499 | 48.7763 | 0
[9 empty] | 500 | 48.3209 | 0
[9 empty] | 501 | 46.3322 | 0
[9 empty] | 502 | 44.8166 | 1
[9 empty] | 503 | 47.0438 | 0
[9 empty] | 504 | 46.8314 | 0
[9 empty] | 505 | 43.9003 | 1
[9 empty] | 506 | 47.6346 | 0
[9 empty] | 507 | 44.4513 | 1
[9 empty] | 508 | 45.1062 | 1
[9 empty] | 509 | 48.3827 | 0
[9 empty] | 510 | 43.7767 | 1
[9 empty] | 511 | 47.0727 | 0
[9 empty] | 512 | 46.1071 | 0
[9 empty] | 513 | 45.0833 | 1
[9 empty] | 514 | 46.9024 | 0
[9 empty] | 515 | 49.2673 | 0
[9 empty] | 516 | 46.8317 | 0
[9 empty] | 517 | 48.1994 | 0
[9 empty] | 518 | 46.8795 | 0
[9 empty] | 519 | 46.4161 | 0
[9 empty] | 520 | 46.1912 | 0
[9 empty] | 521 | 49.0221 | 0
[9 empty] | 522 | 44.7056 | 1
[9 empty] | 523 | 46.1505 | 0
[9 empty] | 524 | 46.3158 | 0
[9 empty] | 525 | 43.9594 | 1
[9 empty] | 526 | 45.8683 | 1
[9 empty] | 527 | 46.0632 | 0
[9 empty] | 528 | 46.7603 | 0
[9 empty] | 529 | 47.6236 | 0
[9 empty] | 530 | 45.2032 | 1
[9 empty] | 531 | 47.4696 | 0
[9 empty] | 532 | 46.5104 | 0
[9 empty] | 533 | 45.3898 | 1
[9 empty] | 534 | 45.3865 | 1
[9 empty] | 535 | 47.6346 | 0
[9 empty] | 536 | 45.2463 | 1
[9 empty] | 537 | 47.7531 | 0
[9 empty] | 538 | 46.0307 | 0
[9 empty] | 539 | 45.6922 | 1
[9 empty] | 540 | 46.4291 | 0
[9 empty] | 541 | 48.6924 | 0
[9 empty] | 542 | 45.3278 | 1
[9 empty] | 543 | 45.2102 | 1
[9 empty] | 544 | 47.2099 | 0
[9 empty] | 545 | 47.3761 | 0
[9 empty] | 546 | 46.7494 | 0
[9 empty] | 547 | 48.3891 | 0
[9 empty] | 548 | 42.8837 | 1
[9 empty] | 549 | 45.8547 | 1
[9 empty] | 550 | 46.9525 | 0
[9 empty] | 551 | 45.2711 | 1
[9 empty] | 552 | 43.5574 | 1
[9 empty] | 553 | 44.2532 | 1
[9 empty] | 554 | 50.7327 | 0
[9 empty] | 555 | 47.3496 | 0
[9 empty] | 556 | 46.9243 | 0
[9 empty] | 557 | 46.2381 | 0
[9 empty] | 558 | 45.331 | 1
[9 empty] | 559 | 46.4321 | 0
[9 empty] | 560 | 45.2339 | 1
[9 empty] | 561 | 44.8374 | 1
[9 empty] | 562 | 46.9443 | 0
[9 empty] | 563 | 45.9122 | 1
[9 empty] | 564 | 45.6118 | 1
[9 empty] | 565 | 45.778 | 1
[9 empty] | 566 | 45.7118 | 1
[9 empty] | 567 | 44.9443 | 1
[9 empty] | 568 | 48.9493 | 0
[9 empty] | 569 | 45.7294 | 1
[9 empty] | 570 | 49.5412 | 0
[9 empty] | 571 | 46.8934 | 0
[9 empty] | 572 | 45.3507 | 1
[9 empty] | 573 | 45.3917 | 1
[9 empty] | 574 | 50.6143 | 0
[9 empty] | 575 | 45.2122 | 1
[9 empty] | 576 | 48.0593 | 0
[9 empty] | 577 | 48.0768 | 0
[9 empty] | 578 | 45.2858 | 1
[9 empty] | 579 | 47.7866 | 0
[9 empty] | 580 | 43.1884 | 1
[9 empty] | 581 | 47.3217 | 0
[9 empty] | 582 | 47.4609 | 0
[9 empty] | 583 | 45.5348 | 1
[9 empty] | 584 | 45.7712 | 1
[9 empty] | 585 | 45.8032 | 1
[9 empty] | 586 | 49.5122 | 0
[9 empty] | 587 | 46.6273 | 0
[9 empty] | 588 | 44.4279 | 1
[9 empty] | 589 | 46.9269 | 0
[9 empty] | 590 | 46.507 | 0
[9 empty] | 591 | 47.1048 | 0
[9 empty] | 592 | 47.9016 | 0
[9 empty] | 593 | 45.9642 | 1
[9 empty] | 594 | 47.6638 | 0
[9 empty] | 595 | 46.9746 | 0
[9 empty] | 596 | 45.5241 | 1
[9 empty] | 597 | 43.5016 | 1
[9 empty] | 598 | 44.771 | 1
[9 empty] | 599 | 49.938 | 0
[9 empty] | 600 | 46.4166 | 0
[9 empty] | 601 | 46.5137 | 0
[9 empty] | 602 | 45.5752 | 1
[9 empty] | 603 | 49.9713 | 0
[9 empty] | 604 | 46.7895 | 0
[9 empty] | 605 | 47.7491 | 0
[9 empty] | 606 | 46.7223 | 0
[9 empty] | 607 | 44.8815 | 1
[9 empty] | 608 | 44.4706 | 1
[9 empty] | 609 | 45.1627 | 1
[9 empty] | 610 | 44.9659 | 1
[9 empty] | 611 | 48.1998 | 0
[9 empty] | 612 | 46.1052 | 0
[9 empty] | 613 | 49.1138 | 0
[9 empty] | 614 | 45.5979 | 1
[9 empty] | 615 | 47.6736 | 0
[9 empty] | 616 | 48.1982 | 0
[9 empty] | 617 | 44.9343 | 1
[9 empty] | 618 | 47.2828 | 0
[9 empty] | 619 | 45.1381 | 1
[9 empty] | 620 | 43.8652 | 1
[9 empty] | 621 | 45.5032 | 1
[9 empty] | 622 | 45.5808 | 1
[9 empty] | 623 | 46.933 | 0
[9 empty] | 624 | 45.3377 | 1
[9 empty] | 625 | 44.4929 | 1
[9 empty] | 626 | 46.5354 | 0
[9 empty] | 627 | 45.0201 | 1
[9 empty] | 628 | 47.2105 | 0
[9 empty] | 629 | 47.9385 | 0
[9 empty] | 630 | 45.6649 | 1
[9 empty] | 631 | 46.649 | 0
[9 empty] | 632 | 45.4916 | 1
[9 empty] | 633 | 45.9333 | 1
[9 empty] | 634 | 46.4922 | 0
[9 empty] | 635 | 45.9503 | 1
[9 empty] | 636 | 48.0065 | 0
[9 empty] | 637 | 47.9882 | 0
[9 empty] | 638 | 47.2723 | 0
[9 empty] | 639 | 46.5574 | 0
[9 empty] | 640 | 47.7224 | 0
[9 empty] | 641 | 44.2528 | 1
[9 empty] | 642 | 44.6298 | 1
[9 empty] | 643 | 47.2866 | 0
[9 empty] | 644 | 47.3607 | 0
[9 empty] | 645 | 43.9734 | 1
[9 empty] | 646 | 47.9426 | 0
[9 empty] | 647 | 46.3291 | 0
[9 empty] | 648 | 47.5429 | 0
[9 empty] | 649 | 48.1383 | 0
[9 empty] | 650 | 44.7798 | 1
[9 empty] | 651 | 46.4576 | 0
[9 empty] | 652 | 44.9244 | 1
[9 empty] | 653 | 46.1353 | 0
[9 empty] | 654 | 47.2358 | 0
[9 empty] | 655 | 46.8994 | 0
[9 empty] | 656 | 47.4601 | 0
[9 empty] | 657 | 44.208 | 1
[9 empty] | 658 | 46.0598 | 0
[9 empty] | 659 | 44.4782 | 1
[9 empty] | 660 | 45.0183 | 1
[9 empty] | 661 | 46.3749 | 0
[9 empty] | 662 | 45.2877 | 1
[9 empty] | 663 | 47.0055 | 0
[9 empty] | 664 | 50.0348 | 0
[9 empty] | 665 | 45.3821 | 1
[9 empty] | 666 | 42.6124 | 1
[9 empty] | 667 | 47.1362 | 0
[9 empty] | 668 | 46.5468 | 0
[9 empty] | 669 | 47.4942 | 0
[9 empty] | 670 | 46.7342 | 0
[9 empty] | 671 | 48.5215 | 0
[9 empty] | 672 | 48.016 | 0
[9 empty] | 673 | 48.0182 | 0
[9 empty] | 674 | 47.252 | 0
[9 empty] | 675 | 47.0277 | 0
[9 empty] | 676 | 47.3659 | 0
[9 empty] | 677 | 44.8912 | 1
[9 empty] | 678 | 45.6775 | 1
[9 empty] | 679 | 45.2866 | 1
[9 empty] | 680 | 47.2539 | 0
[9 empty] | 681 | 49.6881 | 0
[9 empty] | 682 | 46.1519 | 0
[9 empty] | 683 | 46.519 | 0
[9 empty] | 684 | 48.5034 | 0
[9 empty] | 685 | 48.123 | 0
[9 empty] | 686 | 45.2542 | 1
[9 empty] | 687 | 45.8376 | 1
[9 empty] | 688 | 45.4875 | 1
[9 empty] | 689 | 46.1022 | 0
[9 empty] | 690 | 45.943 | 1
[9 empty] | 691 | 45.0154 | 1
[9 empty] | 692 | 44.6703 | 1
[9 empty] | 693 | 46.1603 | 0
[9 empty] | 694 | 46.4794 | 0
[9 empty] | 695 | 47.7567 | 0
[9 empty] | 696 | 47.1325 | 0
[9 empty] | 697 | 47.2529 | 0
[9 empty] | 698 | 45.7556 | 1
[9 empty] | 699 | 47.0491 | 0
[9 empty] | 700 | 45.3717 | 1
[9 empty] | 701 | 48.4496 | 0
[9 empty] | 702 | 47.423 | 0
[9 empty] | 703 | 43.9398 | 1
[9 empty] | 704 | 45.9234 | 1
[9 empty] | 705 | 46.4937 | 0
[9 empty] | 706 | 45.985 | 1
[9 empty] | 707 | 46.9241 | 0
[9 empty] | 708 | 47.8477 | 0
[9 empty] | 709 | 46.9442 | 0
[9 empty] | 710 | 44.8011 | 1
[9 empty] | 711 | 45.1714 | 1
[9 empty] | 712 | 47.0862 | 0
[9 empty] | 713 | 48.8063 | 0
[9 empty] | 714 | 45.8247 | 1
[9 empty] | 715 | 45.9362 | 1
[9 empty] | 716 | 47.9503 | 0
[9 empty] | 717 | 48.0305 | 0
[9 empty] | 718 | 45.092 | 1
[9 empty] | 719 | 46.2258 | 0
[9 empty] | 720 | 44.5387 | 1
[9 empty] | 721 | 46.7191 | 0
[9 empty] | 722 | 47.9821 | 0
[9 empty] | 723 | 45.9027 | 1
[9 empty] | 724 | 43.8402 | 1
[9 empty] | 725 | 44.0479 | 1
[9 empty] | 726 | 46.1328 | 0
[9 empty] | 727 | 47.4686 | 0
[9 empty] | 728 | 47.2504 | 0
[9 empty] | 729 | 45.9948 | 1
[9 empty] | 730 | 44.7066 | 1
[9 empty] | 731 | 45.0813 | 1
[9 empty] | 732 | 47.7243 | 0
[9 empty] | 733 | 46.889 | 0
[9 empty] | 734 | 49.1403 | 0
[9 empty] | 735 | 47.8307 | 0
[9 empty] | 736 | 45.1077 | 1
[9 empty] | 737 | 45.2672 | 1
[9 empty] | 738 | 46.5043 | 0
[9 empty] | 739 | 47.9115 | 0
[9 empty] | 740 | 43.7173 | 1
[9 empty] | 741 | 46.299 | 0
[9 empty] | 742 | 46.1328 | 0
[9 empty] | 743 | 43.8596 | 1
[9 empty] | 744 | 46.6467 | 0
[9 empty] | 745 | 46.7013 | 0
[9 empty] | 746 | 47.1024 | 0
[9 empty] | 747 | 45.7585 | 1
[9 empty] | 748 | 42.877 | 1
[9 empty] | 749 | 47.2712 | 0
[9 empty] | 750 | 45.8447 | 1
[9 empty] | 751 | 48.0444 | 0
[9 empty] | 752 | 43.4677 | 1
[9 empty] | 753 | 45.7813 | 1
[9 empty] | 754 | 47.4268 | 0
[9 empty] | 755 | 46.5303 | 0
[9 empty] | 756 | 48.903 | 0
[9 empty] | 757 | 45.6291 | 1
[9 empty] | 758 | 43.9095 | 1
[9 empty] | 759 | 45.5643 | 1
[9 empty] | 760 | 43.3084 | 1
[9 empty] | 761 | 46.6544 | 0
[9 empty] | 762 | 45.9938 | 1
[9 empty] | 763 | 46.5931 | 0
[9 empty] | 764 | 46.0924 | 0
[9 empty] | 765 | 48.767 | 0
[9 empty] | 766 | 47.1555 | 0
[9 empty] | 767 | 48.7077 | 0
[9 empty] | 768 | 46.5734 | 0
[9 empty] | 769 | 46.2694 | 0
[9 empty] | 770 | 48.4071 | 0
[9 empty] | 771 | 47.5503 | 0
[9 empty] | 772 | 48.6293 | 0
[9 empty] | 773 | 45.3248 | 1
[9 empty] | 774 | 46.1293 | 0
[9 empty] | 775 | 49.6987 | 0
[9 empty] | 776 | 45.9223 | 1
[9 empty] | 777 | 45.8125 | 1
[9 empty] | 778 | 47.5913 | 0
[9 empty] | 779 | 47.3916 | 0
[9 empty] | 780 | 47.1209 | 0
[9 empty] | 781 | 45.19 | 1
[9 empty] | 782 | 48.6549 | 0
[9 empty] | 783 | 46.3746 | 0
[9 empty] | 784 | 47.0899 | 0
[9 empty] | 785 | 45.413 | 1
[9 empty] | 786 | 44.2444 | 1
[9 empty] | 787 | 46.7214 | 0
[9 empty] | 788 | 44.7292 | 1
[9 empty] | 789 | 46.1882 | 0
[9 empty] | 790 | 46.9713 | 0
[9 empty] | 791 | 49.0274 | 0
[9 empty] | 792 | 47.0155 | 0
[9 empty] | 793 | 48.7681 | 0
[9 empty] | 794 | 47.4846 | 0
[9 empty] | 795 | 45.0068 | 1
[9 empty] | 796 | 44.1982 | 1
[9 empty] | 797 | 47.874 | 0
[9 empty] | 798 | 46.1804 | 0
[9 empty] | 799 | 51.6108 | 0
[9 empty] | 800 | 46.7752 | 0
[9 empty] | 801 | 49.8666 | 0
[9 empty] | 802 | 46.0354 | 0
[9 empty] | 803 | 44.9616 | 1
[9 empty] | 804 | 44.9748 | 1
[9 empty] | 805 | 46.0916 | 0
[9 empty] | 806 | 47.9962 | 0
[9 empty] | 807 | 48.1419 | 0
[9 empty] | 808 | 45.5132 | 1
[9 empty] | 809 | 47.2635 | 0
[9 empty] | 810 | 45.3921 | 1
[9 empty] | 811 | 45.5883 | 1
[9 empty] | 812 | 44.0597 | 1
[9 empty] | 813 | 47.5066 | 0
[9 empty] | 814 | 47.1994 | 0
[9 empty] | 815 | 45.386 | 1
[9 empty] | 816 | 46.4874 | 0
[9 empty] | 817 | 49.7802 | 0
[9 empty] | 818 | 48.5104 | 0
[9 empty] | 819 | 45.4019 | 1
[9 empty] | 820 | 47.5472 | 0
[9 empty] | 821 | 45.3627 | 1
[9 empty] | 822 | 45.4323 | 1
[9 empty] | 823 | 47.5839 | 0
[9 empty] | 824 | 46.4273 | 0
[9 empty] | 825 | 45.9651 | 1
[9 empty] | 826 | 46.5341 | 0
[9 empty] | 827 | 43.7199 | 1
[9 empty] | 828 | 46.976 | 0
[9 empty] | 829 | 46.5016 | 0
[9 empty] | 830 | 50.593 | 0
[9 empty] | 831 | 47.8936 | 0
[9 empty] | 832 | 50.0308 | 0
[9 empty] | 833 | 47.4382 | 0
[9 empty] | 834 | 46.0753 | 0
[9 empty] | 835 | 44.7891 | 1
[9 empty] | 836 | 47.7307 | 0
[9 empty] | 837 | 46.9793 | 0
[9 empty] | 838 | 46.4997 | 0
[9 empty] | 839 | 46.1117 | 0
[9 empty] | 840 | 44.6323 | 1
[9 empty] | 841 | 45.7807 | 1
[9 empty] | 842 | 43.5867 | 1
[9 empty] | 843 | 47.3763 | 0
[9 empty] | 844 | 45.8987 | 1
[9 empty] | 845 | 47.6764 | 0
[9 empty] | 846 | 48.7785 | 0
[9 empty] | 847 | 47.4471 | 0
[9 empty] | 848 | 45.6318 | 1
[9 empty] | 849 | 49.0429 | 0
[9 empty] | 850 | 43.1151 | 1
[9 empty] | 851 | 45.6105 | 1
[9 empty] | 852 | 46.08 | 0
[9 empty] | 853 | 45.0247 | 1
[9 empty] | 854 | 46.5779 | 0
[9 empty] | 855 | 46.0539 | 0
[9 empty] | 856 | 47.0252 | 0
[9 empty] | 857 | 46.1335 | 0
[9 empty] | 858 | 45.5916 | 1
[9 empty] | 859 | 43.6219 | 1
[9 empty] | 860 | 47.9368 | 0
[9 empty] | 861 | 47.5655 | 0
[9 empty] | 862 | 47.7067 | 0
[9 empty] | 863 | 50.4393 | 0
[9 empty] | 864 | 47.8646 | 0
[9 empty] | 865 | 45.1151 | 1
[9 empty] | 866 | 45.978 | 1
[9 empty] | 867 | 44.4565 | 1
[9 empty] | 868 | 49.3927 | 0
[9 empty] | 869 | 44.4421 | 1
[9 empty] | 870 | 47.7044 | 0
[9 empty] | 871 | 41.9488 | 1
[9 empty] | 872 | 44.0962 | 1
[9 empty] | 873 | 47.7863 | 0
[9 empty] | 874 | 47.5999 | 0
[9 empty] | 875 | 49.6243 | 0
[9 empty] | 876 | 44.3895 | 1
[9 empty] | 877 | 43.2874 | 1
[9 empty] | 878 | 45.4111 | 1
[9 empty] | 879 | 42.3364 | 1
[9 empty] | 880 | 48.2938 | 0
[9 empty] | 881 | 45.8192 | 1
[9 empty] | 882 | 49.3769 | 0
[9 empty] | 883 | 45.1353 | 1
[9 empty] | 884 | 46.6192 | 0
[9 empty] | 885 | 46.8365 | 0
[9 empty] | 886 | 46.8097 | 0
[9 empty] | 887 | 46.2406 | 0
[9 empty] | 888 | 47.3974 | 0
[9 empty] | 889 | 46.1112 | 0
[9 empty] | 890 | 46.1234 | 0
[9 empty] | 891 | 47.8078 | 0
[9 empty] | 892 | 44.5923 | 1
[9 empty] | 893 | 48.4522 | 0
[9 empty] | 894 | 49.5535 | 0
[9 empty] | 895 | 47.6409 | 0
[9 empty] | 896 | 48.2921 | 0
[9 empty] | 897 | 45.258 | 1
[9 empty] | 898 | 45.7777 | 1
[9 empty] | 899 | 45.0288 | 1
[9 empty] | 900 | 50.4607 | 0
[9 empty] | 901 | 44.0801 | 1
[9 empty] | 902 | 43.6984 | 1
[9 empty] | 903 | 45.8714 | 1
[9 empty] | 904 | 46.1906 | 0
[9 empty] | 905 | 45.4272 | 1
[9 empty] | 906 | 50.6953 | 0
[9 empty] | 907 | 46.1492 | 0
[9 empty] | 908 | 45.5309 | 1
[9 empty] | 909 | 47.3433 | 0
[9 empty] | 910 | 46.351 | 0
[9 empty] | 911 | 45.9869 | 1
[9 empty] | 912 | 45.4909 | 1
[9 empty] | 913 | 47.2819 | 0
[9 empty] | 914 | 44.5356 | 1
[9 empty] | 915 | 47.0666 | 0
[9 empty] | 916 | 49.8074 | 0
[9 empty] | 917 | 44.2759 | 1
[9 empty] | 918 | 47.1505 | 0
[9 empty] | 919 | 46.9046 | 0
[9 empty] | 920 | 45.1866 | 1
[9 empty] | 921 | 46.0592 | 0
[9 empty] | 922 | 47.2598 | 0
[9 empty] | 923 | 48.6155 | 0
[9 empty] | 924 | 45.4028 | 1
[9 empty] | 925 | 44.8938 | 1
[9 empty] | 926 | 44.9155 | 1
[9 empty] | 927 | 47.1672 | 0
[9 empty] | 928 | 47.0737 | 0
[9 empty] | 929 | 45.9081 | 1
[9 empty] | 930 | 44.4068 | 1
[9 empty] | 931 | 48.1707 | 0
[9 empty] | 932 | 43.2203 | 1
[9 empty] | 933 | 42.883 | 1
[9 empty] | 934 | 46.8651 | 0
[9 empty] | 935 | 47.3832 | 0
[9 empty] | 936 | 47.9388 | 0
[9 empty] | 937 | 47.6565 | 0
[9 empty] | 938 | 46.5195 | 0
[9 empty] | 939 | 46.754 | 0
[9 empty] | 940 | 43.804 | 1
[9 empty] | 941 | 46.1026 | 0
[9 empty] | 942 | 48.8817 | 0
[9 empty] | 943 | 45.4199 | 1
[9 empty] | 944 | 46.4726 | 0
[9 empty] | 945 | 45.833 | 1
[9 empty] | 946 | 43.8016 | 1
[9 empty] | 947 | 44.5169 | 1
[9 empty] | 948 | 44.4434 | 1
[9 empty] | 949 | 47.5498 | 0
[9 empty] | 950 | 47.512 | 0
[9 empty] | 951 | 46.4342 | 0
[9 empty] | 952 | 45.1358 | 1
[9 empty] | 953 | 45.6612 | 1
[9 empty] | 954 | 44.4407 | 1
[9 empty] | 955 | 43.4019 | 1
[9 empty] | 956 | 47.7273 | 0
[9 empty] | 957 | 47.2203 | 0
[9 empty] | 958 | 45.649 | 1
[9 empty] | 959 | 46.1993 | 0
[9 empty] | 960 | 43.4613 | 1
[9 empty] | 961 | 49.4825 | 0
[9 empty] | 962 | 48.0058 | 0
[9 empty] | 963 | 46.9264 | 0
[9 empty] | 964 | 44.1099 | 1
[9 empty] | 965 | 47.3025 | 0
[9 empty] | 966 | 45.2654 | 1
[9 empty] | 967 | 48.0765 | 0
[9 empty] | 968 | 43.6251 | 1
[9 empty] | 969 | 46.2427 | 0
[9 empty] | 970 | 46.5791 | 0
[9 empty] | 971 | 44.8346 | 1
[9 empty] | 972 | 49.0165 | 0
[9 empty] | 973 | 45.7752 | 1
[9 empty] | 974 | 46.3794 | 0
[9 empty] | 975 | 48.1999 | 0
[9 empty] | 976 | 45.386 | 1
[9 empty] | 977 | 46.4264 | 0
[9 empty] | 978 | 45.4711 | 1
[9 empty] | 979 | 47.9628 | 0
[9 empty] | 980 | 46.246 | 0
[9 empty] | 981 | 45.4914 | 1
[9 empty] | 982 | 45.8861 | 1
[9 empty] | 983 | 48.9044 | 0
[9 empty] | 984 | 45.8823 | 1
[9 empty] | 985 | 49.6574 | 0
[9 empty] | 986 | 47.4867 | 0
[9 empty] | 987 | 47.815 | 0
[9 empty] | 988 | 46.7431 | 0
[9 empty] | 989 | 44.1093 | 1
[9 empty] | 990 | 49.3385 | 0
[9 empty] | 991 | 44.8119 | 1
[9 empty] | 992 | 47.7733 | 0
[9 empty] | 993 | 45.123 | 1
[9 empty] | 994 | 45.0792 | 1
[9 empty] | 995 | 45.9356 | 1
[9 empty] | 996 | 48.2206 | 0
[9 empty] | 997 | 46.4059 | 0
[9 empty] | 998 | 49.0331 | 0
[9 empty] | 999 | 45.3901 | 1
[9 empty] | 1000 | 47.5955 | 0

## P1 RT(a,b)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.49743 | 0.030242 | 2.9949 | 2.9949 |  | 53.9834 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.9949 | 0.81481 | 0.30005 | 5 | 7.9949 | 1 | 48.3892 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.9949 | 0.27531 | 0.84025 | 9.722 | 12.7169 | 2 | 50.8431 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.9949 | 0.97671 | 0.66677 | 11.7438 | 14.7386 | 3 | 48.1622 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.9949 | 0.38657 | 0.27556 | 6.7731 | 14.768 | 4 | 51.9572 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 14.7386 | 0.016021 | 0.79247 | 7.1699 | 21.9085 | 5 | 53.898 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.768 | 0.99165 | 0.013279 | 12.9582 | 27.7263 | 6 | 52.7121 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 21.9085 | 0.0057433 | 0.8396 | 3 | 24.9085 | 7 | 53.9888 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 21.9085 | 0.082919 | 0.92218 | 13.6109 | 35.5194 | 8 | 52.7061 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.7263 | 0.93373 | 0.077116 | 9.8012 | 37.5274 | 9 | 52.2124 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 35.5194 | 0.23692 | 0.76968 | 4.0787 | 39.5982 | 10 | 48.7928 | 0
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 39.5982 | 0.87704 | 0.0019995 | 14.3852 | 53.9834 | 11 | 50.8949 | 0
[10 empty] | 12 | 50.3316 | 0
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 47.5562 | 0
| 46 | 50.1198 | 1.8 | [6 empty] | 14 | 52.0233 | 0
[10 empty] | 15 | 47.0113 | 0
[10 empty] | 16 | 48.6997 | 0
[10 empty] | 17 | 53.2553 | 0
[10 empty] | 18 | 49.3953 | 0
[10 empty] | 19 | 51.442 | 0
[10 empty] | 20 | 49.4609 | 0
[10 empty] | 21 | 50.8534 | 0
[10 empty] | 22 | 47.5087 | 0
[10 empty] | 23 | 52.4034 | 0
[10 empty] | 24 | 52.3871 | 0
[10 empty] | 25 | 46.9235 | 0
[10 empty] | 26 | 51.5373 | 0
[10 empty] | 27 | 51.8876 | 0
[10 empty] | 28 | 53.0529 | 0
[10 empty] | 29 | 51.0005 | 0
[10 empty] | 30 | 47.0706 | 0
[10 empty] | 31 | 47.2506 | 0
[10 empty] | 32 | 48.3253 | 0
[10 empty] | 33 | 50.0542 | 0
[10 empty] | 34 | 51.1392 | 0
[10 empty] | 35 | 50.8111 | 0
[10 empty] | 36 | 45.7138 | 1
[10 empty] | 37 | 47.9276 | 0
[10 empty] | 38 | 50.8841 | 0
[10 empty] | 39 | 50.8825 | 0
[10 empty] | 40 | 51.866 | 0
[10 empty] | 41 | 50.677 | 0
[10 empty] | 42 | 49.9841 | 0
[10 empty] | 43 | 49.9677 | 0
[10 empty] | 44 | 50.4526 | 0
[10 empty] | 45 | 51.3461 | 0
[10 empty] | 46 | 51.8976 | 0
[10 empty] | 47 | 53.691 | 0
[10 empty] | 48 | 52.0039 | 0
[10 empty] | 49 | 50.1529 | 0
[10 empty] | 50 | 51.2192 | 0
[10 empty] | 51 | 47.6533 | 0
[10 empty] | 52 | 48.8907 | 0
[10 empty] | 53 | 50.2524 | 0
[10 empty] | 54 | 47.3734 | 0
[10 empty] | 55 | 51.5901 | 0
[10 empty] | 56 | 49.3339 | 0
[10 empty] | 57 | 50.5894 | 0
[10 empty] | 58 | 47.2629 | 0
[10 empty] | 59 | 51.1478 | 0
[10 empty] | 60 | 50.1585 | 0
[10 empty] | 61 | 50.0149 | 0
[10 empty] | 62 | 48.7883 | 0
[10 empty] | 63 | 49.3842 | 0
[10 empty] | 64 | 50.0972 | 0
[10 empty] | 65 | 49.5446 | 0
[10 empty] | 66 | 50.6973 | 0
[10 empty] | 67 | 51.8248 | 0
[10 empty] | 68 | 49.0239 | 0
[10 empty] | 69 | 48.7788 | 0
[10 empty] | 70 | 49.0922 | 0
[10 empty] | 71 | 51.7741 | 0
[10 empty] | 72 | 49.0186 | 0
[10 empty] | 73 | 49.7761 | 0
[10 empty] | 74 | 49.817 | 0
[10 empty] | 75 | 48.8958 | 0
[10 empty] | 76 | 47.8089 | 0
[10 empty] | 77 | 48.4732 | 0
[10 empty] | 78 | 49.9406 | 0
[10 empty] | 79 | 51.9423 | 0
[10 empty] | 80 | 49.1996 | 0
[10 empty] | 81 | 50.8822 | 0
[10 empty] | 82 | 51.6778 | 0
[10 empty] | 83 | 51.5365 | 0
[10 empty] | 84 | 49.3021 | 0
[10 empty] | 85 | 49.4202 | 0
[10 empty] | 86 | 53.7924 | 0
[10 empty] | 87 | 50.1485 | 0
[10 empty] | 88 | 50.5982 | 0
[10 empty] | 89 | 45.263 | 1
[10 empty] | 90 | 48.1149 | 0
[10 empty] | 91 | 50.3316 | 0
[10 empty] | 92 | 49.7622 | 0
[10 empty] | 93 | 52.8544 | 0
[10 empty] | 94 | 50.1025 | 0
[10 empty] | 95 | 51.3089 | 0
[10 empty] | 96 | 49.2204 | 0
[10 empty] | 97 | 48.2479 | 0
[10 empty] | 98 | 51.2159 | 0
[10 empty] | 99 | 48.5395 | 0
[10 empty] | 100 | 52.5305 | 0
[10 empty] | 101 | 48.3528 | 0
[10 empty] | 102 | 50.2079 | 0
[10 empty] | 103 | 48.4095 | 0
[10 empty] | 104 | 50.0378 | 0
[10 empty] | 105 | 47.1781 | 0
[10 empty] | 106 | 52.1288 | 0
[10 empty] | 107 | 52.215 | 0
[10 empty] | 108 | 49.5994 | 0
[10 empty] | 109 | 51.2672 | 0
[10 empty] | 110 | 50.842 | 0
[10 empty] | 111 | 50.2117 | 0
[10 empty] | 112 | 47.5688 | 0
[10 empty] | 113 | 49.0635 | 0
[10 empty] | 114 | 51.7873 | 0
[10 empty] | 115 | 52.2017 | 0
[10 empty] | 116 | 50.1455 | 0
[10 empty] | 117 | 51.6928 | 0
[10 empty] | 118 | 47.9417 | 0
[10 empty] | 119 | 48.7422 | 0
[10 empty] | 120 | 54.4939 | 0
[10 empty] | 121 | 43.3254 | 1
[10 empty] | 122 | 48.6251 | 0
[10 empty] | 123 | 48.2635 | 0
[10 empty] | 124 | 48.8022 | 0
[10 empty] | 125 | 49.1357 | 0
[10 empty] | 126 | 47.28 | 0
[10 empty] | 127 | 49.8236 | 0
[10 empty] | 128 | 51.588 | 0
[10 empty] | 129 | 51.58 | 0
[10 empty] | 130 | 46.4204 | 0
[10 empty] | 131 | 50.7874 | 0
[10 empty] | 132 | 48.2201 | 0
[10 empty] | 133 | 49.2701 | 0
[10 empty] | 134 | 46.1261 | 0
[10 empty] | 135 | 52.3645 | 0
[10 empty] | 136 | 52.5422 | 0
[10 empty] | 137 | 48.4819 | 0
[10 empty] | 138 | 50.1789 | 0
[10 empty] | 139 | 52.3404 | 0
[10 empty] | 140 | 51.1439 | 0
[10 empty] | 141 | 53.3565 | 0
[10 empty] | 142 | 52.6254 | 0
[10 empty] | 143 | 51.6948 | 0
[10 empty] | 144 | 51.0874 | 0
[10 empty] | 145 | 52.2443 | 0
[10 empty] | 146 | 49.7432 | 0
[10 empty] | 147 | 52.7417 | 0
[10 empty] | 148 | 51.139 | 0
[10 empty] | 149 | 51.1068 | 0
[10 empty] | 150 | 49.6581 | 0
[10 empty] | 151 | 47.6046 | 0
[10 empty] | 152 | 50.1975 | 0
[10 empty] | 153 | 50.1558 | 0
[10 empty] | 154 | 53.2838 | 0
[10 empty] | 155 | 50.7203 | 0
[10 empty] | 156 | 49.1043 | 0
[10 empty] | 157 | 49.7866 | 0
[10 empty] | 158 | 50.0752 | 0
[10 empty] | 159 | 50.2908 | 0
[10 empty] | 160 | 51.8668 | 0
[10 empty] | 161 | 50.4059 | 0
[10 empty] | 162 | 49.6123 | 0
[10 empty] | 163 | 50.2174 | 0
[10 empty] | 164 | 50.4987 | 0
[10 empty] | 165 | 47.6332 | 0
[10 empty] | 166 | 52.6062 | 0
[10 empty] | 167 | 50.0639 | 0
[10 empty] | 168 | 49.056 | 0
[10 empty] | 169 | 49.7746 | 0
[10 empty] | 170 | 52.4738 | 0
[10 empty] | 171 | 50.8679 | 0
[10 empty] | 172 | 51.7305 | 0
[10 empty] | 173 | 52.6073 | 0
[10 empty] | 174 | 52.2712 | 0
[10 empty] | 175 | 48.325 | 0
[10 empty] | 176 | 51.2103 | 0
[10 empty] | 177 | 48.7127 | 0
[10 empty] | 178 | 52.532 | 0
[10 empty] | 179 | 53.2108 | 0
[10 empty] | 180 | 53.089 | 0
[10 empty] | 181 | 51.4103 | 0
[10 empty] | 182 | 51.0095 | 0
[10 empty] | 183 | 48.3979 | 0
[10 empty] | 184 | 51.9011 | 0
[10 empty] | 185 | 47.6398 | 0
[10 empty] | 186 | 47.2098 | 0
[10 empty] | 187 | 50.7878 | 0
[10 empty] | 188 | 48.6992 | 0
[10 empty] | 189 | 52.0382 | 0
[10 empty] | 190 | 49.8848 | 0
[10 empty] | 191 | 48.5998 | 0
[10 empty] | 192 | 49.1742 | 0
[10 empty] | 193 | 51.3505 | 0
[10 empty] | 194 | 50.1186 | 0
[10 empty] | 195 | 50.4825 | 0
[10 empty] | 196 | 48.3933 | 0
[10 empty] | 197 | 49.8283 | 0
[10 empty] | 198 | 50.5168 | 0
[10 empty] | 199 | 48.7985 | 0
[10 empty] | 200 | 52.9043 | 0
[10 empty] | 201 | 51.953 | 0
[10 empty] | 202 | 49.3488 | 0
[10 empty] | 203 | 46.7103 | 0
[10 empty] | 204 | 49.108 | 0
[10 empty] | 205 | 53.0101 | 0
[10 empty] | 206 | 50.9377 | 0
[10 empty] | 207 | 49.9154 | 0
[10 empty] | 208 | 51.9706 | 0
[10 empty] | 209 | 51.4222 | 0
[10 empty] | 210 | 49.9983 | 0
[10 empty] | 211 | 49.0766 | 0
[10 empty] | 212 | 47.3772 | 0
[10 empty] | 213 | 50.2698 | 0
[10 empty] | 214 | 49.6021 | 0
[10 empty] | 215 | 51.2118 | 0
[10 empty] | 216 | 50.844 | 0
[10 empty] | 217 | 49.6192 | 0
[10 empty] | 218 | 49.9035 | 0
[10 empty] | 219 | 51.3518 | 0
[10 empty] | 220 | 49.6852 | 0
[10 empty] | 221 | 49.2804 | 0
[10 empty] | 222 | 52.0454 | 0
[10 empty] | 223 | 52.3443 | 0
[10 empty] | 224 | 50.9663 | 0
[10 empty] | 225 | 46.0191 | 0
[10 empty] | 226 | 50.6014 | 0
[10 empty] | 227 | 50.0785 | 0
[10 empty] | 228 | 50.4222 | 0
[10 empty] | 229 | 51.7912 | 0
[10 empty] | 230 | 47.8703 | 0
[10 empty] | 231 | 49.6699 | 0
[10 empty] | 232 | 48.4236 | 0
[10 empty] | 233 | 47.7197 | 0
[10 empty] | 234 | 48.28 | 0
[10 empty] | 235 | 49.8045 | 0
[10 empty] | 236 | 48.6799 | 0
[10 empty] | 237 | 51.256 | 0
[10 empty] | 238 | 45.9696 | 1
[10 empty] | 239 | 47.9806 | 0
[10 empty] | 240 | 52.1082 | 0
[10 empty] | 241 | 48.6547 | 0
[10 empty] | 242 | 49.8949 | 0
[10 empty] | 243 | 52.6167 | 0
[10 empty] | 244 | 51.4192 | 0
[10 empty] | 245 | 50.43 | 0
[10 empty] | 246 | 50.2973 | 0
[10 empty] | 247 | 49.6959 | 0
[10 empty] | 248 | 49.1649 | 0
[10 empty] | 249 | 46.3891 | 0
[10 empty] | 250 | 52.0753 | 0
[10 empty] | 251 | 50.799 | 0
[10 empty] | 252 | 50.1542 | 0
[10 empty] | 253 | 50.2557 | 0
[10 empty] | 254 | 48.6711 | 0
[10 empty] | 255 | 51.4712 | 0
[10 empty] | 256 | 51.8004 | 0
[10 empty] | 257 | 53.9154 | 0
[10 empty] | 258 | 50.6067 | 0
[10 empty] | 259 | 47.9438 | 0
[10 empty] | 260 | 47.7515 | 0
[10 empty] | 261 | 50.526 | 0
[10 empty] | 262 | 51.6821 | 0
[10 empty] | 263 | 48.7889 | 0
[10 empty] | 264 | 47.7945 | 0
[10 empty] | 265 | 48.2384 | 0
[10 empty] | 266 | 50.5698 | 0
[10 empty] | 267 | 51.683 | 0
[10 empty] | 268 | 44.5662 | 1
[10 empty] | 269 | 50.1657 | 0
[10 empty] | 270 | 47.4404 | 0
[10 empty] | 271 | 47.8927 | 0
[10 empty] | 272 | 51.9096 | 0
[10 empty] | 273 | 50.5546 | 0
[10 empty] | 274 | 46.6092 | 0
[10 empty] | 275 | 45.5441 | 1
[10 empty] | 276 | 49.5383 | 0
[10 empty] | 277 | 50.1002 | 0
[10 empty] | 278 | 51.635 | 0
[10 empty] | 279 | 46.9004 | 0
[10 empty] | 280 | 49.6893 | 0
[10 empty] | 281 | 53.6007 | 0
[10 empty] | 282 | 43.8241 | 1
[10 empty] | 283 | 52.777 | 0
[10 empty] | 284 | 49.1796 | 0
[10 empty] | 285 | 50.7329 | 0
[10 empty] | 286 | 49.8999 | 0
[10 empty] | 287 | 47.5181 | 0
[10 empty] | 288 | 52.9354 | 0
[10 empty] | 289 | 50.371 | 0
[10 empty] | 290 | 47.5407 | 0
[10 empty] | 291 | 52.8646 | 0
[10 empty] | 292 | 52.7285 | 0
[10 empty] | 293 | 51.7992 | 0
[10 empty] | 294 | 48.7457 | 0
[10 empty] | 295 | 45.2158 | 1
[10 empty] | 296 | 47.7415 | 0
[10 empty] | 297 | 51.3776 | 0
[10 empty] | 298 | 52.6628 | 0
[10 empty] | 299 | 52.527 | 0
[10 empty] | 300 | 50.3696 | 0
[10 empty] | 301 | 47.5969 | 0
[10 empty] | 302 | 46.2145 | 0
[10 empty] | 303 | 47.8211 | 0
[10 empty] | 304 | 51.5745 | 0
[10 empty] | 305 | 52.2854 | 0
[10 empty] | 306 | 51.5129 | 0
[10 empty] | 307 | 48.312 | 0
[10 empty] | 308 | 52.2256 | 0
[10 empty] | 309 | 49.335 | 0
[10 empty] | 310 | 49.438 | 0
[10 empty] | 311 | 50.238 | 0
[10 empty] | 312 | 51.5293 | 0
[10 empty] | 313 | 52.6349 | 0
[10 empty] | 314 | 51.4269 | 0
[10 empty] | 315 | 52.3677 | 0
[10 empty] | 316 | 51.2538 | 0
[10 empty] | 317 | 48.6231 | 0
[10 empty] | 318 | 52.4655 | 0
[10 empty] | 319 | 53.6482 | 0
[10 empty] | 320 | 49.2773 | 0
[10 empty] | 321 | 51.3136 | 0
[10 empty] | 322 | 51.5331 | 0
[10 empty] | 323 | 51.9394 | 0
[10 empty] | 324 | 51.5483 | 0
[10 empty] | 325 | 51.1533 | 0
[10 empty] | 326 | 48.8879 | 0
[10 empty] | 327 | 50.5767 | 0
[10 empty] | 328 | 49.7222 | 0
[10 empty] | 329 | 47.6364 | 0
[10 empty] | 330 | 47.2844 | 0
[10 empty] | 331 | 50.822 | 0
[10 empty] | 332 | 48.4643 | 0
[10 empty] | 333 | 53.3682 | 0
[10 empty] | 334 | 47.6699 | 0
[10 empty] | 335 | 49.6816 | 0
[10 empty] | 336 | 50.3729 | 0
[10 empty] | 337 | 51.1134 | 0
[10 empty] | 338 | 49.922 | 0
[10 empty] | 339 | 50.6908 | 0
[10 empty] | 340 | 50.3582 | 0
[10 empty] | 341 | 52.1718 | 0
[10 empty] | 342 | 48.4091 | 0
[10 empty] | 343 | 46.0646 | 0
[10 empty] | 344 | 46.2516 | 0
[10 empty] | 345 | 48.4384 | 0
[10 empty] | 346 | 51.4586 | 0
[10 empty] | 347 | 52.0177 | 0
[10 empty] | 348 | 49.17 | 0
[10 empty] | 349 | 49.0097 | 0
[10 empty] | 350 | 49.3768 | 0
[10 empty] | 351 | 48.2741 | 0
[10 empty] | 352 | 50.1103 | 0
[10 empty] | 353 | 48.2496 | 0
[10 empty] | 354 | 49.9923 | 0
[10 empty] | 355 | 47.0704 | 0
[10 empty] | 356 | 48.4006 | 0
[10 empty] | 357 | 50.5618 | 0
[10 empty] | 358 | 47.4934 | 0
[10 empty] | 359 | 51.43 | 0
[10 empty] | 360 | 47.5269 | 0
[10 empty] | 361 | 46.2745 | 0
[10 empty] | 362 | 49.1276 | 0
[10 empty] | 363 | 47.6223 | 0
[10 empty] | 364 | 48.7369 | 0
[10 empty] | 365 | 49.194 | 0
[10 empty] | 366 | 53.353 | 0
[10 empty] | 367 | 52.1515 | 0
[10 empty] | 368 | 48.7311 | 0
[10 empty] | 369 | 49.5669 | 0
[10 empty] | 370 | 49.6159 | 0
[10 empty] | 371 | 48.6437 | 0
[10 empty] | 372 | 49.3934 | 0
[10 empty] | 373 | 50.9391 | 0
[10 empty] | 374 | 49.3212 | 0
[10 empty] | 375 | 46.7084 | 0
[10 empty] | 376 | 49.1241 | 0
[10 empty] | 377 | 51.9297 | 0
[10 empty] | 378 | 50.2105 | 0
[10 empty] | 379 | 49.4387 | 0
[10 empty] | 380 | 47.6916 | 0
[10 empty] | 381 | 51.0019 | 0
[10 empty] | 382 | 49.8365 | 0
[10 empty] | 383 | 53.8137 | 0
[10 empty] | 384 | 51.1467 | 0
[10 empty] | 385 | 48.8208 | 0
[10 empty] | 386 | 52.9514 | 0
[10 empty] | 387 | 49.5594 | 0
[10 empty] | 388 | 47.7283 | 0
[10 empty] | 389 | 50.9732 | 0
[10 empty] | 390 | 49.5344 | 0
[10 empty] | 391 | 51.3816 | 0
[10 empty] | 392 | 49.5847 | 0
[10 empty] | 393 | 50.7665 | 0
[10 empty] | 394 | 50.2493 | 0
[10 empty] | 395 | 51.6029 | 0
[10 empty] | 396 | 48.5313 | 0
[10 empty] | 397 | 52.2112 | 0
[10 empty] | 398 | 46.1511 | 0
[10 empty] | 399 | 49.8699 | 0
[10 empty] | 400 | 51.5484 | 0
[10 empty] | 401 | 46.2689 | 0
[10 empty] | 402 | 49.8312 | 0
[10 empty] | 403 | 50.4243 | 0
[10 empty] | 404 | 47.2468 | 0
[10 empty] | 405 | 47.7798 | 0
[10 empty] | 406 | 52.2324 | 0
[10 empty] | 407 | 51.3172 | 0
[10 empty] | 408 | 52.4002 | 0
[10 empty] | 409 | 47.6015 | 0
[10 empty] | 410 | 48.073 | 0
[10 empty] | 411 | 50.6193 | 0
[10 empty] | 412 | 52.8697 | 0
[10 empty] | 413 | 52.2032 | 0
[10 empty] | 414 | 48.2146 | 0
[10 empty] | 415 | 48.5239 | 0
[10 empty] | 416 | 50.2116 | 0
[10 empty] | 417 | 48.2468 | 0
[10 empty] | 418 | 47.8127 | 0
[10 empty] | 419 | 51.5154 | 0
[10 empty] | 420 | 52.8939 | 0
[10 empty] | 421 | 50.6694 | 0
[10 empty] | 422 | 48.2827 | 0
[10 empty] | 423 | 50.5547 | 0
[10 empty] | 424 | 49.6415 | 0
[10 empty] | 425 | 49.8412 | 0
[10 empty] | 426 | 48.3394 | 0
[10 empty] | 427 | 52.4257 | 0
[10 empty] | 428 | 49.0693 | 0
[10 empty] | 429 | 49.9317 | 0
[10 empty] | 430 | 46.339 | 0
[10 empty] | 431 | 48.7042 | 0
[10 empty] | 432 | 53.5463 | 0
[10 empty] | 433 | 49.3606 | 0
[10 empty] | 434 | 51.9719 | 0
[10 empty] | 435 | 49.9513 | 0
[10 empty] | 436 | 50.5154 | 0
[10 empty] | 437 | 49.5908 | 0
[10 empty] | 438 | 48.7493 | 0
[10 empty] | 439 | 49.6589 | 0
[10 empty] | 440 | 51.6912 | 0
[10 empty] | 441 | 49.6561 | 0
[10 empty] | 442 | 46.5546 | 0
[10 empty] | 443 | 52.9015 | 0
[10 empty] | 444 | 51.9434 | 0
[10 empty] | 445 | 50.3526 | 0
[10 empty] | 446 | 49.8662 | 0
[10 empty] | 447 | 50.7407 | 0
[10 empty] | 448 | 46.8687 | 0
[10 empty] | 449 | 50.8654 | 0
[10 empty] | 450 | 50.8234 | 0
[10 empty] | 451 | 51.0205 | 0
[10 empty] | 452 | 48.5906 | 0
[10 empty] | 453 | 50.9367 | 0
[10 empty] | 454 | 48.9282 | 0
[10 empty] | 455 | 48.5649 | 0
[10 empty] | 456 | 53.8232 | 0
[10 empty] | 457 | 48.1922 | 0
[10 empty] | 458 | 53.6326 | 0
[10 empty] | 459 | 49.7176 | 0
[10 empty] | 460 | 46.7654 | 0
[10 empty] | 461 | 48.1904 | 0
[10 empty] | 462 | 47.5652 | 0
[10 empty] | 463 | 47.653 | 0
[10 empty] | 464 | 49.3453 | 0
[10 empty] | 465 | 51.9978 | 0
[10 empty] | 466 | 52.3576 | 0
[10 empty] | 467 | 51.1175 | 0
[10 empty] | 468 | 48.8731 | 0
[10 empty] | 469 | 51.2214 | 0
[10 empty] | 470 | 52.0425 | 0
[10 empty] | 471 | 48.9431 | 0
[10 empty] | 472 | 50.0262 | 0
[10 empty] | 473 | 48.6778 | 0
[10 empty] | 474 | 45.3219 | 1
[10 empty] | 475 | 50.8821 | 0
[10 empty] | 476 | 50.0253 | 0
[10 empty] | 477 | 49.9948 | 0
[10 empty] | 478 | 53.5568 | 0
[10 empty] | 479 | 50.6403 | 0
[10 empty] | 480 | 54.2681 | 0
[10 empty] | 481 | 51.7713 | 0
[10 empty] | 482 | 51.2405 | 0
[10 empty] | 483 | 51.0125 | 0
[10 empty] | 484 | 49.3921 | 0
[10 empty] | 485 | 50.6917 | 0
[10 empty] | 486 | 49.5061 | 0
[10 empty] | 487 | 48.9844 | 0
[10 empty] | 488 | 50.654 | 0
[10 empty] | 489 | 49.1351 | 0
[10 empty] | 490 | 51.6089 | 0
[10 empty] | 491 | 51.2163 | 0
[10 empty] | 492 | 50.1096 | 0
[10 empty] | 493 | 51.3112 | 0
[10 empty] | 494 | 50.7051 | 0
[10 empty] | 495 | 44.621 | 1
[10 empty] | 496 | 48.6252 | 0
[10 empty] | 497 | 49.7156 | 0
[10 empty] | 498 | 47.0929 | 0
[10 empty] | 499 | 48.6208 | 0
[10 empty] | 500 | 48.9131 | 0
[10 empty] | 501 | 50.0322 | 0
[10 empty] | 502 | 52.0697 | 0
[10 empty] | 503 | 50.8258 | 0
[10 empty] | 504 | 51.8959 | 0
[10 empty] | 505 | 51.6265 | 0
[10 empty] | 506 | 50.2085 | 0
[10 empty] | 507 | 52.034 | 0
[10 empty] | 508 | 50.4508 | 0
[10 empty] | 509 | 50.9047 | 0
[10 empty] | 510 | 51.7933 | 0
[10 empty] | 511 | 47.6826 | 0
[10 empty] | 512 | 49.6473 | 0
[10 empty] | 513 | 52.3943 | 0
[10 empty] | 514 | 49.2052 | 0
[10 empty] | 515 | 50.4137 | 0
[10 empty] | 516 | 52.8359 | 0
[10 empty] | 517 | 47.9485 | 0
[10 empty] | 518 | 49.3564 | 0
[10 empty] | 519 | 52.8615 | 0
[10 empty] | 520 | 53.1858 | 0
[10 empty] | 521 | 51.2664 | 0
[10 empty] | 522 | 47.1882 | 0
[10 empty] | 523 | 45.1027 | 1
[10 empty] | 524 | 48.2421 | 0
[10 empty] | 525 | 53.6445 | 0
[10 empty] | 526 | 48.602 | 0
[10 empty] | 527 | 51.7141 | 0
[10 empty] | 528 | 46.1919 | 0
[10 empty] | 529 | 51.3482 | 0
[10 empty] | 530 | 49.4748 | 0
[10 empty] | 531 | 46.1532 | 0
[10 empty] | 532 | 47.8033 | 0
[10 empty] | 533 | 52.6039 | 0
[10 empty] | 534 | 52.1464 | 0
[10 empty] | 535 | 48.6231 | 0
[10 empty] | 536 | 52.2096 | 0
[10 empty] | 537 | 51.093 | 0
[10 empty] | 538 | 50.7874 | 0
[10 empty] | 539 | 49.6789 | 0
[10 empty] | 540 | 50.1087 | 0
[10 empty] | 541 | 53.757 | 0
[10 empty] | 542 | 49.8761 | 0
[10 empty] | 543 | 51.0642 | 0
[10 empty] | 544 | 52.6786 | 0
[10 empty] | 545 | 52.7138 | 0
[10 empty] | 546 | 52.9204 | 0
[10 empty] | 547 | 50.5383 | 0
[10 empty] | 548 | 49.4725 | 0
[10 empty] | 549 | 50.6604 | 0
[10 empty] | 550 | 50.4309 | 0
[10 empty] | 551 | 47.6487 | 0
[10 empty] | 552 | 48.9235 | 0
[10 empty] | 553 | 51.9021 | 0
[10 empty] | 554 | 49.2094 | 0
[10 empty] | 555 | 52.266 | 0
[10 empty] | 556 | 50.3962 | 0
[10 empty] | 557 | 52.4563 | 0
[10 empty] | 558 | 47.7734 | 0
[10 empty] | 559 | 47.2932 | 0
[10 empty] | 560 | 52.782 | 0
[10 empty] | 561 | 48.7784 | 0
[10 empty] | 562 | 50.1028 | 0
[10 empty] | 563 | 48.0843 | 0
[10 empty] | 564 | 50.2644 | 0
[10 empty] | 565 | 51.5727 | 0
[10 empty] | 566 | 50.1367 | 0
[10 empty] | 567 | 49.7177 | 0
[10 empty] | 568 | 54.0559 | 0
[10 empty] | 569 | 48.8581 | 0
[10 empty] | 570 | 51.2841 | 0
[10 empty] | 571 | 52.4929 | 0
[10 empty] | 572 | 50.0872 | 0
[10 empty] | 573 | 51.3095 | 0
[10 empty] | 574 | 54.1663 | 0
[10 empty] | 575 | 49.4443 | 0
[10 empty] | 576 | 52.8545 | 0
[10 empty] | 577 | 52.5461 | 0
[10 empty] | 578 | 51.9243 | 0
[10 empty] | 579 | 48.4594 | 0
[10 empty] | 580 | 48.9356 | 0
[10 empty] | 581 | 52.0543 | 0
[10 empty] | 582 | 47.9125 | 0
[10 empty] | 583 | 50.5368 | 0
[10 empty] | 584 | 52.2448 | 0
[10 empty] | 585 | 49.3143 | 0
[10 empty] | 586 | 50.8974 | 0
[10 empty] | 587 | 53.2508 | 0
[10 empty] | 588 | 52.5787 | 0
[10 empty] | 589 | 51.6254 | 0
[10 empty] | 590 | 53.274 | 0
[10 empty] | 591 | 51.5057 | 0
[10 empty] | 592 | 50.172 | 0
[10 empty] | 593 | 49.4729 | 0
[10 empty] | 594 | 51.4603 | 0
[10 empty] | 595 | 51.1585 | 0
[10 empty] | 596 | 51.6769 | 0
[10 empty] | 597 | 52.2027 | 0
[10 empty] | 598 | 47.7669 | 0
[10 empty] | 599 | 52.1251 | 0
[10 empty] | 600 | 52.5175 | 0
[10 empty] | 601 | 52.4319 | 0
[10 empty] | 602 | 51.101 | 0
[10 empty] | 603 | 47.9751 | 0
[10 empty] | 604 | 51.8552 | 0
[10 empty] | 605 | 48.5377 | 0
[10 empty] | 606 | 46.6622 | 0
[10 empty] | 607 | 49.9939 | 0
[10 empty] | 608 | 48.526 | 0
[10 empty] | 609 | 53.6503 | 0
[10 empty] | 610 | 47.7896 | 0
[10 empty] | 611 | 47.3293 | 0
[10 empty] | 612 | 47.6212 | 0
[10 empty] | 613 | 53.2647 | 0
[10 empty] | 614 | 53.8957 | 0
[10 empty] | 615 | 52.1841 | 0
[10 empty] | 616 | 52.9406 | 0
[10 empty] | 617 | 49.7588 | 0
[10 empty] | 618 | 51.0246 | 0
[10 empty] | 619 | 49.2012 | 0
[10 empty] | 620 | 48.0534 | 0
[10 empty] | 621 | 48.6808 | 0
[10 empty] | 622 | 51.9961 | 0
[10 empty] | 623 | 48.5046 | 0
[10 empty] | 624 | 51.5906 | 0
[10 empty] | 625 | 49.5704 | 0
[10 empty] | 626 | 49.5891 | 0
[10 empty] | 627 | 49.8036 | 0
[10 empty] | 628 | 49.4993 | 0
[10 empty] | 629 | 46.6922 | 0
[10 empty] | 630 | 48.6322 | 0
[10 empty] | 631 | 54.0097 | 0
[10 empty] | 632 | 51.593 | 0
[10 empty] | 633 | 48.4097 | 0
[10 empty] | 634 | 50.8376 | 0
[10 empty] | 635 | 48.6849 | 0
[10 empty] | 636 | 53.7604 | 0
[10 empty] | 637 | 50.6841 | 0
[10 empty] | 638 | 49.9201 | 0
[10 empty] | 639 | 47.9223 | 0
[10 empty] | 640 | 50.9353 | 0
[10 empty] | 641 | 50.9431 | 0
[10 empty] | 642 | 52.132 | 0
[10 empty] | 643 | 50.2479 | 0
[10 empty] | 644 | 51.3327 | 0
[10 empty] | 645 | 48.6841 | 0
[10 empty] | 646 | 50.3833 | 0
[10 empty] | 647 | 48.8936 | 0
[10 empty] | 648 | 49.497 | 0
[10 empty] | 649 | 47.09 | 0
[10 empty] | 650 | 48.5379 | 0
[10 empty] | 651 | 52.6374 | 0
[10 empty] | 652 | 52.4558 | 0
[10 empty] | 653 | 48.7045 | 0
[10 empty] | 654 | 53.7132 | 0
[10 empty] | 655 | 54.2119 | 0
[10 empty] | 656 | 51.7131 | 0
[10 empty] | 657 | 47.7334 | 0
[10 empty] | 658 | 52.4645 | 0
[10 empty] | 659 | 50.4294 | 0
[10 empty] | 660 | 50.0842 | 0
[10 empty] | 661 | 48.9354 | 0
[10 empty] | 662 | 45.985 | 1
[10 empty] | 663 | 51.5152 | 0
[10 empty] | 664 | 49.7066 | 0
[10 empty] | 665 | 48.6656 | 0
[10 empty] | 666 | 52.5145 | 0
[10 empty] | 667 | 48.7622 | 0
[10 empty] | 668 | 48.2627 | 0
[10 empty] | 669 | 48.1904 | 0
[10 empty] | 670 | 48.7016 | 0
[10 empty] | 671 | 51.0754 | 0
[10 empty] | 672 | 53.8236 | 0
[10 empty] | 673 | 50.5793 | 0
[10 empty] | 674 | 48.7339 | 0
[10 empty] | 675 | 50.9359 | 0
[10 empty] | 676 | 47.8508 | 0
[10 empty] | 677 | 48.3283 | 0
[10 empty] | 678 | 47.351 | 0
[10 empty] | 679 | 51.9226 | 0
[10 empty] | 680 | 52.2079 | 0
[10 empty] | 681 | 50.8968 | 0
[10 empty] | 682 | 48.765 | 0
[10 empty] | 683 | 48.3382 | 0
[10 empty] | 684 | 48.6064 | 0
[10 empty] | 685 | 48.3794 | 0
[10 empty] | 686 | 52.8385 | 0
[10 empty] | 687 | 51.0233 | 0
[10 empty] | 688 | 50.929 | 0
[10 empty] | 689 | 47.1954 | 0
[10 empty] | 690 | 47.0739 | 0
[10 empty] | 691 | 49.3607 | 0
[10 empty] | 692 | 52.2174 | 0
[10 empty] | 693 | 47.9911 | 0
[10 empty] | 694 | 50.2449 | 0
[10 empty] | 695 | 52.0524 | 0
[10 empty] | 696 | 48.6812 | 0
[10 empty] | 697 | 51.9432 | 0
[10 empty] | 698 | 51.1784 | 0
[10 empty] | 699 | 54.1484 | 0
[10 empty] | 700 | 49.8343 | 0
[10 empty] | 701 | 49.9157 | 0
[10 empty] | 702 | 50.98 | 0
[10 empty] | 703 | 49.7295 | 0
[10 empty] | 704 | 50.567 | 0
[10 empty] | 705 | 50.8696 | 0
[10 empty] | 706 | 48.4745 | 0
[10 empty] | 707 | 50.6908 | 0
[10 empty] | 708 | 48.8417 | 0
[10 empty] | 709 | 47.5477 | 0
[10 empty] | 710 | 51.2398 | 0
[10 empty] | 711 | 48.1368 | 0
[10 empty] | 712 | 51.8837 | 0
[10 empty] | 713 | 48.9348 | 0
[10 empty] | 714 | 50.8762 | 0
[10 empty] | 715 | 51.8037 | 0
[10 empty] | 716 | 50.0137 | 0
[10 empty] | 717 | 47.7856 | 0
[10 empty] | 718 | 53.8457 | 0
[10 empty] | 719 | 53.0556 | 0
[10 empty] | 720 | 50.2547 | 0
[10 empty] | 721 | 47.0734 | 0
[10 empty] | 722 | 48.7197 | 0
[10 empty] | 723 | 50.9789 | 0
[10 empty] | 724 | 50.4037 | 0
[10 empty] | 725 | 47.1467 | 0
[10 empty] | 726 | 46.2169 | 0
[10 empty] | 727 | 49.35 | 0
[10 empty] | 728 | 52.2612 | 0
[10 empty] | 729 | 51.9934 | 0
[10 empty] | 730 | 46.0726 | 0
[10 empty] | 731 | 45.1148 | 1
[10 empty] | 732 | 48.2523 | 0
[10 empty] | 733 | 48.8878 | 0
[10 empty] | 734 | 47.9459 | 0
[10 empty] | 735 | 47.7126 | 0
[10 empty] | 736 | 51.5676 | 0
[10 empty] | 737 | 51.8738 | 0
[10 empty] | 738 | 53.0334 | 0
[10 empty] | 739 | 51.266 | 0
[10 empty] | 740 | 52.1087 | 0
[10 empty] | 741 | 48.4592 | 0
[10 empty] | 742 | 47.0498 | 0
[10 empty] | 743 | 48.2212 | 0
[10 empty] | 744 | 50.2202 | 0
[10 empty] | 745 | 52.8077 | 0
[10 empty] | 746 | 51.1913 | 0
[10 empty] | 747 | 51.8074 | 0
[10 empty] | 748 | 48.5001 | 0
[10 empty] | 749 | 54.372 | 0
[10 empty] | 750 | 48.2542 | 0
[10 empty] | 751 | 53.2026 | 0
[10 empty] | 752 | 51.0176 | 0
[10 empty] | 753 | 46.6967 | 0
[10 empty] | 754 | 52.1933 | 0
[10 empty] | 755 | 52.7862 | 0
[10 empty] | 756 | 47.1335 | 0
[10 empty] | 757 | 53.0795 | 0
[10 empty] | 758 | 52.7025 | 0
[10 empty] | 759 | 48.063 | 0
[10 empty] | 760 | 52.2369 | 0
[10 empty] | 761 | 48.516 | 0
[10 empty] | 762 | 53.0126 | 0
[10 empty] | 763 | 50.9237 | 0
[10 empty] | 764 | 48.145 | 0
[10 empty] | 765 | 51.7334 | 0
[10 empty] | 766 | 49.0496 | 0
[10 empty] | 767 | 50.3433 | 0
[10 empty] | 768 | 52.5476 | 0
[10 empty] | 769 | 53.4095 | 0
[10 empty] | 770 | 47.9278 | 0
[10 empty] | 771 | 50.4108 | 0
[10 empty] | 772 | 52.1844 | 0
[10 empty] | 773 | 47.6582 | 0
[10 empty] | 774 | 48.1263 | 0
[10 empty] | 775 | 49.9843 | 0
[10 empty] | 776 | 52.1749 | 0
[10 empty] | 777 | 50.6812 | 0
[10 empty] | 778 | 50.4108 | 0
[10 empty] | 779 | 51.8462 | 0
[10 empty] | 780 | 51.8648 | 0
[10 empty] | 781 | 50.7054 | 0
[10 empty] | 782 | 46.4555 | 0
[10 empty] | 783 | 49.6491 | 0
[10 empty] | 784 | 48.5176 | 0
[10 empty] | 785 | 51.7745 | 0
[10 empty] | 786 | 50.5478 | 0
[10 empty] | 787 | 47.8989 | 0
[10 empty] | 788 | 52.0307 | 0
[10 empty] | 789 | 49.6289 | 0
[10 empty] | 790 | 49.2693 | 0
[10 empty] | 791 | 51.4104 | 0
[10 empty] | 792 | 47.3605 | 0
[10 empty] | 793 | 49.7524 | 0
[10 empty] | 794 | 48.8806 | 0
[10 empty] | 795 | 51.3244 | 0
[10 empty] | 796 | 50.8259 | 0
[10 empty] | 797 | 51.4868 | 0
[10 empty] | 798 | 52.2815 | 0
[10 empty] | 799 | 50.4349 | 0
[10 empty] | 800 | 49.6717 | 0
[10 empty] | 801 | 50.6288 | 0
[10 empty] | 802 | 48.4861 | 0
[10 empty] | 803 | 45.4147 | 1
[10 empty] | 804 | 51.4979 | 0
[10 empty] | 805 | 49.9426 | 0
[10 empty] | 806 | 52.3461 | 0
[10 empty] | 807 | 51.4066 | 0
[10 empty] | 808 | 49.4204 | 0
[10 empty] | 809 | 50.0885 | 0
[10 empty] | 810 | 52.5214 | 0
[10 empty] | 811 | 48.4185 | 0
[10 empty] | 812 | 48.0496 | 0
[10 empty] | 813 | 49.7608 | 0
[10 empty] | 814 | 50.7077 | 0
[10 empty] | 815 | 49.7064 | 0
[10 empty] | 816 | 48.0443 | 0
[10 empty] | 817 | 51.169 | 0
[10 empty] | 818 | 52.7905 | 0
[10 empty] | 819 | 53.0953 | 0
[10 empty] | 820 | 50.8797 | 0
[10 empty] | 821 | 54.5401 | 0
[10 empty] | 822 | 50.3872 | 0
[10 empty] | 823 | 50.727 | 0
[10 empty] | 824 | 49.8108 | 0
[10 empty] | 825 | 48.3979 | 0
[10 empty] | 826 | 49.9115 | 0
[10 empty] | 827 | 49.3426 | 0
[10 empty] | 828 | 48.872 | 0
[10 empty] | 829 | 52.3002 | 0
[10 empty] | 830 | 49.3438 | 0
[10 empty] | 831 | 49.5669 | 0
[10 empty] | 832 | 49.8238 | 0
[10 empty] | 833 | 50.1139 | 0
[10 empty] | 834 | 53.7283 | 0
[10 empty] | 835 | 50.014 | 0
[10 empty] | 836 | 48.6029 | 0
[10 empty] | 837 | 49.6606 | 0
[10 empty] | 838 | 49.0493 | 0
[10 empty] | 839 | 51.133 | 0
[10 empty] | 840 | 50.9727 | 0
[10 empty] | 841 | 49.4692 | 0
[10 empty] | 842 | 43.8497 | 1
[10 empty] | 843 | 51.7361 | 0
[10 empty] | 844 | 51.1696 | 0
[10 empty] | 845 | 51.4481 | 0
[10 empty] | 846 | 50.3171 | 0
[10 empty] | 847 | 52.3026 | 0
[10 empty] | 848 | 50.2433 | 0
[10 empty] | 849 | 47.724 | 0
[10 empty] | 850 | 51.5414 | 0
[10 empty] | 851 | 52.3177 | 0
[10 empty] | 852 | 48.1935 | 0
[10 empty] | 853 | 49.1447 | 0
[10 empty] | 854 | 50.3949 | 0
[10 empty] | 855 | 51.1087 | 0
[10 empty] | 856 | 48.4395 | 0
[10 empty] | 857 | 51.4787 | 0
[10 empty] | 858 | 48.0528 | 0
[10 empty] | 859 | 52.4041 | 0
[10 empty] | 860 | 51.0584 | 0
[10 empty] | 861 | 49.398 | 0
[10 empty] | 862 | 46.882 | 0
[10 empty] | 863 | 51.0528 | 0
[10 empty] | 864 | 52.2009 | 0
[10 empty] | 865 | 52.7675 | 0
[10 empty] | 866 | 49.4148 | 0
[10 empty] | 867 | 49.3673 | 0
[10 empty] | 868 | 47.7549 | 0
[10 empty] | 869 | 50.5398 | 0
[10 empty] | 870 | 52.9227 | 0
[10 empty] | 871 | 53.5391 | 0
[10 empty] | 872 | 49.7369 | 0
[10 empty] | 873 | 49.0226 | 0
[10 empty] | 874 | 52.0423 | 0
[10 empty] | 875 | 50.9441 | 0
[10 empty] | 876 | 51.0262 | 0
[10 empty] | 877 | 50.837 | 0
[10 empty] | 878 | 52.0892 | 0
[10 empty] | 879 | 50.4489 | 0
[10 empty] | 880 | 49.7506 | 0
[10 empty] | 881 | 50.9735 | 0
[10 empty] | 882 | 50.1821 | 0
[10 empty] | 883 | 51.6787 | 0
[10 empty] | 884 | 52.4874 | 0
[10 empty] | 885 | 50.9987 | 0
[10 empty] | 886 | 49.7229 | 0
[10 empty] | 887 | 47.8177 | 0
[10 empty] | 888 | 50.1052 | 0
[10 empty] | 889 | 51.6878 | 0
[10 empty] | 890 | 51.8098 | 0
[10 empty] | 891 | 49.6283 | 0
[10 empty] | 892 | 47.3908 | 0
[10 empty] | 893 | 48.5701 | 0
[10 empty] | 894 | 51.5498 | 0
[10 empty] | 895 | 49.5181 | 0
[10 empty] | 896 | 50.6592 | 0
[10 empty] | 897 | 47.962 | 0
[10 empty] | 898 | 50.3548 | 0
[10 empty] | 899 | 50.4018 | 0
[10 empty] | 900 | 50.8941 | 0
[10 empty] | 901 | 48.7016 | 0
[10 empty] | 902 | 50.5209 | 0
[10 empty] | 903 | 50.9777 | 0
[10 empty] | 904 | 52.5967 | 0
[10 empty] | 905 | 47.6497 | 0
[10 empty] | 906 | 49.1439 | 0
[10 empty] | 907 | 51.0491 | 0
[10 empty] | 908 | 51.8214 | 0
[10 empty] | 909 | 50.1242 | 0
[10 empty] | 910 | 51.1091 | 0
[10 empty] | 911 | 48.2159 | 0
[10 empty] | 912 | 47.6011 | 0
[10 empty] | 913 | 47.5985 | 0
[10 empty] | 914 | 48.9671 | 0
[10 empty] | 915 | 49.7636 | 0
[10 empty] | 916 | 49.297 | 0
[10 empty] | 917 | 47.9512 | 0
[10 empty] | 918 | 47.3532 | 0
[10 empty] | 919 | 52.0871 | 0
[10 empty] | 920 | 53.4032 | 0
[10 empty] | 921 | 49.4114 | 0
[10 empty] | 922 | 50.1187 | 0
[10 empty] | 923 | 50.8188 | 0
[10 empty] | 924 | 51.1603 | 0
[10 empty] | 925 | 52.0894 | 0
[10 empty] | 926 | 52.3345 | 0
[10 empty] | 927 | 49.155 | 0
[10 empty] | 928 | 44.4487 | 1
[10 empty] | 929 | 51.6875 | 0
[10 empty] | 930 | 48.7034 | 0
[10 empty] | 931 | 48.0774 | 0
[10 empty] | 932 | 48.5001 | 0
[10 empty] | 933 | 49.2744 | 0
[10 empty] | 934 | 47.9343 | 0
[10 empty] | 935 | 48.52 | 0
[10 empty] | 936 | 53.0153 | 0
[10 empty] | 937 | 51.9141 | 0
[10 empty] | 938 | 49.3034 | 0
[10 empty] | 939 | 49.9793 | 0
[10 empty] | 940 | 50.5701 | 0
[10 empty] | 941 | 52.1234 | 0
[10 empty] | 942 | 51.8598 | 0
[10 empty] | 943 | 51.7034 | 0
[10 empty] | 944 | 48.3723 | 0
[10 empty] | 945 | 51.195 | 0
[10 empty] | 946 | 52.4058 | 0
[10 empty] | 947 | 52.0111 | 0
[10 empty] | 948 | 50.9833 | 0
[10 empty] | 949 | 48.2006 | 0
[10 empty] | 950 | 49.491 | 0
[10 empty] | 951 | 48.7139 | 0
[10 empty] | 952 | 50.3332 | 0
[10 empty] | 953 | 49.5228 | 0
[10 empty] | 954 | 52.0447 | 0
[10 empty] | 955 | 46.3282 | 0
[10 empty] | 956 | 50.8732 | 0
[10 empty] | 957 | 49.6898 | 0
[10 empty] | 958 | 50.2462 | 0
[10 empty] | 959 | 48.3757 | 0
[10 empty] | 960 | 50.3528 | 0
[10 empty] | 961 | 49.0436 | 0
[10 empty] | 962 | 49.3614 | 0
[10 empty] | 963 | 50.9284 | 0
[10 empty] | 964 | 48.8969 | 0
[10 empty] | 965 | 51.272 | 0
[10 empty] | 966 | 49.3355 | 0
[10 empty] | 967 | 52.4236 | 0
[10 empty] | 968 | 51.1669 | 0
[10 empty] | 969 | 50.5735 | 0
[10 empty] | 970 | 52.1274 | 0
[10 empty] | 971 | 52.9769 | 0
[10 empty] | 972 | 50.7155 | 0
[10 empty] | 973 | 48.6484 | 0
[10 empty] | 974 | 49.1077 | 0
[10 empty] | 975 | 48.8594 | 0
[10 empty] | 976 | 50.9557 | 0
[10 empty] | 977 | 50.1038 | 0
[10 empty] | 978 | 50.3989 | 0
[10 empty] | 979 | 50.5052 | 0
[10 empty] | 980 | 50.2168 | 0
[10 empty] | 981 | 49.295 | 0
[10 empty] | 982 | 50.171 | 0
[10 empty] | 983 | 44.9422 | 1
[10 empty] | 984 | 48.4953 | 0
[10 empty] | 985 | 46.5263 | 0
[10 empty] | 986 | 53.7603 | 0
[10 empty] | 987 | 50.4703 | 0
[10 empty] | 988 | 49.7704 | 0
[10 empty] | 989 | 49.1604 | 0
[10 empty] | 990 | 48.9369 | 0
[10 empty] | 991 | 51.8506 | 0
[10 empty] | 992 | 49.9651 | 0
[10 empty] | 993 | 46.2708 | 0
[10 empty] | 994 | 52.4262 | 0
[10 empty] | 995 | 46.932 | 0
[10 empty] | 996 | 49.0042 | 0
[10 empty] | 997 | 48.2297 | 0
[10 empty] | 998 | 48.7092 | 0
[10 empty] | 999 | 45.9258 | 1
[10 empty] | 1000 | 51.1956 | 0

## P1 LT(a,b)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.23944 | 0.6495 | 2.701 | 2.701 |  | 42.5636 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.701 | 0.14069 | 0.093202 | 5 | 7.701 | 1 | 45.3757 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.701 | 0.6119 | 0.18392 | 6.1048 | 8.8058 | 2 | 43.6563 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.701 | 0.58097 | 0.40289 | 5.6093 | 8.3103 | 3 | 43.5101 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.701 | 0.54968 | 0.048627 | 6.9006 | 14.6017 | 4 | 45.3281 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 8.8058 | 0.17919 | 0.75814 | 4.9675 | 13.7733 | 5 | 42.2513 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6017 | 0.9726 | 0.74134 | 8.137 | 22.7387 | 6 | 42.1972 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 13.7733 | 0.81982 | 0.75947 | 3 | 16.7733 | 7 | 43.6049 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 13.7733 | 0.8979 | 0.32346 | 9.5105 | 23.2838 | 8 | 43.4844 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.7387 | 0.6074 | 0.17946 | 8.1778 | 30.9165 | 9 | 42.5372 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 23.2838 | 0.20932 | 0.32463 | 3.7015 | 26.9852 | 10 | 44.4792 | 1
L | H,J,K | 10 | 12 | 15 | 30.9165 | 0.26635 | 0.67057 | 11.6472 | 42.5636 | 11 | 46.9553 | 0
[10 empty] | 12 | 43.147 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 43.7941 | 1
| 46 | 43.6923 | 87.3 | [6 empty] | 14 | 43.6347 | 1
[10 empty] | 15 | 44.68 | 1
[10 empty] | 16 | 41.7336 | 1
[10 empty] | 17 | 41.4577 | 1
[10 empty] | 18 | 41.5917 | 1
[10 empty] | 19 | 40.3828 | 1
[10 empty] | 20 | 40.7121 | 1
[10 empty] | 21 | 43.2995 | 1
[10 empty] | 22 | 44.4593 | 1
[10 empty] | 23 | 41.941 | 1
[10 empty] | 24 | 41.9938 | 1
[10 empty] | 25 | 41.1678 | 1
[10 empty] | 26 | 45.1871 | 1
[10 empty] | 27 | 44.6171 | 1
[10 empty] | 28 | 43.6873 | 1
[10 empty] | 29 | 43.1122 | 1
[10 empty] | 30 | 43.9003 | 1
[10 empty] | 31 | 45.0623 | 1
[10 empty] | 32 | 45.8197 | 1
[10 empty] | 33 | 46.2136 | 0
[10 empty] | 34 | 46.8072 | 0
[10 empty] | 35 | 49.3951 | 0
[10 empty] | 36 | 46.6054 | 0
[10 empty] | 37 | 45.416 | 1
[10 empty] | 38 | 42.6675 | 1
[10 empty] | 39 | 40.3638 | 1
[10 empty] | 40 | 44.38 | 1
[10 empty] | 41 | 44.2549 | 1
[10 empty] | 42 | 43.076 | 1
[10 empty] | 43 | 43.1797 | 1
[10 empty] | 44 | 42.7036 | 1
[10 empty] | 45 | 42.9656 | 1
[10 empty] | 46 | 41.7304 | 1
[10 empty] | 47 | 46.9321 | 0
[10 empty] | 48 | 45.4192 | 1
[10 empty] | 49 | 42.06 | 1
[10 empty] | 50 | 39.2402 | 1
[10 empty] | 51 | 43.1424 | 1
[10 empty] | 52 | 40.1835 | 1
[10 empty] | 53 | 44.4684 | 1
[10 empty] | 54 | 47.5441 | 0
[10 empty] | 55 | 48.7653 | 0
[10 empty] | 56 | 43.5636 | 1
[10 empty] | 57 | 44.552 | 1
[10 empty] | 58 | 45.8222 | 1
[10 empty] | 59 | 44.5246 | 1
[10 empty] | 60 | 45.1004 | 1
[10 empty] | 61 | 47.8729 | 0
[10 empty] | 62 | 42.9241 | 1
[10 empty] | 63 | 42.5002 | 1
[10 empty] | 64 | 47.0303 | 0
[10 empty] | 65 | 48.3905 | 0
[10 empty] | 66 | 44.8488 | 1
[10 empty] | 67 | 44.51 | 1
[10 empty] | 68 | 42.0731 | 1
[10 empty] | 69 | 44.9103 | 1
[10 empty] | 70 | 41.2877 | 1
[10 empty] | 71 | 41.938 | 1
[10 empty] | 72 | 45.6933 | 1
[10 empty] | 73 | 47.4081 | 0
[10 empty] | 74 | 45.6286 | 1
[10 empty] | 75 | 42.1822 | 1
[10 empty] | 76 | 44.8881 | 1
[10 empty] | 77 | 41.2449 | 1
[10 empty] | 78 | 43.7135 | 1
[10 empty] | 79 | 43.5636 | 1
[10 empty] | 80 | 44.5159 | 1
[10 empty] | 81 | 43.4304 | 1
[10 empty] | 82 | 43.9347 | 1
[10 empty] | 83 | 46.744 | 0
[10 empty] | 84 | 42.2433 | 1
[10 empty] | 85 | 43.5206 | 1
[10 empty] | 86 | 43.8048 | 1
[10 empty] | 87 | 43.7123 | 1
[10 empty] | 88 | 42.1123 | 1
[10 empty] | 89 | 41.8748 | 1
[10 empty] | 90 | 47.6979 | 0
[10 empty] | 91 | 46.0369 | 0
[10 empty] | 92 | 44.2046 | 1
[10 empty] | 93 | 45.3404 | 1
[10 empty] | 94 | 43.5868 | 1
[10 empty] | 95 | 43.44 | 1
[10 empty] | 96 | 44.88 | 1
[10 empty] | 97 | 41.1484 | 1
[10 empty] | 98 | 43.2248 | 1
[10 empty] | 99 | 44.1562 | 1
[10 empty] | 100 | 42.4829 | 1
[10 empty] | 101 | 44.0251 | 1
[10 empty] | 102 | 43.3842 | 1
[10 empty] | 103 | 41.0552 | 1
[10 empty] | 104 | 43.1032 | 1
[10 empty] | 105 | 43.1048 | 1
[10 empty] | 106 | 45.822 | 1
[10 empty] | 107 | 44.8264 | 1
[10 empty] | 108 | 42.7652 | 1
[10 empty] | 109 | 44.7027 | 1
[10 empty] | 110 | 42.8921 | 1
[10 empty] | 111 | 42.4996 | 1
[10 empty] | 112 | 46.7329 | 0
[10 empty] | 113 | 45.9925 | 1
[10 empty] | 114 | 43.6537 | 1
[10 empty] | 115 | 44.381 | 1
[10 empty] | 116 | 39.9826 | 1
[10 empty] | 117 | 41.8032 | 1
[10 empty] | 118 | 40.3486 | 1
[10 empty] | 119 | 44.8144 | 1
[10 empty] | 120 | 42.8834 | 1
[10 empty] | 121 | 43.0538 | 1
[10 empty] | 122 | 41.8605 | 1
[10 empty] | 123 | 44.0807 | 1
[10 empty] | 124 | 43.3125 | 1
[10 empty] | 125 | 42.5962 | 1
[10 empty] | 126 | 46.1299 | 0
[10 empty] | 127 | 40.2792 | 1
[10 empty] | 128 | 42.7889 | 1
[10 empty] | 129 | 43.5754 | 1
[10 empty] | 130 | 44.5192 | 1
[10 empty] | 131 | 42.1665 | 1
[10 empty] | 132 | 40.3694 | 1
[10 empty] | 133 | 42.7357 | 1
[10 empty] | 134 | 44.5306 | 1
[10 empty] | 135 | 41.2581 | 1
[10 empty] | 136 | 46.2445 | 0
[10 empty] | 137 | 47.1075 | 0
[10 empty] | 138 | 46.0377 | 0
[10 empty] | 139 | 43.4671 | 1
[10 empty] | 140 | 43.0127 | 1
[10 empty] | 141 | 42.3119 | 1
[10 empty] | 142 | 45.2946 | 1
[10 empty] | 143 | 40.2491 | 1
[10 empty] | 144 | 40.0539 | 1
[10 empty] | 145 | 45.3147 | 1
[10 empty] | 146 | 42.9496 | 1
[10 empty] | 147 | 40.8063 | 1
[10 empty] | 148 | 43.7813 | 1
[10 empty] | 149 | 42.3526 | 1
[10 empty] | 150 | 41.8051 | 1
[10 empty] | 151 | 43.5663 | 1
[10 empty] | 152 | 42.2817 | 1
[10 empty] | 153 | 49.7067 | 0
[10 empty] | 154 | 45.017 | 1
[10 empty] | 155 | 47.1155 | 0
[10 empty] | 156 | 45.8759 | 1
[10 empty] | 157 | 40.7103 | 1
[10 empty] | 158 | 42.839 | 1
[10 empty] | 159 | 44.0554 | 1
[10 empty] | 160 | 45.3261 | 1
[10 empty] | 161 | 42.9502 | 1
[10 empty] | 162 | 43.67 | 1
[10 empty] | 163 | 41.0939 | 1
[10 empty] | 164 | 46.2785 | 0
[10 empty] | 165 | 44.9982 | 1
[10 empty] | 166 | 44.044 | 1
[10 empty] | 167 | 45.5749 | 1
[10 empty] | 168 | 44.1166 | 1
[10 empty] | 169 | 43.8252 | 1
[10 empty] | 170 | 43.2122 | 1
[10 empty] | 171 | 43.6632 | 1
[10 empty] | 172 | 42.8023 | 1
[10 empty] | 173 | 39.305 | 1
[10 empty] | 174 | 45.6902 | 1
[10 empty] | 175 | 44.7433 | 1
[10 empty] | 176 | 44.635 | 1
[10 empty] | 177 | 44.3232 | 1
[10 empty] | 178 | 45.4616 | 1
[10 empty] | 179 | 44.7354 | 1
[10 empty] | 180 | 41.1596 | 1
[10 empty] | 181 | 42.2737 | 1
[10 empty] | 182 | 43.9113 | 1
[10 empty] | 183 | 40.0877 | 1
[10 empty] | 184 | 42.567 | 1
[10 empty] | 185 | 46.281 | 0
[10 empty] | 186 | 42.1842 | 1
[10 empty] | 187 | 44.8469 | 1
[10 empty] | 188 | 42.6953 | 1
[10 empty] | 189 | 47.1568 | 0
[10 empty] | 190 | 42.4339 | 1
[10 empty] | 191 | 43.9309 | 1
[10 empty] | 192 | 42.4192 | 1
[10 empty] | 193 | 42.4075 | 1
[10 empty] | 194 | 44.9424 | 1
[10 empty] | 195 | 43.8581 | 1
[10 empty] | 196 | 47.0094 | 0
[10 empty] | 197 | 45.2652 | 1
[10 empty] | 198 | 45.428 | 1
[10 empty] | 199 | 42.9859 | 1
[10 empty] | 200 | 43.5881 | 1
[10 empty] | 201 | 44.0522 | 1
[10 empty] | 202 | 41.9873 | 1
[10 empty] | 203 | 43.0421 | 1
[10 empty] | 204 | 43.4091 | 1
[10 empty] | 205 | 43.7556 | 1
[10 empty] | 206 | 42.7897 | 1
[10 empty] | 207 | 43.0202 | 1
[10 empty] | 208 | 45.6685 | 1
[10 empty] | 209 | 46.0984 | 0
[10 empty] | 210 | 42.0944 | 1
[10 empty] | 211 | 40.6781 | 1
[10 empty] | 212 | 44.604 | 1
[10 empty] | 213 | 45.7638 | 1
[10 empty] | 214 | 43.8708 | 1
[10 empty] | 215 | 44.7219 | 1
[10 empty] | 216 | 44.3725 | 1
[10 empty] | 217 | 42.4955 | 1
[10 empty] | 218 | 45.0917 | 1
[10 empty] | 219 | 41.4134 | 1
[10 empty] | 220 | 41.4469 | 1
[10 empty] | 221 | 41.8476 | 1
[10 empty] | 222 | 41.8825 | 1
[10 empty] | 223 | 45.149 | 1
[10 empty] | 224 | 44.777 | 1
[10 empty] | 225 | 39.5825 | 1
[10 empty] | 226 | 44.004 | 1
[10 empty] | 227 | 42.3296 | 1
[10 empty] | 228 | 43.799 | 1
[10 empty] | 229 | 41.4382 | 1
[10 empty] | 230 | 43.7366 | 1
[10 empty] | 231 | 44.5817 | 1
[10 empty] | 232 | 47.1196 | 0
[10 empty] | 233 | 42.1456 | 1
[10 empty] | 234 | 43.2503 | 1
[10 empty] | 235 | 45.7996 | 1
[10 empty] | 236 | 43.4771 | 1
[10 empty] | 237 | 44.3722 | 1
[10 empty] | 238 | 45.0927 | 1
[10 empty] | 239 | 44.2441 | 1
[10 empty] | 240 | 43.159 | 1
[10 empty] | 241 | 45.1551 | 1
[10 empty] | 242 | 42.6254 | 1
[10 empty] | 243 | 44.4747 | 1
[10 empty] | 244 | 43.1817 | 1
[10 empty] | 245 | 43.0892 | 1
[10 empty] | 246 | 41.9653 | 1
[10 empty] | 247 | 43.4161 | 1
[10 empty] | 248 | 45.5187 | 1
[10 empty] | 249 | 41.7126 | 1
[10 empty] | 250 | 41.0105 | 1
[10 empty] | 251 | 43.2772 | 1
[10 empty] | 252 | 42.8853 | 1
[10 empty] | 253 | 42.7085 | 1
[10 empty] | 254 | 42.5528 | 1
[10 empty] | 255 | 47.7489 | 0
[10 empty] | 256 | 47.3338 | 0
[10 empty] | 257 | 42.0614 | 1
[10 empty] | 258 | 42.4161 | 1
[10 empty] | 259 | 48.6258 | 0
[10 empty] | 260 | 43.2555 | 1
[10 empty] | 261 | 43.3422 | 1
[10 empty] | 262 | 42.6043 | 1
[10 empty] | 263 | 43.0473 | 1
[10 empty] | 264 | 43.3869 | 1
[10 empty] | 265 | 43.6531 | 1
[10 empty] | 266 | 44.6294 | 1
[10 empty] | 267 | 43.1659 | 1
[10 empty] | 268 | 40.9845 | 1
[10 empty] | 269 | 41.6056 | 1
[10 empty] | 270 | 40.9776 | 1
[10 empty] | 271 | 44.5257 | 1
[10 empty] | 272 | 49.2983 | 0
[10 empty] | 273 | 43.7376 | 1
[10 empty] | 274 | 43.3594 | 1
[10 empty] | 275 | 41.6365 | 1
[10 empty] | 276 | 43.2544 | 1
[10 empty] | 277 | 46.4179 | 0
[10 empty] | 278 | 43.375 | 1
[10 empty] | 279 | 41.4794 | 1
[10 empty] | 280 | 43.9362 | 1
[10 empty] | 281 | 42.583 | 1
[10 empty] | 282 | 43.1522 | 1
[10 empty] | 283 | 46.2244 | 0
[10 empty] | 284 | 46.3915 | 0
[10 empty] | 285 | 40.9816 | 1
[10 empty] | 286 | 42.763 | 1
[10 empty] | 287 | 45.4523 | 1
[10 empty] | 288 | 42.6512 | 1
[10 empty] | 289 | 44.2729 | 1
[10 empty] | 290 | 41.7544 | 1
[10 empty] | 291 | 44.6627 | 1
[10 empty] | 292 | 45.4056 | 1
[10 empty] | 293 | 46.179 | 0
[10 empty] | 294 | 44.38 | 1
[10 empty] | 295 | 40.488 | 1
[10 empty] | 296 | 44.5955 | 1
[10 empty] | 297 | 44.2186 | 1
[10 empty] | 298 | 45.6324 | 1
[10 empty] | 299 | 44.4977 | 1
[10 empty] | 300 | 45.1907 | 1
[10 empty] | 301 | 44.1718 | 1
[10 empty] | 302 | 41.5961 | 1
[10 empty] | 303 | 44.0745 | 1
[10 empty] | 304 | 41.0762 | 1
[10 empty] | 305 | 44.3054 | 1
[10 empty] | 306 | 40.4844 | 1
[10 empty] | 307 | 43.3565 | 1
[10 empty] | 308 | 42.5327 | 1
[10 empty] | 309 | 49.6736 | 0
[10 empty] | 310 | 41.3128 | 1
[10 empty] | 311 | 47.748 | 0
[10 empty] | 312 | 45.6577 | 1
[10 empty] | 313 | 46.1176 | 0
[10 empty] | 314 | 42.1865 | 1
[10 empty] | 315 | 43.1372 | 1
[10 empty] | 316 | 46.1699 | 0
[10 empty] | 317 | 45.5575 | 1
[10 empty] | 318 | 44.8405 | 1
[10 empty] | 319 | 42.8957 | 1
[10 empty] | 320 | 44.9264 | 1
[10 empty] | 321 | 43.2772 | 1
[10 empty] | 322 | 42.6532 | 1
[10 empty] | 323 | 41.4454 | 1
[10 empty] | 324 | 47.8304 | 0
[10 empty] | 325 | 42.7343 | 1
[10 empty] | 326 | 46.1492 | 0
[10 empty] | 327 | 41.1591 | 1
[10 empty] | 328 | 43.9739 | 1
[10 empty] | 329 | 44.051 | 1
[10 empty] | 330 | 40.7972 | 1
[10 empty] | 331 | 47.4317 | 0
[10 empty] | 332 | 43.1881 | 1
[10 empty] | 333 | 45.2517 | 1
[10 empty] | 334 | 44.4112 | 1
[10 empty] | 335 | 42.4899 | 1
[10 empty] | 336 | 42.0026 | 1
[10 empty] | 337 | 40.7335 | 1
[10 empty] | 338 | 41.9069 | 1
[10 empty] | 339 | 48.4428 | 0
[10 empty] | 340 | 42.4174 | 1
[10 empty] | 341 | 41.3743 | 1
[10 empty] | 342 | 44.4318 | 1
[10 empty] | 343 | 44.5568 | 1
[10 empty] | 344 | 42.6915 | 1
[10 empty] | 345 | 42.5629 | 1
[10 empty] | 346 | 43.8654 | 1
[10 empty] | 347 | 43.2992 | 1
[10 empty] | 348 | 42.746 | 1
[10 empty] | 349 | 43.2946 | 1
[10 empty] | 350 | 45.4833 | 1
[10 empty] | 351 | 44.5084 | 1
[10 empty] | 352 | 40.9117 | 1
[10 empty] | 353 | 45.022 | 1
[10 empty] | 354 | 44.2306 | 1
[10 empty] | 355 | 47.4352 | 0
[10 empty] | 356 | 43.8071 | 1
[10 empty] | 357 | 45.2295 | 1
[10 empty] | 358 | 43.7439 | 1
[10 empty] | 359 | 44.0446 | 1
[10 empty] | 360 | 42.4247 | 1
[10 empty] | 361 | 45.3548 | 1
[10 empty] | 362 | 46.7981 | 0
[10 empty] | 363 | 45.7581 | 1
[10 empty] | 364 | 41.4334 | 1
[10 empty] | 365 | 46.8876 | 0
[10 empty] | 366 | 44.1679 | 1
[10 empty] | 367 | 41.8087 | 1
[10 empty] | 368 | 42.3918 | 1
[10 empty] | 369 | 43.4482 | 1
[10 empty] | 370 | 41.0936 | 1
[10 empty] | 371 | 45.8028 | 1
[10 empty] | 372 | 42.7061 | 1
[10 empty] | 373 | 46.9034 | 0
[10 empty] | 374 | 42.1308 | 1
[10 empty] | 375 | 40.7048 | 1
[10 empty] | 376 | 47.747 | 0
[10 empty] | 377 | 40.318 | 1
[10 empty] | 378 | 46.9899 | 0
[10 empty] | 379 | 45.5446 | 1
[10 empty] | 380 | 46.8284 | 0
[10 empty] | 381 | 43.1226 | 1
[10 empty] | 382 | 51.0719 | 0
[10 empty] | 383 | 46.2674 | 0
[10 empty] | 384 | 41.2398 | 1
[10 empty] | 385 | 44.5078 | 1
[10 empty] | 386 | 46.6251 | 0
[10 empty] | 387 | 43.2553 | 1
[10 empty] | 388 | 44.0087 | 1
[10 empty] | 389 | 46.062 | 0
[10 empty] | 390 | 44.6392 | 1
[10 empty] | 391 | 42.0222 | 1
[10 empty] | 392 | 45.1688 | 1
[10 empty] | 393 | 47.5915 | 0
[10 empty] | 394 | 45.7634 | 1
[10 empty] | 395 | 44.03 | 1
[10 empty] | 396 | 42.4559 | 1
[10 empty] | 397 | 42.8829 | 1
[10 empty] | 398 | 45.3993 | 1
[10 empty] | 399 | 40.4305 | 1
[10 empty] | 400 | 43.2748 | 1
[10 empty] | 401 | 41.4861 | 1
[10 empty] | 402 | 41.2902 | 1
[10 empty] | 403 | 39.8966 | 1
[10 empty] | 404 | 40.4075 | 1
[10 empty] | 405 | 46.4868 | 0
[10 empty] | 406 | 41.9781 | 1
[10 empty] | 407 | 44.4953 | 1
[10 empty] | 408 | 41.2686 | 1
[10 empty] | 409 | 44.1736 | 1
[10 empty] | 410 | 42.589 | 1
[10 empty] | 411 | 42.2685 | 1
[10 empty] | 412 | 44.5009 | 1
[10 empty] | 413 | 48.3993 | 0
[10 empty] | 414 | 41.6563 | 1
[10 empty] | 415 | 44.4593 | 1
[10 empty] | 416 | 42.2798 | 1
[10 empty] | 417 | 44.5539 | 1
[10 empty] | 418 | 44.1995 | 1
[10 empty] | 419 | 44.6119 | 1
[10 empty] | 420 | 42.0994 | 1
[10 empty] | 421 | 45.3003 | 1
[10 empty] | 422 | 45.9103 | 1
[10 empty] | 423 | 45.7838 | 1
[10 empty] | 424 | 44.5153 | 1
[10 empty] | 425 | 42.9876 | 1
[10 empty] | 426 | 40.9344 | 1
[10 empty] | 427 | 43.5474 | 1
[10 empty] | 428 | 43.8153 | 1
[10 empty] | 429 | 44.2579 | 1
[10 empty] | 430 | 42.1789 | 1
[10 empty] | 431 | 45.524 | 1
[10 empty] | 432 | 41.9081 | 1
[10 empty] | 433 | 45.4352 | 1
[10 empty] | 434 | 44.465 | 1
[10 empty] | 435 | 43.4565 | 1
[10 empty] | 436 | 42.7663 | 1
[10 empty] | 437 | 42.9453 | 1
[10 empty] | 438 | 44.6786 | 1
[10 empty] | 439 | 41.7948 | 1
[10 empty] | 440 | 41.259 | 1
[10 empty] | 441 | 45.6475 | 1
[10 empty] | 442 | 41.3099 | 1
[10 empty] | 443 | 41.4455 | 1
[10 empty] | 444 | 40.4702 | 1
[10 empty] | 445 | 44.6826 | 1
[10 empty] | 446 | 42.0195 | 1
[10 empty] | 447 | 40.8453 | 1
[10 empty] | 448 | 49.0026 | 0
[10 empty] | 449 | 43.1122 | 1
[10 empty] | 450 | 40.1466 | 1
[10 empty] | 451 | 40.1057 | 1
[10 empty] | 452 | 44.7304 | 1
[10 empty] | 453 | 46.4619 | 0
[10 empty] | 454 | 45.462 | 1
[10 empty] | 455 | 45.4416 | 1
[10 empty] | 456 | 41.0008 | 1
[10 empty] | 457 | 45.7251 | 1
[10 empty] | 458 | 44.671 | 1
[10 empty] | 459 | 42.9528 | 1
[10 empty] | 460 | 44.5639 | 1
[10 empty] | 461 | 42.2913 | 1
[10 empty] | 462 | 43.0355 | 1
[10 empty] | 463 | 44.5099 | 1
[10 empty] | 464 | 42.9778 | 1
[10 empty] | 465 | 43.2355 | 1
[10 empty] | 466 | 43.3088 | 1
[10 empty] | 467 | 45.9755 | 1
[10 empty] | 468 | 40.2077 | 1
[10 empty] | 469 | 40.2052 | 1
[10 empty] | 470 | 42.7067 | 1
[10 empty] | 471 | 40.4396 | 1
[10 empty] | 472 | 44.5116 | 1
[10 empty] | 473 | 42.3778 | 1
[10 empty] | 474 | 42.2727 | 1
[10 empty] | 475 | 42.8893 | 1
[10 empty] | 476 | 46.2261 | 0
[10 empty] | 477 | 44.4044 | 1
[10 empty] | 478 | 41.8657 | 1
[10 empty] | 479 | 42.4334 | 1
[10 empty] | 480 | 45.3961 | 1
[10 empty] | 481 | 39.7703 | 1
[10 empty] | 482 | 46.1339 | 0
[10 empty] | 483 | 45.557 | 1
[10 empty] | 484 | 42.9888 | 1
[10 empty] | 485 | 43.4783 | 1
[10 empty] | 486 | 45.7133 | 1
[10 empty] | 487 | 47.3105 | 0
[10 empty] | 488 | 41.6087 | 1
[10 empty] | 489 | 43.024 | 1
[10 empty] | 490 | 42.8319 | 1
[10 empty] | 491 | 42.2647 | 1
[10 empty] | 492 | 43.3529 | 1
[10 empty] | 493 | 44.1006 | 1
[10 empty] | 494 | 45.1961 | 1
[10 empty] | 495 | 42.6274 | 1
[10 empty] | 496 | 42.3963 | 1
[10 empty] | 497 | 39.6375 | 1
[10 empty] | 498 | 43.9117 | 1
[10 empty] | 499 | 44.5633 | 1
[10 empty] | 500 | 42.2421 | 1
[10 empty] | 501 | 44.2191 | 1
[10 empty] | 502 | 45.1165 | 1
[10 empty] | 503 | 43.6954 | 1
[10 empty] | 504 | 40.8637 | 1
[10 empty] | 505 | 45.94 | 1
[10 empty] | 506 | 43.2826 | 1
[10 empty] | 507 | 39.6453 | 1
[10 empty] | 508 | 46.1895 | 0
[10 empty] | 509 | 42.9221 | 1
[10 empty] | 510 | 43.9956 | 1
[10 empty] | 511 | 44.5342 | 1
[10 empty] | 512 | 44.1849 | 1
[10 empty] | 513 | 41.2836 | 1
[10 empty] | 514 | 43.5993 | 1
[10 empty] | 515 | 43.0137 | 1
[10 empty] | 516 | 44.7846 | 1
[10 empty] | 517 | 43.7977 | 1
[10 empty] | 518 | 46.1108 | 0
[10 empty] | 519 | 40.843 | 1
[10 empty] | 520 | 41.8071 | 1
[10 empty] | 521 | 39.8919 | 1
[10 empty] | 522 | 44.0523 | 1
[10 empty] | 523 | 45.5449 | 1
[10 empty] | 524 | 47.198 | 0
[10 empty] | 525 | 45.5827 | 1
[10 empty] | 526 | 40.9922 | 1
[10 empty] | 527 | 44.0712 | 1
[10 empty] | 528 | 47.0679 | 0
[10 empty] | 529 | 42.9768 | 1
[10 empty] | 530 | 44.2658 | 1
[10 empty] | 531 | 42.0835 | 1
[10 empty] | 532 | 44.0968 | 1
[10 empty] | 533 | 44.183 | 1
[10 empty] | 534 | 45.8002 | 1
[10 empty] | 535 | 44.5892 | 1
[10 empty] | 536 | 45.5748 | 1
[10 empty] | 537 | 45.8946 | 1
[10 empty] | 538 | 40.2773 | 1
[10 empty] | 539 | 43.9239 | 1
[10 empty] | 540 | 43.7701 | 1
[10 empty] | 541 | 46.8054 | 0
[10 empty] | 542 | 43.4934 | 1
[10 empty] | 543 | 45.5737 | 1
[10 empty] | 544 | 47.3213 | 0
[10 empty] | 545 | 44.5042 | 1
[10 empty] | 546 | 46.5563 | 0
[10 empty] | 547 | 44.6618 | 1
[10 empty] | 548 | 41.4708 | 1
[10 empty] | 549 | 41.5393 | 1
[10 empty] | 550 | 42.5278 | 1
[10 empty] | 551 | 46.6078 | 0
[10 empty] | 552 | 47.7961 | 0
[10 empty] | 553 | 44.836 | 1
[10 empty] | 554 | 43.9335 | 1
[10 empty] | 555 | 45.2361 | 1
[10 empty] | 556 | 40.7087 | 1
[10 empty] | 557 | 44.8272 | 1
[10 empty] | 558 | 43.1522 | 1
[10 empty] | 559 | 43.4177 | 1
[10 empty] | 560 | 41.8469 | 1
[10 empty] | 561 | 46.705 | 0
[10 empty] | 562 | 40.5946 | 1
[10 empty] | 563 | 44.3672 | 1
[10 empty] | 564 | 42.0211 | 1
[10 empty] | 565 | 41.1497 | 1
[10 empty] | 566 | 42.791 | 1
[10 empty] | 567 | 47.7632 | 0
[10 empty] | 568 | 46.8911 | 0
[10 empty] | 569 | 42.766 | 1
[10 empty] | 570 | 44.653 | 1
[10 empty] | 571 | 42.9805 | 1
[10 empty] | 572 | 42.9313 | 1
[10 empty] | 573 | 47.3763 | 0
[10 empty] | 574 | 45.0921 | 1
[10 empty] | 575 | 40.1008 | 1
[10 empty] | 576 | 46.4478 | 0
[10 empty] | 577 | 45.5299 | 1
[10 empty] | 578 | 45.1222 | 1
[10 empty] | 579 | 43.0769 | 1
[10 empty] | 580 | 46.6115 | 0
[10 empty] | 581 | 44.7085 | 1
[10 empty] | 582 | 42.5257 | 1
[10 empty] | 583 | 45.2957 | 1
[10 empty] | 584 | 44.6959 | 1
[10 empty] | 585 | 44.774 | 1
[10 empty] | 586 | 47.0856 | 0
[10 empty] | 587 | 43.2047 | 1
[10 empty] | 588 | 44.9161 | 1
[10 empty] | 589 | 41.3379 | 1
[10 empty] | 590 | 41.7964 | 1
[10 empty] | 591 | 46.2992 | 0
[10 empty] | 592 | 48.7291 | 0
[10 empty] | 593 | 44.7044 | 1
[10 empty] | 594 | 40.886 | 1
[10 empty] | 595 | 39.9151 | 1
[10 empty] | 596 | 43.2097 | 1
[10 empty] | 597 | 44.2827 | 1
[10 empty] | 598 | 42.2941 | 1
[10 empty] | 599 | 47.0548 | 0
[10 empty] | 600 | 47.0638 | 0
[10 empty] | 601 | 45.1012 | 1
[10 empty] | 602 | 43.0577 | 1
[10 empty] | 603 | 45.8653 | 1
[10 empty] | 604 | 47.1877 | 0
[10 empty] | 605 | 42.2886 | 1
[10 empty] | 606 | 46.8287 | 0
[10 empty] | 607 | 43.6144 | 1
[10 empty] | 608 | 43.6811 | 1
[10 empty] | 609 | 44.2968 | 1
[10 empty] | 610 | 42.571 | 1
[10 empty] | 611 | 46.7143 | 0
[10 empty] | 612 | 42.0158 | 1
[10 empty] | 613 | 42.4431 | 1
[10 empty] | 614 | 45.079 | 1
[10 empty] | 615 | 46.7438 | 0
[10 empty] | 616 | 45.7876 | 1
[10 empty] | 617 | 41.4228 | 1
[10 empty] | 618 | 40.6197 | 1
[10 empty] | 619 | 42.8428 | 1
[10 empty] | 620 | 41.4586 | 1
[10 empty] | 621 | 42.6961 | 1
[10 empty] | 622 | 43.8723 | 1
[10 empty] | 623 | 41.8184 | 1
[10 empty] | 624 | 46.9299 | 0
[10 empty] | 625 | 40.7781 | 1
[10 empty] | 626 | 43.5248 | 1
[10 empty] | 627 | 43.6688 | 1
[10 empty] | 628 | 42.0025 | 1
[10 empty] | 629 | 43.707 | 1
[10 empty] | 630 | 44.6907 | 1
[10 empty] | 631 | 40.4488 | 1
[10 empty] | 632 | 44.1838 | 1
[10 empty] | 633 | 43.6499 | 1
[10 empty] | 634 | 43.2022 | 1
[10 empty] | 635 | 46.8044 | 0
[10 empty] | 636 | 45.1353 | 1
[10 empty] | 637 | 46.7364 | 0
[10 empty] | 638 | 42.4968 | 1
[10 empty] | 639 | 40.7291 | 1
[10 empty] | 640 | 44.4956 | 1
[10 empty] | 641 | 40.8913 | 1
[10 empty] | 642 | 40.1693 | 1
[10 empty] | 643 | 43.0243 | 1
[10 empty] | 644 | 40.0592 | 1
[10 empty] | 645 | 45.6833 | 1
[10 empty] | 646 | 42.0288 | 1
[10 empty] | 647 | 44.3891 | 1
[10 empty] | 648 | 44.9584 | 1
[10 empty] | 649 | 42.8577 | 1
[10 empty] | 650 | 43.7999 | 1
[10 empty] | 651 | 41.0705 | 1
[10 empty] | 652 | 42.7785 | 1
[10 empty] | 653 | 43.008 | 1
[10 empty] | 654 | 46.7482 | 0
[10 empty] | 655 | 41.7656 | 1
[10 empty] | 656 | 48.4195 | 0
[10 empty] | 657 | 43.4986 | 1
[10 empty] | 658 | 44.3546 | 1
[10 empty] | 659 | 44.384 | 1
[10 empty] | 660 | 42.1148 | 1
[10 empty] | 661 | 45.124 | 1
[10 empty] | 662 | 43.2795 | 1
[10 empty] | 663 | 41.7497 | 1
[10 empty] | 664 | 41.105 | 1
[10 empty] | 665 | 45.9919 | 1
[10 empty] | 666 | 40.856 | 1
[10 empty] | 667 | 43.4745 | 1
[10 empty] | 668 | 45.064 | 1
[10 empty] | 669 | 49.2876 | 0
[10 empty] | 670 | 45.7523 | 1
[10 empty] | 671 | 44.7907 | 1
[10 empty] | 672 | 42.0745 | 1
[10 empty] | 673 | 42.3073 | 1
[10 empty] | 674 | 46.6137 | 0
[10 empty] | 675 | 48.7346 | 0
[10 empty] | 676 | 41.8831 | 1
[10 empty] | 677 | 44.6302 | 1
[10 empty] | 678 | 41.6208 | 1
[10 empty] | 679 | 43.0524 | 1
[10 empty] | 680 | 42.4083 | 1
[10 empty] | 681 | 42.3998 | 1
[10 empty] | 682 | 42.301 | 1
[10 empty] | 683 | 39.5044 | 1
[10 empty] | 684 | 42.9552 | 1
[10 empty] | 685 | 45.8053 | 1
[10 empty] | 686 | 43.3475 | 1
[10 empty] | 687 | 46.0053 | 0
[10 empty] | 688 | 43.9168 | 1
[10 empty] | 689 | 41.7291 | 1
[10 empty] | 690 | 42.5121 | 1
[10 empty] | 691 | 41.3892 | 1
[10 empty] | 692 | 43.7211 | 1
[10 empty] | 693 | 43.3961 | 1
[10 empty] | 694 | 40.403 | 1
[10 empty] | 695 | 44.3867 | 1
[10 empty] | 696 | 43.4093 | 1
[10 empty] | 697 | 44.0683 | 1
[10 empty] | 698 | 41.8183 | 1
[10 empty] | 699 | 42.5387 | 1
[10 empty] | 700 | 40.2265 | 1
[10 empty] | 701 | 42.9961 | 1
[10 empty] | 702 | 45.8769 | 1
[10 empty] | 703 | 46.5002 | 0
[10 empty] | 704 | 44.522 | 1
[10 empty] | 705 | 42.4083 | 1
[10 empty] | 706 | 45.8757 | 1
[10 empty] | 707 | 44.8721 | 1
[10 empty] | 708 | 45.687 | 1
[10 empty] | 709 | 42.0118 | 1
[10 empty] | 710 | 41.4171 | 1
[10 empty] | 711 | 45.2459 | 1
[10 empty] | 712 | 44.9386 | 1
[10 empty] | 713 | 43.3282 | 1
[10 empty] | 714 | 43.8433 | 1
[10 empty] | 715 | 44.1987 | 1
[10 empty] | 716 | 40.8697 | 1
[10 empty] | 717 | 42.6917 | 1
[10 empty] | 718 | 44.3435 | 1
[10 empty] | 719 | 42.6665 | 1
[10 empty] | 720 | 43.503 | 1
[10 empty] | 721 | 46.9462 | 0
[10 empty] | 722 | 45.8372 | 1
[10 empty] | 723 | 46.7081 | 0
[10 empty] | 724 | 46.1511 | 0
[10 empty] | 725 | 41.9213 | 1
[10 empty] | 726 | 43.2002 | 1
[10 empty] | 727 | 44.1014 | 1
[10 empty] | 728 | 41.7519 | 1
[10 empty] | 729 | 45.8996 | 1
[10 empty] | 730 | 39.5916 | 1
[10 empty] | 731 | 46.7168 | 0
[10 empty] | 732 | 42.0372 | 1
[10 empty] | 733 | 43.7007 | 1
[10 empty] | 734 | 39.5528 | 1
[10 empty] | 735 | 45.1405 | 1
[10 empty] | 736 | 40.1936 | 1
[10 empty] | 737 | 41.2089 | 1
[10 empty] | 738 | 40.2033 | 1
[10 empty] | 739 | 44.9632 | 1
[10 empty] | 740 | 43.4756 | 1
[10 empty] | 741 | 42.0413 | 1
[10 empty] | 742 | 41.7723 | 1
[10 empty] | 743 | 41.1556 | 1
[10 empty] | 744 | 47.9001 | 0
[10 empty] | 745 | 43.4295 | 1
[10 empty] | 746 | 43.0647 | 1
[10 empty] | 747 | 40.2524 | 1
[10 empty] | 748 | 43.9859 | 1
[10 empty] | 749 | 41.1754 | 1
[10 empty] | 750 | 45.1995 | 1
[10 empty] | 751 | 47.6313 | 0
[10 empty] | 752 | 41.4326 | 1
[10 empty] | 753 | 44.4081 | 1
[10 empty] | 754 | 43.0718 | 1
[10 empty] | 755 | 46.6005 | 0
[10 empty] | 756 | 41.9009 | 1
[10 empty] | 757 | 40.7566 | 1
[10 empty] | 758 | 43.5847 | 1
[10 empty] | 759 | 41.9248 | 1
[10 empty] | 760 | 42.2806 | 1
[10 empty] | 761 | 42.7873 | 1
[10 empty] | 762 | 44.8949 | 1
[10 empty] | 763 | 45.8331 | 1
[10 empty] | 764 | 46.9194 | 0
[10 empty] | 765 | 43.0604 | 1
[10 empty] | 766 | 46.5978 | 0
[10 empty] | 767 | 42.4707 | 1
[10 empty] | 768 | 46.9712 | 0
[10 empty] | 769 | 40.7967 | 1
[10 empty] | 770 | 45.6246 | 1
[10 empty] | 771 | 43.4139 | 1
[10 empty] | 772 | 44.6498 | 1
[10 empty] | 773 | 42.9551 | 1
[10 empty] | 774 | 44.755 | 1
[10 empty] | 775 | 41.9604 | 1
[10 empty] | 776 | 45.1285 | 1
[10 empty] | 777 | 43.2255 | 1
[10 empty] | 778 | 41.3187 | 1
[10 empty] | 779 | 42.3939 | 1
[10 empty] | 780 | 44.5157 | 1
[10 empty] | 781 | 43.036 | 1
[10 empty] | 782 | 41.5217 | 1
[10 empty] | 783 | 43.4405 | 1
[10 empty] | 784 | 41.3898 | 1
[10 empty] | 785 | 45.4366 | 1
[10 empty] | 786 | 44.653 | 1
[10 empty] | 787 | 43.4855 | 1
[10 empty] | 788 | 40.5213 | 1
[10 empty] | 789 | 41.938 | 1
[10 empty] | 790 | 44.4306 | 1
[10 empty] | 791 | 45.5797 | 1
[10 empty] | 792 | 39.7577 | 1
[10 empty] | 793 | 46.7713 | 0
[10 empty] | 794 | 40.4972 | 1
[10 empty] | 795 | 42.162 | 1
[10 empty] | 796 | 43.6784 | 1
[10 empty] | 797 | 48.6353 | 0
[10 empty] | 798 | 41.9333 | 1
[10 empty] | 799 | 42.7376 | 1
[10 empty] | 800 | 44.3519 | 1
[10 empty] | 801 | 42.3143 | 1
[10 empty] | 802 | 44.8844 | 1
[10 empty] | 803 | 44.5046 | 1
[10 empty] | 804 | 42.9969 | 1
[10 empty] | 805 | 46.0377 | 0
[10 empty] | 806 | 40.6998 | 1
[10 empty] | 807 | 44.3639 | 1
[10 empty] | 808 | 44.7235 | 1
[10 empty] | 809 | 46.5299 | 0
[10 empty] | 810 | 41.92 | 1
[10 empty] | 811 | 44.3006 | 1
[10 empty] | 812 | 48.487 | 0
[10 empty] | 813 | 40.3687 | 1
[10 empty] | 814 | 44.3937 | 1
[10 empty] | 815 | 41.9778 | 1
[10 empty] | 816 | 43.6827 | 1
[10 empty] | 817 | 41.7687 | 1
[10 empty] | 818 | 45.1515 | 1
[10 empty] | 819 | 44.0581 | 1
[10 empty] | 820 | 44.4264 | 1
[10 empty] | 821 | 43.4745 | 1
[10 empty] | 822 | 48.1207 | 0
[10 empty] | 823 | 41.2754 | 1
[10 empty] | 824 | 46.252 | 0
[10 empty] | 825 | 43.7099 | 1
[10 empty] | 826 | 46.5345 | 0
[10 empty] | 827 | 42.9717 | 1
[10 empty] | 828 | 45.2252 | 1
[10 empty] | 829 | 45.2784 | 1
[10 empty] | 830 | 41.251 | 1
[10 empty] | 831 | 42.5961 | 1
[10 empty] | 832 | 44.6058 | 1
[10 empty] | 833 | 46.1738 | 0
[10 empty] | 834 | 43.4115 | 1
[10 empty] | 835 | 43.7179 | 1
[10 empty] | 836 | 43.0848 | 1
[10 empty] | 837 | 45.9666 | 1
[10 empty] | 838 | 40.5855 | 1
[10 empty] | 839 | 41.535 | 1
[10 empty] | 840 | 42.9578 | 1
[10 empty] | 841 | 43.974 | 1
[10 empty] | 842 | 40.2762 | 1
[10 empty] | 843 | 41.135 | 1
[10 empty] | 844 | 42.8699 | 1
[10 empty] | 845 | 44.0275 | 1
[10 empty] | 846 | 43.0874 | 1
[10 empty] | 847 | 45.8031 | 1
[10 empty] | 848 | 43.593 | 1
[10 empty] | 849 | 45.6832 | 1
[10 empty] | 850 | 42.7382 | 1
[10 empty] | 851 | 44.3421 | 1
[10 empty] | 852 | 43.2221 | 1
[10 empty] | 853 | 43.3113 | 1
[10 empty] | 854 | 42.2237 | 1
[10 empty] | 855 | 40.1164 | 1
[10 empty] | 856 | 45.2712 | 1
[10 empty] | 857 | 43.1073 | 1
[10 empty] | 858 | 43.2779 | 1
[10 empty] | 859 | 46.1851 | 0
[10 empty] | 860 | 45.1603 | 1
[10 empty] | 861 | 42.7026 | 1
[10 empty] | 862 | 42.2112 | 1
[10 empty] | 863 | 42.0662 | 1
[10 empty] | 864 | 45.1532 | 1
[10 empty] | 865 | 43.0497 | 1
[10 empty] | 866 | 45.8363 | 1
[10 empty] | 867 | 41.7222 | 1
[10 empty] | 868 | 45.6575 | 1
[10 empty] | 869 | 45.5951 | 1
[10 empty] | 870 | 43.6599 | 1
[10 empty] | 871 | 45.4418 | 1
[10 empty] | 872 | 42.4612 | 1
[10 empty] | 873 | 43.5728 | 1
[10 empty] | 874 | 42.6277 | 1
[10 empty] | 875 | 41.9814 | 1
[10 empty] | 876 | 45.8255 | 1
[10 empty] | 877 | 40.7827 | 1
[10 empty] | 878 | 41.731 | 1
[10 empty] | 879 | 41.6425 | 1
[10 empty] | 880 | 43.1124 | 1
[10 empty] | 881 | 45.9897 | 1
[10 empty] | 882 | 43.9632 | 1
[10 empty] | 883 | 41.0633 | 1
[10 empty] | 884 | 44.1624 | 1
[10 empty] | 885 | 41.0518 | 1
[10 empty] | 886 | 43.8622 | 1
[10 empty] | 887 | 42.4887 | 1
[10 empty] | 888 | 42.7754 | 1
[10 empty] | 889 | 40.0704 | 1
[10 empty] | 890 | 44.7407 | 1
[10 empty] | 891 | 44.1503 | 1
[10 empty] | 892 | 43.9481 | 1
[10 empty] | 893 | 44.2727 | 1
[10 empty] | 894 | 40.7455 | 1
[10 empty] | 895 | 46.5654 | 0
[10 empty] | 896 | 45.3483 | 1
[10 empty] | 897 | 43.0391 | 1
[10 empty] | 898 | 47.1768 | 0
[10 empty] | 899 | 43.294 | 1
[10 empty] | 900 | 44.635 | 1
[10 empty] | 901 | 42.2117 | 1
[10 empty] | 902 | 42.3791 | 1
[10 empty] | 903 | 41.3915 | 1
[10 empty] | 904 | 43.8968 | 1
[10 empty] | 905 | 42.8369 | 1
[10 empty] | 906 | 42.6305 | 1
[10 empty] | 907 | 42.3846 | 1
[10 empty] | 908 | 44.2607 | 1
[10 empty] | 909 | 43.9417 | 1
[10 empty] | 910 | 46.5732 | 0
[10 empty] | 911 | 41.7735 | 1
[10 empty] | 912 | 41.0625 | 1
[10 empty] | 913 | 42.8405 | 1
[10 empty] | 914 | 41.5627 | 1
[10 empty] | 915 | 45.4703 | 1
[10 empty] | 916 | 43.7787 | 1
[10 empty] | 917 | 44.5157 | 1
[10 empty] | 918 | 39.0079 | 1
[10 empty] | 919 | 46.4447 | 0
[10 empty] | 920 | 43.4846 | 1
[10 empty] | 921 | 40.8522 | 1
[10 empty] | 922 | 43.3783 | 1
[10 empty] | 923 | 42.3111 | 1
[10 empty] | 924 | 42.4336 | 1
[10 empty] | 925 | 42.7508 | 1
[10 empty] | 926 | 42.0559 | 1
[10 empty] | 927 | 44.1118 | 1
[10 empty] | 928 | 44.2011 | 1
[10 empty] | 929 | 44.0435 | 1
[10 empty] | 930 | 44.0943 | 1
[10 empty] | 931 | 43.4626 | 1
[10 empty] | 932 | 42.6602 | 1
[10 empty] | 933 | 42.2602 | 1
[10 empty] | 934 | 42.7769 | 1
[10 empty] | 935 | 43.2978 | 1
[10 empty] | 936 | 42.3899 | 1
[10 empty] | 937 | 44.3455 | 1
[10 empty] | 938 | 44.2147 | 1
[10 empty] | 939 | 44.1968 | 1
[10 empty] | 940 | 45.4566 | 1
[10 empty] | 941 | 42.7546 | 1
[10 empty] | 942 | 44.118 | 1
[10 empty] | 943 | 42.3568 | 1
[10 empty] | 944 | 45.4056 | 1
[10 empty] | 945 | 42.0311 | 1
[10 empty] | 946 | 49.864 | 0
[10 empty] | 947 | 41.7121 | 1
[10 empty] | 948 | 47.0785 | 0
[10 empty] | 949 | 41.3777 | 1
[10 empty] | 950 | 44.6973 | 1
[10 empty] | 951 | 46.5788 | 0
[10 empty] | 952 | 40.9384 | 1
[10 empty] | 953 | 46.4122 | 0
[10 empty] | 954 | 43.9328 | 1
[10 empty] | 955 | 43.8418 | 1
[10 empty] | 956 | 47.9468 | 0
[10 empty] | 957 | 42.8205 | 1
[10 empty] | 958 | 43.2566 | 1
[10 empty] | 959 | 40.8794 | 1
[10 empty] | 960 | 44.4694 | 1
[10 empty] | 961 | 42.99 | 1
[10 empty] | 962 | 45.2169 | 1
[10 empty] | 963 | 44.2069 | 1
[10 empty] | 964 | 41.1873 | 1
[10 empty] | 965 | 41.5827 | 1
[10 empty] | 966 | 42.877 | 1
[10 empty] | 967 | 41.6225 | 1
[10 empty] | 968 | 46.6515 | 0
[10 empty] | 969 | 40.4089 | 1
[10 empty] | 970 | 41.0353 | 1
[10 empty] | 971 | 44.1443 | 1
[10 empty] | 972 | 44.4011 | 1
[10 empty] | 973 | 43.7837 | 1
[10 empty] | 974 | 41.3015 | 1
[10 empty] | 975 | 43.185 | 1
[10 empty] | 976 | 44.0903 | 1
[10 empty] | 977 | 41.8403 | 1
[10 empty] | 978 | 42.0703 | 1
[10 empty] | 979 | 42.693 | 1
[10 empty] | 980 | 41.2331 | 1
[10 empty] | 981 | 43.0293 | 1
[10 empty] | 982 | 45.1736 | 1
[10 empty] | 983 | 44.6019 | 1
[10 empty] | 984 | 43.164 | 1
[10 empty] | 985 | 40.9902 | 1
[10 empty] | 986 | 45.7568 | 1
[10 empty] | 987 | 44.5259 | 1
[10 empty] | 988 | 45.1862 | 1
[10 empty] | 989 | 43.8968 | 1
[10 empty] | 990 | 43.2312 | 1
[10 empty] | 991 | 45.0204 | 1
[10 empty] | 992 | 42.2969 | 1
[10 empty] | 993 | 43.9116 | 1
[10 empty] | 994 | 44.445 | 1
[10 empty] | 995 | 44.6936 | 1
[10 empty] | 996 | 44.8537 | 1
[10 empty] | 997 | 44.5448 | 1
[10 empty] | 998 | 41.5732 | 1
[10 empty] | 999 | 42.4254 | 1
[10 empty] | 1000 | 44.0813 | 1

## P2 TR(a,b,m)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.27019 | 2.4637 | 2.4637 |  | 24.6693 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.4637 | 0.25927 | 3.7201 | 6.1838 | 1 | 22.9763 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4637 | 0.52762 | 2.3 | 4.7637 | 2 | 25.3244 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.1838 | 0.27765 | 1.9127 | 8.0965 | 3 | 25.8678 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.1838 | 0.20221 | 6.1605 | 12.3443 | 4 | 20.7565 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.7637 | 0.75054 | 7.5873 | 12.351 | 5 | 24.2629 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7637 | 0.76663 | 2.7802 | 7.5439 | 6 | 26.9185 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.351 | 0.084289 | 4.0434 | 16.3945 | 7 | 22.0214 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 12.351 | 0.14459 | 6.5378 | 18.8888 | 8 | 24.2327 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.8888 | 0.35234 | 0.4 | 19.2888 | 9 | 23.5289 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.8888 | 0.4383 | 1.189 | 20.0778 | 10 | 22.5622 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 20.0778 | 0.85889 | 4.5915 | 24.6693 | 11 | 23.5342 | 1
[9 empty] | 12 | 23.7389 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [5 empty] | 13 | 23.3146 | 1
| 24 | 24.2708 | 42.9 | [5 empty] | 14 | 24.4804 | 0
[9 empty] | 15 | 24.1865 | 0
[9 empty] | 16 | 23.1341 | 1
[9 empty] | 17 | 25.2831 | 0
[9 empty] | 18 | 24.084 | 0
[9 empty] | 19 | 25.665 | 0
[9 empty] | 20 | 25.6331 | 0
[9 empty] | 21 | 25.2358 | 0
[9 empty] | 22 | 24.8211 | 0
[9 empty] | 23 | 21.8102 | 1
[9 empty] | 24 | 25.3854 | 0
[9 empty] | 25 | 22.4643 | 1
[9 empty] | 26 | 27.785 | 0
[9 empty] | 27 | 25.4306 | 0
[9 empty] | 28 | 26.8545 | 0
[9 empty] | 29 | 24.0798 | 0
[9 empty] | 30 | 25.0834 | 0
[9 empty] | 31 | 27.4601 | 0
[9 empty] | 32 | 21.8145 | 1
[9 empty] | 33 | 22.4032 | 1
[9 empty] | 34 | 24.8951 | 0
[9 empty] | 35 | 25.5411 | 0
[9 empty] | 36 | 22.4035 | 1
[9 empty] | 37 | 22.8581 | 1
[9 empty] | 38 | 25.5591 | 0
[9 empty] | 39 | 23.3761 | 1
[9 empty] | 40 | 24.8509 | 0
[9 empty] | 41 | 26.324 | 0
[9 empty] | 42 | 24.9955 | 0
[9 empty] | 43 | 22.423 | 1
[9 empty] | 44 | 25.6853 | 0
[9 empty] | 45 | 26.8895 | 0
[9 empty] | 46 | 25.8636 | 0
[9 empty] | 47 | 23.8172 | 1
[9 empty] | 48 | 22.7933 | 1
[9 empty] | 49 | 25.0031 | 0
[9 empty] | 50 | 25.4318 | 0
[9 empty] | 51 | 24.618 | 0
[9 empty] | 52 | 24.6253 | 0
[9 empty] | 53 | 27.4011 | 0
[9 empty] | 54 | 23.3491 | 1
[9 empty] | 55 | 25.9283 | 0
[9 empty] | 56 | 24.4704 | 0
[9 empty] | 57 | 22.6656 | 1
[9 empty] | 58 | 24.7838 | 0
[9 empty] | 59 | 26.5428 | 0
[9 empty] | 60 | 24.0193 | 0
[9 empty] | 61 | 25.755 | 0
[9 empty] | 62 | 26.7715 | 0
[9 empty] | 63 | 26.6399 | 0
[9 empty] | 64 | 24.4779 | 0
[9 empty] | 65 | 25.5497 | 0
[9 empty] | 66 | 23.8873 | 1
[9 empty] | 67 | 22.4704 | 1
[9 empty] | 68 | 25.6546 | 0
[9 empty] | 69 | 22.3943 | 1
[9 empty] | 70 | 22.5573 | 1
[9 empty] | 71 | 22.3533 | 1
[9 empty] | 72 | 25.8937 | 0
[9 empty] | 73 | 25.1284 | 0
[9 empty] | 74 | 22.9634 | 1
[9 empty] | 75 | 25.5861 | 0
[9 empty] | 76 | 25.2152 | 0
[9 empty] | 77 | 23.2891 | 1
[9 empty] | 78 | 26.4873 | 0
[9 empty] | 79 | 27.0078 | 0
[9 empty] | 80 | 23.242 | 1
[9 empty] | 81 | 26.9959 | 0
[9 empty] | 82 | 24.3143 | 0
[9 empty] | 83 | 27.9285 | 0
[9 empty] | 84 | 25.0059 | 0
[9 empty] | 85 | 23.4032 | 1
[9 empty] | 86 | 23.4891 | 1
[9 empty] | 87 | 21.5185 | 1
[9 empty] | 88 | 24.7661 | 0
[9 empty] | 89 | 25.0126 | 0
[9 empty] | 90 | 26.0538 | 0
[9 empty] | 91 | 23.7488 | 1
[9 empty] | 92 | 24.5653 | 0
[9 empty] | 93 | 25.4423 | 0
[9 empty] | 94 | 26.7318 | 0
[9 empty] | 95 | 22.2137 | 1
[9 empty] | 96 | 22.7953 | 1
[9 empty] | 97 | 23.7 | 1
[9 empty] | 98 | 24.1179 | 0
[9 empty] | 99 | 24.2708 | 0
[9 empty] | 100 | 24.1583 | 0
[9 empty] | 101 | 22.2572 | 1
[9 empty] | 102 | 21.6302 | 1
[9 empty] | 103 | 25.2771 | 0
[9 empty] | 104 | 22.8053 | 1
[9 empty] | 105 | 22.7988 | 1
[9 empty] | 106 | 26.5439 | 0
[9 empty] | 107 | 25.8442 | 0
[9 empty] | 108 | 25.2483 | 0
[9 empty] | 109 | 26.2074 | 0
[9 empty] | 110 | 27.4809 | 0
[9 empty] | 111 | 23.4312 | 1
[9 empty] | 112 | 24.5373 | 0
[9 empty] | 113 | 24.2091 | 0
[9 empty] | 114 | 22.5059 | 1
[9 empty] | 115 | 24.7161 | 0
[9 empty] | 116 | 25.3144 | 0
[9 empty] | 117 | 27.1002 | 0
[9 empty] | 118 | 24.0374 | 0
[9 empty] | 119 | 23.1379 | 1
[9 empty] | 120 | 24.137 | 0
[9 empty] | 121 | 24.7567 | 0
[9 empty] | 122 | 25.7301 | 0
[9 empty] | 123 | 25.7863 | 0
[9 empty] | 124 | 22.8488 | 1
[9 empty] | 125 | 25.8519 | 0
[9 empty] | 126 | 25.3705 | 0
[9 empty] | 127 | 24.5932 | 0
[9 empty] | 128 | 24.591 | 0
[9 empty] | 129 | 23.1483 | 1
[9 empty] | 130 | 24.8198 | 0
[9 empty] | 131 | 23.934 | 1
[9 empty] | 132 | 23.9791 | 1
[9 empty] | 133 | 24.2936 | 0
[9 empty] | 134 | 26.9465 | 0
[9 empty] | 135 | 25.5425 | 0
[9 empty] | 136 | 22.4949 | 1
[9 empty] | 137 | 23.3489 | 1
[9 empty] | 138 | 22.2921 | 1
[9 empty] | 139 | 24.2612 | 0
[9 empty] | 140 | 22.5164 | 1
[9 empty] | 141 | 24.3217 | 0
[9 empty] | 142 | 25.1387 | 0
[9 empty] | 143 | 21.9583 | 1
[9 empty] | 144 | 21.9455 | 1
[9 empty] | 145 | 22.0663 | 1
[9 empty] | 146 | 23.4724 | 1
[9 empty] | 147 | 24.1485 | 0
[9 empty] | 148 | 24.2811 | 0
[9 empty] | 149 | 25.1076 | 0
[9 empty] | 150 | 26.8019 | 0
[9 empty] | 151 | 26.2181 | 0
[9 empty] | 152 | 24.7822 | 0
[9 empty] | 153 | 24.4044 | 0
[9 empty] | 154 | 24.6593 | 0
[9 empty] | 155 | 26.4084 | 0
[9 empty] | 156 | 25.3164 | 0
[9 empty] | 157 | 21.9608 | 1
[9 empty] | 158 | 26.0865 | 0
[9 empty] | 159 | 25.7677 | 0
[9 empty] | 160 | 23.7455 | 1
[9 empty] | 161 | 23.3076 | 1
[9 empty] | 162 | 26.4109 | 0
[9 empty] | 163 | 25.8027 | 0
[9 empty] | 164 | 25.9925 | 0
[9 empty] | 165 | 25.6587 | 0
[9 empty] | 166 | 22.0355 | 1
[9 empty] | 167 | 24.1639 | 0
[9 empty] | 168 | 23.7817 | 1
[9 empty] | 169 | 23.0527 | 1
[9 empty] | 170 | 22.7735 | 1
[9 empty] | 171 | 22.4423 | 1
[9 empty] | 172 | 20.4781 | 1
[9 empty] | 173 | 24.3706 | 0
[9 empty] | 174 | 25.2823 | 0
[9 empty] | 175 | 24.9502 | 0
[9 empty] | 176 | 25.471 | 0
[9 empty] | 177 | 24.4669 | 0
[9 empty] | 178 | 24.0301 | 0
[9 empty] | 179 | 24.9572 | 0
[9 empty] | 180 | 25.6297 | 0
[9 empty] | 181 | 22.9037 | 1
[9 empty] | 182 | 21.3202 | 1
[9 empty] | 183 | 23.308 | 1
[9 empty] | 184 | 24.2325 | 0
[9 empty] | 185 | 23.9641 | 1
[9 empty] | 186 | 25.3753 | 0
[9 empty] | 187 | 25.8832 | 0
[9 empty] | 188 | 22.4045 | 1
[9 empty] | 189 | 23.96 | 1
[9 empty] | 190 | 22.2891 | 1
[9 empty] | 191 | 23.1767 | 1
[9 empty] | 192 | 23.1884 | 1
[9 empty] | 193 | 23.5354 | 1
[9 empty] | 194 | 25.588 | 0
[9 empty] | 195 | 22.881 | 1
[9 empty] | 196 | 26.0111 | 0
[9 empty] | 197 | 26.1466 | 0
[9 empty] | 198 | 24.988 | 0
[9 empty] | 199 | 23.9458 | 1
[9 empty] | 200 | 25.1457 | 0
[9 empty] | 201 | 23.6885 | 1
[9 empty] | 202 | 24.8132 | 0
[9 empty] | 203 | 22.398 | 1
[9 empty] | 204 | 24.8765 | 0
[9 empty] | 205 | 24.7473 | 0
[9 empty] | 206 | 25.0038 | 0
[9 empty] | 207 | 22.5778 | 1
[9 empty] | 208 | 23.3212 | 1
[9 empty] | 209 | 23.8757 | 1
[9 empty] | 210 | 23.7648 | 1
[9 empty] | 211 | 24.9911 | 0
[9 empty] | 212 | 25.9542 | 0
[9 empty] | 213 | 26.1963 | 0
[9 empty] | 214 | 22.5853 | 1
[9 empty] | 215 | 24.7561 | 0
[9 empty] | 216 | 21.7617 | 1
[9 empty] | 217 | 25.2296 | 0
[9 empty] | 218 | 23.4146 | 1
[9 empty] | 219 | 24.2614 | 0
[9 empty] | 220 | 28.3869 | 0
[9 empty] | 221 | 25.4154 | 0
[9 empty] | 222 | 23.6348 | 1
[9 empty] | 223 | 24.5806 | 0
[9 empty] | 224 | 21.9314 | 1
[9 empty] | 225 | 24.3096 | 0
[9 empty] | 226 | 24.2599 | 0
[9 empty] | 227 | 24.0731 | 0
[9 empty] | 228 | 23.9921 | 1
[9 empty] | 229 | 24.5692 | 0
[9 empty] | 230 | 23.3432 | 1
[9 empty] | 231 | 23.7773 | 1
[9 empty] | 232 | 21.5602 | 1
[9 empty] | 233 | 25.9892 | 0
[9 empty] | 234 | 24.1616 | 0
[9 empty] | 235 | 26.5253 | 0
[9 empty] | 236 | 25.8085 | 0
[9 empty] | 237 | 20.9706 | 1
[9 empty] | 238 | 21.407 | 1
[9 empty] | 239 | 25.4474 | 0
[9 empty] | 240 | 24.0319 | 0
[9 empty] | 241 | 24.6827 | 0
[9 empty] | 242 | 22.6375 | 1
[9 empty] | 243 | 23.2846 | 1
[9 empty] | 244 | 24.0758 | 0
[9 empty] | 245 | 25.8767 | 0
[9 empty] | 246 | 22.1446 | 1
[9 empty] | 247 | 23.1649 | 1
[9 empty] | 248 | 20.3955 | 1
[9 empty] | 249 | 23.0621 | 1
[9 empty] | 250 | 23.0809 | 1
[9 empty] | 251 | 24.0764 | 0
[9 empty] | 252 | 23.3979 | 1
[9 empty] | 253 | 23.3104 | 1
[9 empty] | 254 | 24.3742 | 0
[9 empty] | 255 | 23.8631 | 1
[9 empty] | 256 | 21.3084 | 1
[9 empty] | 257 | 25.0508 | 0
[9 empty] | 258 | 25.7326 | 0
[9 empty] | 259 | 25.5328 | 0
[9 empty] | 260 | 22.2425 | 1
[9 empty] | 261 | 24.7379 | 0
[9 empty] | 262 | 24.9512 | 0
[9 empty] | 263 | 22.7075 | 1
[9 empty] | 264 | 24.2679 | 0
[9 empty] | 265 | 25.0989 | 0
[9 empty] | 266 | 24.6635 | 0
[9 empty] | 267 | 23.2793 | 1
[9 empty] | 268 | 25.1741 | 0
[9 empty] | 269 | 26.1032 | 0
[9 empty] | 270 | 26.689 | 0
[9 empty] | 271 | 24.7795 | 0
[9 empty] | 272 | 24.3418 | 0
[9 empty] | 273 | 23.3181 | 1
[9 empty] | 274 | 24.6435 | 0
[9 empty] | 275 | 23.1415 | 1
[9 empty] | 276 | 23.9332 | 1
[9 empty] | 277 | 23.7147 | 1
[9 empty] | 278 | 23.4095 | 1
[9 empty] | 279 | 24.1154 | 0
[9 empty] | 280 | 26.024 | 0
[9 empty] | 281 | 25.6103 | 0
[9 empty] | 282 | 22.6725 | 1
[9 empty] | 283 | 23.6297 | 1
[9 empty] | 284 | 25.6594 | 0
[9 empty] | 285 | 24.2331 | 0
[9 empty] | 286 | 23.3887 | 1
[9 empty] | 287 | 24.33 | 0
[9 empty] | 288 | 23.9076 | 1
[9 empty] | 289 | 23.5653 | 1
[9 empty] | 290 | 23.0108 | 1
[9 empty] | 291 | 24.4313 | 0
[9 empty] | 292 | 26.3008 | 0
[9 empty] | 293 | 24.7687 | 0
[9 empty] | 294 | 22.9266 | 1
[9 empty] | 295 | 21.0011 | 1
[9 empty] | 296 | 21.5071 | 1
[9 empty] | 297 | 22.8283 | 1
[9 empty] | 298 | 24.167 | 0
[9 empty] | 299 | 24.2518 | 0
[9 empty] | 300 | 23.0926 | 1
[9 empty] | 301 | 23.4443 | 1
[9 empty] | 302 | 24.2858 | 0
[9 empty] | 303 | 24.7911 | 0
[9 empty] | 304 | 24.5599 | 0
[9 empty] | 305 | 24.5803 | 0
[9 empty] | 306 | 26.3818 | 0
[9 empty] | 307 | 27.0848 | 0
[9 empty] | 308 | 24.3164 | 0
[9 empty] | 309 | 22.4209 | 1
[9 empty] | 310 | 23.4031 | 1
[9 empty] | 311 | 24.3986 | 0
[9 empty] | 312 | 22.7011 | 1
[9 empty] | 313 | 25.1622 | 0
[9 empty] | 314 | 22.8859 | 1
[9 empty] | 315 | 22.1468 | 1
[9 empty] | 316 | 23.5991 | 1
[9 empty] | 317 | 23.3532 | 1
[9 empty] | 318 | 24.1783 | 0
[9 empty] | 319 | 22.5213 | 1
[9 empty] | 320 | 24.5958 | 0
[9 empty] | 321 | 23.3705 | 1
[9 empty] | 322 | 24.9694 | 0
[9 empty] | 323 | 26.3477 | 0
[9 empty] | 324 | 25.0308 | 0
[9 empty] | 325 | 25.0558 | 0
[9 empty] | 326 | 22.707 | 1
[9 empty] | 327 | 24.54 | 0
[9 empty] | 328 | 23.8205 | 1
[9 empty] | 329 | 24.7807 | 0
[9 empty] | 330 | 24.6883 | 0
[9 empty] | 331 | 23.3281 | 1
[9 empty] | 332 | 24.0414 | 0
[9 empty] | 333 | 22.6396 | 1
[9 empty] | 334 | 25.6638 | 0
[9 empty] | 335 | 25.2345 | 0
[9 empty] | 336 | 25.9557 | 0
[9 empty] | 337 | 25.8846 | 0
[9 empty] | 338 | 25.9465 | 0
[9 empty] | 339 | 24.1824 | 0
[9 empty] | 340 | 24.4882 | 0
[9 empty] | 341 | 25.131 | 0
[9 empty] | 342 | 24.0186 | 0
[9 empty] | 343 | 25.8397 | 0
[9 empty] | 344 | 22.5148 | 1
[9 empty] | 345 | 24.2469 | 0
[9 empty] | 346 | 24.9726 | 0
[9 empty] | 347 | 25.916 | 0
[9 empty] | 348 | 23.1149 | 1
[9 empty] | 349 | 23.1114 | 1
[9 empty] | 350 | 24.8689 | 0
[9 empty] | 351 | 23.9959 | 1
[9 empty] | 352 | 23.5422 | 1
[9 empty] | 353 | 26.2391 | 0
[9 empty] | 354 | 22.6428 | 1
[9 empty] | 355 | 24.8162 | 0
[9 empty] | 356 | 25.6308 | 0
[9 empty] | 357 | 23.8232 | 1
[9 empty] | 358 | 25.508 | 0
[9 empty] | 359 | 25.1619 | 0
[9 empty] | 360 | 23.1366 | 1
[9 empty] | 361 | 27.0466 | 0
[9 empty] | 362 | 22.6924 | 1
[9 empty] | 363 | 25.0334 | 0
[9 empty] | 364 | 25.6044 | 0
[9 empty] | 365 | 24.3228 | 0
[9 empty] | 366 | 26.3465 | 0
[9 empty] | 367 | 26.6703 | 0
[9 empty] | 368 | 26.5144 | 0
[9 empty] | 369 | 24.1742 | 0
[9 empty] | 370 | 24.8853 | 0
[9 empty] | 371 | 23.0963 | 1
[9 empty] | 372 | 25.9159 | 0
[9 empty] | 373 | 23.5778 | 1
[9 empty] | 374 | 22.621 | 1
[9 empty] | 375 | 24.1651 | 0
[9 empty] | 376 | 22.7998 | 1
[9 empty] | 377 | 24.5911 | 0
[9 empty] | 378 | 23.4254 | 1
[9 empty] | 379 | 27.6517 | 0
[9 empty] | 380 | 20.954 | 1
[9 empty] | 381 | 22.3117 | 1
[9 empty] | 382 | 21.7201 | 1
[9 empty] | 383 | 23.3249 | 1
[9 empty] | 384 | 24.9691 | 0
[9 empty] | 385 | 24.2667 | 0
[9 empty] | 386 | 23.6282 | 1
[9 empty] | 387 | 25.7021 | 0
[9 empty] | 388 | 24.2315 | 0
[9 empty] | 389 | 24.4649 | 0
[9 empty] | 390 | 25.8935 | 0
[9 empty] | 391 | 26.1584 | 0
[9 empty] | 392 | 24.581 | 0
[9 empty] | 393 | 24.3398 | 0
[9 empty] | 394 | 21.5371 | 1
[9 empty] | 395 | 21.5801 | 1
[9 empty] | 396 | 25.3987 | 0
[9 empty] | 397 | 26.1739 | 0
[9 empty] | 398 | 22.2257 | 1
[9 empty] | 399 | 23.3686 | 1
[9 empty] | 400 | 25.1084 | 0
[9 empty] | 401 | 21.427 | 1
[9 empty] | 402 | 22.3704 | 1
[9 empty] | 403 | 22.782 | 1
[9 empty] | 404 | 28.0078 | 0
[9 empty] | 405 | 21.9551 | 1
[9 empty] | 406 | 23.5114 | 1
[9 empty] | 407 | 24.7407 | 0
[9 empty] | 408 | 20.7704 | 1
[9 empty] | 409 | 26.351 | 0
[9 empty] | 410 | 23.1918 | 1
[9 empty] | 411 | 22.1319 | 1
[9 empty] | 412 | 22.2261 | 1
[9 empty] | 413 | 23.5649 | 1
[9 empty] | 414 | 27.1098 | 0
[9 empty] | 415 | 24.634 | 0
[9 empty] | 416 | 24.4042 | 0
[9 empty] | 417 | 22.8815 | 1
[9 empty] | 418 | 26.0128 | 0
[9 empty] | 419 | 22.9336 | 1
[9 empty] | 420 | 24.9301 | 0
[9 empty] | 421 | 24.712 | 0
[9 empty] | 422 | 25.6269 | 0
[9 empty] | 423 | 25.3744 | 0
[9 empty] | 424 | 23.3494 | 1
[9 empty] | 425 | 26.3846 | 0
[9 empty] | 426 | 25.0547 | 0
[9 empty] | 427 | 20.3734 | 1
[9 empty] | 428 | 24.3034 | 0
[9 empty] | 429 | 25.5474 | 0
[9 empty] | 430 | 23.8547 | 1
[9 empty] | 431 | 25.6628 | 0
[9 empty] | 432 | 21.8902 | 1
[9 empty] | 433 | 25.7911 | 0
[9 empty] | 434 | 22.8636 | 1
[9 empty] | 435 | 23.1191 | 1
[9 empty] | 436 | 24.2992 | 0
[9 empty] | 437 | 22.7702 | 1
[9 empty] | 438 | 22.0171 | 1
[9 empty] | 439 | 24.5031 | 0
[9 empty] | 440 | 24.0715 | 0
[9 empty] | 441 | 22.7245 | 1
[9 empty] | 442 | 26.5854 | 0
[9 empty] | 443 | 20.9125 | 1
[9 empty] | 444 | 25.9086 | 0
[9 empty] | 445 | 24.8354 | 0
[9 empty] | 446 | 21.3703 | 1
[9 empty] | 447 | 25.6075 | 0
[9 empty] | 448 | 25.5181 | 0
[9 empty] | 449 | 25.0534 | 0
[9 empty] | 450 | 23.4034 | 1
[9 empty] | 451 | 23.5866 | 1
[9 empty] | 452 | 23.4899 | 1
[9 empty] | 453 | 24.0163 | 0
[9 empty] | 454 | 22.4908 | 1
[9 empty] | 455 | 22.0708 | 1
[9 empty] | 456 | 23.5361 | 1
[9 empty] | 457 | 23.8188 | 1
[9 empty] | 458 | 20.673 | 1
[9 empty] | 459 | 25.3683 | 0
[9 empty] | 460 | 25.8086 | 0
[9 empty] | 461 | 23.3999 | 1
[9 empty] | 462 | 24.4324 | 0
[9 empty] | 463 | 23.5012 | 1
[9 empty] | 464 | 23.9651 | 1
[9 empty] | 465 | 23.1943 | 1
[9 empty] | 466 | 22.7795 | 1
[9 empty] | 467 | 25.9354 | 0
[9 empty] | 468 | 21.2795 | 1
[9 empty] | 469 | 22.8084 | 1
[9 empty] | 470 | 26.2094 | 0
[9 empty] | 471 | 26.6544 | 0
[9 empty] | 472 | 22.725 | 1
[9 empty] | 473 | 26.2247 | 0
[9 empty] | 474 | 25.7177 | 0
[9 empty] | 475 | 24.7762 | 0
[9 empty] | 476 | 24.9484 | 0
[9 empty] | 477 | 24.4445 | 0
[9 empty] | 478 | 22.9066 | 1
[9 empty] | 479 | 25.8588 | 0
[9 empty] | 480 | 23.4048 | 1
[9 empty] | 481 | 20.5723 | 1
[9 empty] | 482 | 21.469 | 1
[9 empty] | 483 | 24.9163 | 0
[9 empty] | 484 | 24.3955 | 0
[9 empty] | 485 | 26.5884 | 0
[9 empty] | 486 | 20.845 | 1
[9 empty] | 487 | 22.6388 | 1
[9 empty] | 488 | 26.2574 | 0
[9 empty] | 489 | 25.4837 | 0
[9 empty] | 490 | 25.4898 | 0
[9 empty] | 491 | 26.0472 | 0
[9 empty] | 492 | 26.3452 | 0
[9 empty] | 493 | 25.5319 | 0
[9 empty] | 494 | 27.5498 | 0
[9 empty] | 495 | 22.427 | 1
[9 empty] | 496 | 22.216 | 1
[9 empty] | 497 | 26.9849 | 0
[9 empty] | 498 | 23.8134 | 1
[9 empty] | 499 | 23.3601 | 1
[9 empty] | 500 | 24.9641 | 0
[9 empty] | 501 | 25.898 | 0
[9 empty] | 502 | 25.2852 | 0
[9 empty] | 503 | 23.4232 | 1
[9 empty] | 504 | 24.6883 | 0
[9 empty] | 505 | 23.3906 | 1
[9 empty] | 506 | 24.7318 | 0
[9 empty] | 507 | 22.8345 | 1
[9 empty] | 508 | 22.4079 | 1
[9 empty] | 509 | 26.446 | 0
[9 empty] | 510 | 24.0114 | 0
[9 empty] | 511 | 26.6912 | 0
[9 empty] | 512 | 25.3679 | 0
[9 empty] | 513 | 23.4516 | 1
[9 empty] | 514 | 25.229 | 0
[9 empty] | 515 | 24.2041 | 0
[9 empty] | 516 | 23.0473 | 1
[9 empty] | 517 | 25.7333 | 0
[9 empty] | 518 | 25.3935 | 0
[9 empty] | 519 | 25.0734 | 0
[9 empty] | 520 | 25.6704 | 0
[9 empty] | 521 | 25.8747 | 0
[9 empty] | 522 | 25.337 | 0
[9 empty] | 523 | 24.478 | 0
[9 empty] | 524 | 27.3399 | 0
[9 empty] | 525 | 22.3636 | 1
[9 empty] | 526 | 23.7709 | 1
[9 empty] | 527 | 25.0375 | 0
[9 empty] | 528 | 24.7356 | 0
[9 empty] | 529 | 24.9991 | 0
[9 empty] | 530 | 25.9606 | 0
[9 empty] | 531 | 23.4358 | 1
[9 empty] | 532 | 26.006 | 0
[9 empty] | 533 | 23.3269 | 1
[9 empty] | 534 | 23.4783 | 1
[9 empty] | 535 | 27.0848 | 0
[9 empty] | 536 | 23.3021 | 1
[9 empty] | 537 | 24.0246 | 0
[9 empty] | 538 | 24.4618 | 0
[9 empty] | 539 | 23.8538 | 1
[9 empty] | 540 | 24.4099 | 0
[9 empty] | 541 | 24.1991 | 0
[9 empty] | 542 | 27.8583 | 0
[9 empty] | 543 | 25.8557 | 0
[9 empty] | 544 | 25.5169 | 0
[9 empty] | 545 | 24.88 | 0
[9 empty] | 546 | 23.7618 | 1
[9 empty] | 547 | 22.1585 | 1
[9 empty] | 548 | 25.5827 | 0
[9 empty] | 549 | 25.2332 | 0
[9 empty] | 550 | 25.4781 | 0
[9 empty] | 551 | 26.3596 | 0
[9 empty] | 552 | 21.4521 | 1
[9 empty] | 553 | 26.5359 | 0
[9 empty] | 554 | 25.976 | 0
[9 empty] | 555 | 22.9779 | 1
[9 empty] | 556 | 24.9214 | 0
[9 empty] | 557 | 25.9591 | 0
[9 empty] | 558 | 21.8078 | 1
[9 empty] | 559 | 23.8996 | 1
[9 empty] | 560 | 23.5429 | 1
[9 empty] | 561 | 22.1102 | 1
[9 empty] | 562 | 21.3367 | 1
[9 empty] | 563 | 23.6383 | 1
[9 empty] | 564 | 22.734 | 1
[9 empty] | 565 | 24.2762 | 0
[9 empty] | 566 | 22.77 | 1
[9 empty] | 567 | 23.1853 | 1
[9 empty] | 568 | 24.2279 | 0
[9 empty] | 569 | 22.5577 | 1
[9 empty] | 570 | 26.5443 | 0
[9 empty] | 571 | 25.6881 | 0
[9 empty] | 572 | 22.0039 | 1
[9 empty] | 573 | 26.3282 | 0
[9 empty] | 574 | 23.3803 | 1
[9 empty] | 575 | 23.778 | 1
[9 empty] | 576 | 22.5125 | 1
[9 empty] | 577 | 23.7782 | 1
[9 empty] | 578 | 24.8094 | 0
[9 empty] | 579 | 24.9229 | 0
[9 empty] | 580 | 25.9691 | 0
[9 empty] | 581 | 24.0277 | 0
[9 empty] | 582 | 24.4701 | 0
[9 empty] | 583 | 23.3584 | 1
[9 empty] | 584 | 26.0373 | 0
[9 empty] | 585 | 22.4216 | 1
[9 empty] | 586 | 22.0327 | 1
[9 empty] | 587 | 24.6162 | 0
[9 empty] | 588 | 23.3491 | 1
[9 empty] | 589 | 23.8951 | 1
[9 empty] | 590 | 24.9244 | 0
[9 empty] | 591 | 25.0332 | 0
[9 empty] | 592 | 24.3717 | 0
[9 empty] | 593 | 24.2883 | 0
[9 empty] | 594 | 26.3079 | 0
[9 empty] | 595 | 24.3582 | 0
[9 empty] | 596 | 23.9887 | 1
[9 empty] | 597 | 23.7562 | 1
[9 empty] | 598 | 25.635 | 0
[9 empty] | 599 | 22.8623 | 1
[9 empty] | 600 | 24.9864 | 0
[9 empty] | 601 | 24.1973 | 0
[9 empty] | 602 | 24.9909 | 0
[9 empty] | 603 | 25.2855 | 0
[9 empty] | 604 | 23.2473 | 1
[9 empty] | 605 | 23.7192 | 1
[9 empty] | 606 | 25.8642 | 0
[9 empty] | 607 | 24.9932 | 0
[9 empty] | 608 | 24.8839 | 0
[9 empty] | 609 | 23.8465 | 1
[9 empty] | 610 | 21.1203 | 1
[9 empty] | 611 | 24.3176 | 0
[9 empty] | 612 | 21.7169 | 1
[9 empty] | 613 | 24.8218 | 0
[9 empty] | 614 | 26.3658 | 0
[9 empty] | 615 | 23.4331 | 1
[9 empty] | 616 | 25.1745 | 0
[9 empty] | 617 | 25.9748 | 0
[9 empty] | 618 | 25.0018 | 0
[9 empty] | 619 | 26.4595 | 0
[9 empty] | 620 | 23.5162 | 1
[9 empty] | 621 | 24.8184 | 0
[9 empty] | 622 | 22.5087 | 1
[9 empty] | 623 | 24.7013 | 0
[9 empty] | 624 | 22.1821 | 1
[9 empty] | 625 | 24.7076 | 0
[9 empty] | 626 | 23.7843 | 1
[9 empty] | 627 | 25.3449 | 0
[9 empty] | 628 | 23.3671 | 1
[9 empty] | 629 | 24.5254 | 0
[9 empty] | 630 | 25.6868 | 0
[9 empty] | 631 | 26.1876 | 0
[9 empty] | 632 | 23.163 | 1
[9 empty] | 633 | 25.3343 | 0
[9 empty] | 634 | 25.3229 | 0
[9 empty] | 635 | 24.5895 | 0
[9 empty] | 636 | 27.2527 | 0
[9 empty] | 637 | 26.9674 | 0
[9 empty] | 638 | 24.3333 | 0
[9 empty] | 639 | 25.6755 | 0
[9 empty] | 640 | 27.0156 | 0
[9 empty] | 641 | 25.5898 | 0
[9 empty] | 642 | 23.1223 | 1
[9 empty] | 643 | 23.9595 | 1
[9 empty] | 644 | 24.7352 | 0
[9 empty] | 645 | 25.5916 | 0
[9 empty] | 646 | 24.9233 | 0
[9 empty] | 647 | 23.3786 | 1
[9 empty] | 648 | 25.9347 | 0
[9 empty] | 649 | 25.2885 | 0
[9 empty] | 650 | 25.2236 | 0
[9 empty] | 651 | 24.6594 | 0
[9 empty] | 652 | 21.4297 | 1
[9 empty] | 653 | 24.4852 | 0
[9 empty] | 654 | 22.3604 | 1
[9 empty] | 655 | 24.0652 | 0
[9 empty] | 656 | 26.8206 | 0
[9 empty] | 657 | 23.9765 | 1
[9 empty] | 658 | 23.7086 | 1
[9 empty] | 659 | 25.3548 | 0
[9 empty] | 660 | 24.3808 | 0
[9 empty] | 661 | 21.6417 | 1
[9 empty] | 662 | 25.0211 | 0
[9 empty] | 663 | 23.1871 | 1
[9 empty] | 664 | 22.9398 | 1
[9 empty] | 665 | 22.2088 | 1
[9 empty] | 666 | 24.2237 | 0
[9 empty] | 667 | 24.9419 | 0
[9 empty] | 668 | 23.9216 | 1
[9 empty] | 669 | 23.3428 | 1
[9 empty] | 670 | 24.2958 | 0
[9 empty] | 671 | 21.0303 | 1
[9 empty] | 672 | 22.9007 | 1
[9 empty] | 673 | 23.3065 | 1
[9 empty] | 674 | 23.1762 | 1
[9 empty] | 675 | 21.6716 | 1
[9 empty] | 676 | 26.273 | 0
[9 empty] | 677 | 24.4656 | 0
[9 empty] | 678 | 23.3964 | 1
[9 empty] | 679 | 25.5545 | 0
[9 empty] | 680 | 23.6745 | 1
[9 empty] | 681 | 26.0667 | 0
[9 empty] | 682 | 22.6161 | 1
[9 empty] | 683 | 23.0451 | 1
[9 empty] | 684 | 25.028 | 0
[9 empty] | 685 | 24.3189 | 0
[9 empty] | 686 | 24.6211 | 0
[9 empty] | 687 | 25.1276 | 0
[9 empty] | 688 | 26.3951 | 0
[9 empty] | 689 | 21.3195 | 1
[9 empty] | 690 | 24.5378 | 0
[9 empty] | 691 | 23.6847 | 1
[9 empty] | 692 | 25.92 | 0
[9 empty] | 693 | 26.1477 | 0
[9 empty] | 694 | 23.0661 | 1
[9 empty] | 695 | 23.8766 | 1
[9 empty] | 696 | 23.8521 | 1
[9 empty] | 697 | 25.3626 | 0
[9 empty] | 698 | 23.3478 | 1
[9 empty] | 699 | 25.0529 | 0
[9 empty] | 700 | 26.5466 | 0
[9 empty] | 701 | 22.9701 | 1
[9 empty] | 702 | 22.185 | 1
[9 empty] | 703 | 25.2673 | 0
[9 empty] | 704 | 24.6258 | 0
[9 empty] | 705 | 23.0377 | 1
[9 empty] | 706 | 23.2606 | 1
[9 empty] | 707 | 22.8613 | 1
[9 empty] | 708 | 24.9309 | 0
[9 empty] | 709 | 23.8504 | 1
[9 empty] | 710 | 24.0481 | 0
[9 empty] | 711 | 22.2837 | 1
[9 empty] | 712 | 23.9956 | 1
[9 empty] | 713 | 24.0627 | 0
[9 empty] | 714 | 25.6117 | 0
[9 empty] | 715 | 23.4386 | 1
[9 empty] | 716 | 28.8778 | 0
[9 empty] | 717 | 23.0436 | 1
[9 empty] | 718 | 24.5027 | 0
[9 empty] | 719 | 23.1973 | 1
[9 empty] | 720 | 23.4264 | 1
[9 empty] | 721 | 21.6933 | 1
[9 empty] | 722 | 24.9487 | 0
[9 empty] | 723 | 26.0744 | 0
[9 empty] | 724 | 25.4405 | 0
[9 empty] | 725 | 23.7835 | 1
[9 empty] | 726 | 22.7411 | 1
[9 empty] | 727 | 24.9176 | 0
[9 empty] | 728 | 22.5775 | 1
[9 empty] | 729 | 26.3887 | 0
[9 empty] | 730 | 23.4534 | 1
[9 empty] | 731 | 23.7423 | 1
[9 empty] | 732 | 26.7189 | 0
[9 empty] | 733 | 22.2981 | 1
[9 empty] | 734 | 27.1904 | 0
[9 empty] | 735 | 23.1226 | 1
[9 empty] | 736 | 21.0335 | 1
[9 empty] | 737 | 26.4664 | 0
[9 empty] | 738 | 23.4263 | 1
[9 empty] | 739 | 21.1227 | 1
[9 empty] | 740 | 23.7724 | 1
[9 empty] | 741 | 26.7354 | 0
[9 empty] | 742 | 22.4233 | 1
[9 empty] | 743 | 22.8112 | 1
[9 empty] | 744 | 23.4055 | 1
[9 empty] | 745 | 26.5412 | 0
[9 empty] | 746 | 22.4837 | 1
[9 empty] | 747 | 24.1199 | 0
[9 empty] | 748 | 24.2492 | 0
[9 empty] | 749 | 24.6773 | 0
[9 empty] | 750 | 25.8427 | 0
[9 empty] | 751 | 25.1516 | 0
[9 empty] | 752 | 23.8055 | 1
[9 empty] | 753 | 24.4498 | 0
[9 empty] | 754 | 25.0208 | 0
[9 empty] | 755 | 22.918 | 1
[9 empty] | 756 | 27.3812 | 0
[9 empty] | 757 | 23.5931 | 1
[9 empty] | 758 | 24.4692 | 0
[9 empty] | 759 | 24.4458 | 0
[9 empty] | 760 | 24.0933 | 0
[9 empty] | 761 | 22.8453 | 1
[9 empty] | 762 | 26.7682 | 0
[9 empty] | 763 | 23.5113 | 1
[9 empty] | 764 | 24.2176 | 0
[9 empty] | 765 | 23.9108 | 1
[9 empty] | 766 | 22.3199 | 1
[9 empty] | 767 | 26.264 | 0
[9 empty] | 768 | 20.9976 | 1
[9 empty] | 769 | 23.5787 | 1
[9 empty] | 770 | 23.954 | 1
[9 empty] | 771 | 23.7188 | 1
[9 empty] | 772 | 25.7725 | 0
[9 empty] | 773 | 23.6236 | 1
[9 empty] | 774 | 27.544 | 0
[9 empty] | 775 | 22.7219 | 1
[9 empty] | 776 | 23.8776 | 1
[9 empty] | 777 | 23.3592 | 1
[9 empty] | 778 | 25.3059 | 0
[9 empty] | 779 | 26.8834 | 0
[9 empty] | 780 | 23.8979 | 1
[9 empty] | 781 | 23.0187 | 1
[9 empty] | 782 | 23.2857 | 1
[9 empty] | 783 | 22.4233 | 1
[9 empty] | 784 | 24.2086 | 0
[9 empty] | 785 | 23.8547 | 1
[9 empty] | 786 | 24.4592 | 0
[9 empty] | 787 | 25.6311 | 0
[9 empty] | 788 | 20.7819 | 1
[9 empty] | 789 | 26.0421 | 0
[9 empty] | 790 | 23.5429 | 1
[9 empty] | 791 | 24.2272 | 0
[9 empty] | 792 | 22.9449 | 1
[9 empty] | 793 | 23.1561 | 1
[9 empty] | 794 | 24.1812 | 0
[9 empty] | 795 | 26.6603 | 0
[9 empty] | 796 | 25.9608 | 0
[9 empty] | 797 | 22.164 | 1
[9 empty] | 798 | 22.6126 | 1
[9 empty] | 799 | 25.9372 | 0
[9 empty] | 800 | 25.7277 | 0
[9 empty] | 801 | 22.6786 | 1
[9 empty] | 802 | 21.9979 | 1
[9 empty] | 803 | 23.5064 | 1
[9 empty] | 804 | 24.9298 | 0
[9 empty] | 805 | 22.4724 | 1
[9 empty] | 806 | 24.813 | 0
[9 empty] | 807 | 25.322 | 0
[9 empty] | 808 | 24.6198 | 0
[9 empty] | 809 | 24.759 | 0
[9 empty] | 810 | 26.08 | 0
[9 empty] | 811 | 22.9782 | 1
[9 empty] | 812 | 22.9006 | 1
[9 empty] | 813 | 25.9479 | 0
[9 empty] | 814 | 23.5485 | 1
[9 empty] | 815 | 25.6173 | 0
[9 empty] | 816 | 22.8009 | 1
[9 empty] | 817 | 22.4428 | 1
[9 empty] | 818 | 25.365 | 0
[9 empty] | 819 | 26.6716 | 0
[9 empty] | 820 | 24.2781 | 0
[9 empty] | 821 | 25.6914 | 0
[9 empty] | 822 | 22.8836 | 1
[9 empty] | 823 | 24.3826 | 0
[9 empty] | 824 | 22.8404 | 1
[9 empty] | 825 | 23.6066 | 1
[9 empty] | 826 | 24.1316 | 0
[9 empty] | 827 | 24.4995 | 0
[9 empty] | 828 | 25.0144 | 0
[9 empty] | 829 | 25.1541 | 0
[9 empty] | 830 | 21.9214 | 1
[9 empty] | 831 | 24.6668 | 0
[9 empty] | 832 | 26.1248 | 0
[9 empty] | 833 | 22.6671 | 1
[9 empty] | 834 | 24.3415 | 0
[9 empty] | 835 | 23.3206 | 1
[9 empty] | 836 | 24.3094 | 0
[9 empty] | 837 | 25.769 | 0
[9 empty] | 838 | 25.1956 | 0
[9 empty] | 839 | 24.3752 | 0
[9 empty] | 840 | 26.6721 | 0
[9 empty] | 841 | 24.6548 | 0
[9 empty] | 842 | 24.2575 | 0
[9 empty] | 843 | 23.4389 | 1
[9 empty] | 844 | 21.9206 | 1
[9 empty] | 845 | 24.228 | 0
[9 empty] | 846 | 25.6076 | 0
[9 empty] | 847 | 22.3001 | 1
[9 empty] | 848 | 22.7478 | 1
[9 empty] | 849 | 24.5302 | 0
[9 empty] | 850 | 23.3801 | 1
[9 empty] | 851 | 22.3996 | 1
[9 empty] | 852 | 26.3519 | 0
[9 empty] | 853 | 26.6843 | 0
[9 empty] | 854 | 25.5142 | 0
[9 empty] | 855 | 25.9226 | 0
[9 empty] | 856 | 22.7236 | 1
[9 empty] | 857 | 21.1163 | 1
[9 empty] | 858 | 23.4292 | 1
[9 empty] | 859 | 22.1487 | 1
[9 empty] | 860 | 26.8759 | 0
[9 empty] | 861 | 25.8183 | 0
[9 empty] | 862 | 26.7105 | 0
[9 empty] | 863 | 22.2715 | 1
[9 empty] | 864 | 22.3282 | 1
[9 empty] | 865 | 25.5242 | 0
[9 empty] | 866 | 26.7336 | 0
[9 empty] | 867 | 22.8801 | 1
[9 empty] | 868 | 22.9278 | 1
[9 empty] | 869 | 22.7205 | 1
[9 empty] | 870 | 23.9745 | 1
[9 empty] | 871 | 25.8288 | 0
[9 empty] | 872 | 23.8524 | 1
[9 empty] | 873 | 25.2511 | 0
[9 empty] | 874 | 23.6774 | 1
[9 empty] | 875 | 22.8461 | 1
[9 empty] | 876 | 25.4861 | 0
[9 empty] | 877 | 23.1947 | 1
[9 empty] | 878 | 23.7657 | 1
[9 empty] | 879 | 24.378 | 0
[9 empty] | 880 | 25.3115 | 0
[9 empty] | 881 | 24.215 | 0
[9 empty] | 882 | 23.6817 | 1
[9 empty] | 883 | 22.6071 | 1
[9 empty] | 884 | 21.0735 | 1
[9 empty] | 885 | 24.5218 | 0
[9 empty] | 886 | 25.5707 | 0
[9 empty] | 887 | 24.5451 | 0
[9 empty] | 888 | 23.852 | 1
[9 empty] | 889 | 24.7556 | 0
[9 empty] | 890 | 22.6476 | 1
[9 empty] | 891 | 23.0801 | 1
[9 empty] | 892 | 23.715 | 1
[9 empty] | 893 | 24.7579 | 0
[9 empty] | 894 | 23.449 | 1
[9 empty] | 895 | 23.4342 | 1
[9 empty] | 896 | 23.7011 | 1
[9 empty] | 897 | 21.4993 | 1
[9 empty] | 898 | 24.6333 | 0
[9 empty] | 899 | 23.7958 | 1
[9 empty] | 900 | 23.1486 | 1
[9 empty] | 901 | 23.8991 | 1
[9 empty] | 902 | 26.9278 | 0
[9 empty] | 903 | 26.7388 | 0
[9 empty] | 904 | 22.1419 | 1
[9 empty] | 905 | 23.3654 | 1
[9 empty] | 906 | 25.3074 | 0
[9 empty] | 907 | 25.8362 | 0
[9 empty] | 908 | 24.8612 | 0
[9 empty] | 909 | 26.2652 | 0
[9 empty] | 910 | 24.4169 | 0
[9 empty] | 911 | 22.8728 | 1
[9 empty] | 912 | 25.8886 | 0
[9 empty] | 913 | 24.4102 | 0
[9 empty] | 914 | 24.4318 | 0
[9 empty] | 915 | 21.5867 | 1
[9 empty] | 916 | 23.4981 | 1
[9 empty] | 917 | 24.8759 | 0
[9 empty] | 918 | 23.9215 | 1
[9 empty] | 919 | 24.5911 | 0
[9 empty] | 920 | 22.4107 | 1
[9 empty] | 921 | 25.2501 | 0
[9 empty] | 922 | 23.0279 | 1
[9 empty] | 923 | 24.3496 | 0
[9 empty] | 924 | 24.2587 | 0
[9 empty] | 925 | 24.109 | 0
[9 empty] | 926 | 25.646 | 0
[9 empty] | 927 | 25.2243 | 0
[9 empty] | 928 | 23.201 | 1
[9 empty] | 929 | 25.2791 | 0
[9 empty] | 930 | 22.9281 | 1
[9 empty] | 931 | 23.9526 | 1
[9 empty] | 932 | 25.744 | 0
[9 empty] | 933 | 26.3248 | 0
[9 empty] | 934 | 23.1051 | 1
[9 empty] | 935 | 26.1997 | 0
[9 empty] | 936 | 24.1622 | 0
[9 empty] | 937 | 25.2621 | 0
[9 empty] | 938 | 25.2856 | 0
[9 empty] | 939 | 25.7623 | 0
[9 empty] | 940 | 24.1558 | 0
[9 empty] | 941 | 25.1191 | 0
[9 empty] | 942 | 22.2648 | 1
[9 empty] | 943 | 24.0274 | 0
[9 empty] | 944 | 21.5119 | 1
[9 empty] | 945 | 26.0241 | 0
[9 empty] | 946 | 24.648 | 0
[9 empty] | 947 | 24.6221 | 0
[9 empty] | 948 | 27.9054 | 0
[9 empty] | 949 | 23.8968 | 1
[9 empty] | 950 | 24.2035 | 0
[9 empty] | 951 | 25.4944 | 0
[9 empty] | 952 | 24.7511 | 0
[9 empty] | 953 | 23.7355 | 1
[9 empty] | 954 | 25.0217 | 0
[9 empty] | 955 | 25.0213 | 0
[9 empty] | 956 | 23.2709 | 1
[9 empty] | 957 | 22.5766 | 1
[9 empty] | 958 | 24.1027 | 0
[9 empty] | 959 | 23.2155 | 1
[9 empty] | 960 | 24.3591 | 0
[9 empty] | 961 | 24.0572 | 0
[9 empty] | 962 | 26.6061 | 0
[9 empty] | 963 | 23.5337 | 1
[9 empty] | 964 | 23.6634 | 1
[9 empty] | 965 | 22.8508 | 1
[9 empty] | 966 | 22.805 | 1
[9 empty] | 967 | 23.7708 | 1
[9 empty] | 968 | 24.8201 | 0
[9 empty] | 969 | 21.2966 | 1
[9 empty] | 970 | 23.0012 | 1
[9 empty] | 971 | 25.2725 | 0
[9 empty] | 972 | 24.3054 | 0
[9 empty] | 973 | 24.9302 | 0
[9 empty] | 974 | 26.2288 | 0
[9 empty] | 975 | 24.672 | 0
[9 empty] | 976 | 27.1459 | 0
[9 empty] | 977 | 24.8496 | 0
[9 empty] | 978 | 23.0333 | 1
[9 empty] | 979 | 24.5552 | 0
[9 empty] | 980 | 23.0568 | 1
[9 empty] | 981 | 22.2878 | 1
[9 empty] | 982 | 21.0784 | 1
[9 empty] | 983 | 24.9609 | 0
[9 empty] | 984 | 23.8848 | 1
[9 empty] | 985 | 25.8823 | 0
[9 empty] | 986 | 23.8006 | 1
[9 empty] | 987 | 25.2158 | 0
[9 empty] | 988 | 24.8654 | 0
[9 empty] | 989 | 24.1352 | 0
[9 empty] | 990 | 22.5818 | 1
[9 empty] | 991 | 25.7748 | 0
[9 empty] | 992 | 25.3795 | 0
[9 empty] | 993 | 24.8977 | 0
[9 empty] | 994 | 25.883 | 0
[9 empty] | 995 | 25.2182 | 0
[9 empty] | 996 | 22.1663 | 1
[9 empty] | 997 | 24.8777 | 0
[9 empty] | 998 | 23.7199 | 1
[9 empty] | 999 | 28.7912 | 0
[9 empty] | 1000 | 23.8854 | 1

## P2 RT(a,b)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.50972 | 0.50356 | 2.9017 | 2.9017 |  | 25.8524 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.9017 | 0.96457 | 0.31344 | 4.9291 | 7.8309 | 1 | 25.8111 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9017 | 0.066434 | 0.020733 | 2.3 | 5.2017 | 2 | 27.8565 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.8309 | 0.18634 | 0.62929 | 2.8879 | 10.7187 | 3 | 26.4523 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.8309 | 0.79044 | 0.83625 | 7.2398 | 15.0706 | 4 | 26.7981 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.2017 | 0.71991 | 0.21948 | 7.8796 | 13.0813 | 5 | 27.1389 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.2017 | 0.25107 | 0.22442 | 1.8026 | 7.0043 | 6 | 29.1161 | 0
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 15.0706 | 0.41571 | 0.9111 | 7.4733 | 22.5439 | 7 | 27.1246 | 0
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 13.0813 | 0.62807 | 0.49727 | 7.2561 | 20.3375 | 8 | 29.382 | 0
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 22.5439 | 0.82326 | 0.72207 | 0.4 | 22.9439 | 9 | 26.9327 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.3375 | 0.064529 | 0.16838 | 0.70515 | 21.0426 | 10 | 25.0893 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 22.9439 | 0.03247 | 0.35743 | 2.9084 | 25.8524 | 11 | 24.837 | 0
[10 empty] | 12 | 27.8472 | 0
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 26.1946 | 0
| 24 | 27.3673 | 2.9 | [6 empty] | 14 | 27.5608 | 0
[10 empty] | 15 | 26.5641 | 0
[10 empty] | 16 | 28.9598 | 0
[10 empty] | 17 | 26.1179 | 0
[10 empty] | 18 | 26.498 | 0
[10 empty] | 19 | 29.2557 | 0
[10 empty] | 20 | 27.7582 | 0
[10 empty] | 21 | 27.0268 | 0
[10 empty] | 22 | 26.2834 | 0
[10 empty] | 23 | 26.5657 | 0
[10 empty] | 24 | 27.053 | 0
[10 empty] | 25 | 29.1548 | 0
[10 empty] | 26 | 23.5588 | 1
[10 empty] | 27 | 28.6854 | 0
[10 empty] | 28 | 28.2381 | 0
[10 empty] | 29 | 29.7293 | 0
[10 empty] | 30 | 28.1299 | 0
[10 empty] | 31 | 29.0248 | 0
[10 empty] | 32 | 27.6784 | 0
[10 empty] | 33 | 25.4983 | 0
[10 empty] | 34 | 25.7812 | 0
[10 empty] | 35 | 26.7506 | 0
[10 empty] | 36 | 27.4344 | 0
[10 empty] | 37 | 29.1021 | 0
[10 empty] | 38 | 28.3357 | 0
[10 empty] | 39 | 26.4594 | 0
[10 empty] | 40 | 27.7271 | 0
[10 empty] | 41 | 25.1319 | 0
[10 empty] | 42 | 29.2978 | 0
[10 empty] | 43 | 23.5949 | 1
[10 empty] | 44 | 25.0944 | 0
[10 empty] | 45 | 28.0391 | 0
[10 empty] | 46 | 27.5076 | 0
[10 empty] | 47 | 27.7886 | 0
[10 empty] | 48 | 25.6323 | 0
[10 empty] | 49 | 28.2116 | 0
[10 empty] | 50 | 26.5052 | 0
[10 empty] | 51 | 26.5809 | 0
[10 empty] | 52 | 28.4163 | 0
[10 empty] | 53 | 28.1293 | 0
[10 empty] | 54 | 30.0623 | 0
[10 empty] | 55 | 28.6308 | 0
[10 empty] | 56 | 28.5781 | 0
[10 empty] | 57 | 25.0821 | 0
[10 empty] | 58 | 26.6167 | 0
[10 empty] | 59 | 28.7558 | 0
[10 empty] | 60 | 29.0265 | 0
[10 empty] | 61 | 27.9475 | 0
[10 empty] | 62 | 27.3947 | 0
[10 empty] | 63 | 29.8963 | 0
[10 empty] | 64 | 29.9045 | 0
[10 empty] | 65 | 25.6882 | 0
[10 empty] | 66 | 27.3729 | 0
[10 empty] | 67 | 29.1922 | 0
[10 empty] | 68 | 27.7113 | 0
[10 empty] | 69 | 28.2336 | 0
[10 empty] | 70 | 24.5614 | 0
[10 empty] | 71 | 29.0625 | 0
[10 empty] | 72 | 27.4506 | 0
[10 empty] | 73 | 29.7918 | 0
[10 empty] | 74 | 28.3073 | 0
[10 empty] | 75 | 27.4236 | 0
[10 empty] | 76 | 29.9264 | 0
[10 empty] | 77 | 21.7887 | 1
[10 empty] | 78 | 31.3979 | 0
[10 empty] | 79 | 27.9289 | 0
[10 empty] | 80 | 25.9689 | 0
[10 empty] | 81 | 25.7232 | 0
[10 empty] | 82 | 25.0918 | 0
[10 empty] | 83 | 26.8659 | 0
[10 empty] | 84 | 30.0395 | 0
[10 empty] | 85 | 25.1288 | 0
[10 empty] | 86 | 29.495 | 0
[10 empty] | 87 | 26.8019 | 0
[10 empty] | 88 | 27.7681 | 0
[10 empty] | 89 | 28.1713 | 0
[10 empty] | 90 | 26.9015 | 0
[10 empty] | 91 | 28.8981 | 0
[10 empty] | 92 | 29.111 | 0
[10 empty] | 93 | 28.1237 | 0
[10 empty] | 94 | 29.2169 | 0
[10 empty] | 95 | 27.8011 | 0
[10 empty] | 96 | 26.0135 | 0
[10 empty] | 97 | 29.0986 | 0
[10 empty] | 98 | 26.3202 | 0
[10 empty] | 99 | 28.7157 | 0
[10 empty] | 100 | 26.3183 | 0
[10 empty] | 101 | 26.3875 | 0
[10 empty] | 102 | 27.2318 | 0
[10 empty] | 103 | 25.4937 | 0
[10 empty] | 104 | 26.8521 | 0
[10 empty] | 105 | 26.4125 | 0
[10 empty] | 106 | 28.2305 | 0
[10 empty] | 107 | 29.4867 | 0
[10 empty] | 108 | 26.2825 | 0
[10 empty] | 109 | 25.1503 | 0
[10 empty] | 110 | 29.4243 | 0
[10 empty] | 111 | 28.2091 | 0
[10 empty] | 112 | 26.7523 | 0
[10 empty] | 113 | 27.8535 | 0
[10 empty] | 114 | 24.9459 | 0
[10 empty] | 115 | 25.9731 | 0
[10 empty] | 116 | 28.9469 | 0
[10 empty] | 117 | 29.2227 | 0
[10 empty] | 118 | 28.765 | 0
[10 empty] | 119 | 24.5424 | 0
[10 empty] | 120 | 24.7685 | 0
[10 empty] | 121 | 27.1936 | 0
[10 empty] | 122 | 27.4762 | 0
[10 empty] | 123 | 25.222 | 0
[10 empty] | 124 | 27.1592 | 0
[10 empty] | 125 | 26.1737 | 0
[10 empty] | 126 | 27.7333 | 0
[10 empty] | 127 | 29.6676 | 0
[10 empty] | 128 | 27.9716 | 0
[10 empty] | 129 | 30.7333 | 0
[10 empty] | 130 | 28.2537 | 0
[10 empty] | 131 | 27.2286 | 0
[10 empty] | 132 | 28.8477 | 0
[10 empty] | 133 | 26.6267 | 0
[10 empty] | 134 | 27.6872 | 0
[10 empty] | 135 | 27.1945 | 0
[10 empty] | 136 | 26.4108 | 0
[10 empty] | 137 | 29.3493 | 0
[10 empty] | 138 | 29.9327 | 0
[10 empty] | 139 | 27.2918 | 0
[10 empty] | 140 | 25.4283 | 0
[10 empty] | 141 | 27.5091 | 0
[10 empty] | 142 | 28.3251 | 0
[10 empty] | 143 | 27.2617 | 0
[10 empty] | 144 | 28.4863 | 0
[10 empty] | 145 | 27.0624 | 0
[10 empty] | 146 | 25.7725 | 0
[10 empty] | 147 | 25.0062 | 0
[10 empty] | 148 | 24.7174 | 0
[10 empty] | 149 | 27.4193 | 0
[10 empty] | 150 | 30.0505 | 0
[10 empty] | 151 | 26.7175 | 0
[10 empty] | 152 | 28.0206 | 0
[10 empty] | 153 | 30.441 | 0
[10 empty] | 154 | 24.5407 | 0
[10 empty] | 155 | 29.6468 | 0
[10 empty] | 156 | 25.4844 | 0
[10 empty] | 157 | 25.7599 | 0
[10 empty] | 158 | 29.665 | 0
[10 empty] | 159 | 27.2361 | 0
[10 empty] | 160 | 24.8524 | 0
[10 empty] | 161 | 27.7392 | 0
[10 empty] | 162 | 23.942 | 1
[10 empty] | 163 | 28.0793 | 0
[10 empty] | 164 | 28.6635 | 0
[10 empty] | 165 | 27.7297 | 0
[10 empty] | 166 | 28.917 | 0
[10 empty] | 167 | 26.7531 | 0
[10 empty] | 168 | 28.3594 | 0
[10 empty] | 169 | 24.4069 | 0
[10 empty] | 170 | 27.7604 | 0
[10 empty] | 171 | 27.2084 | 0
[10 empty] | 172 | 27.5024 | 0
[10 empty] | 173 | 25.8038 | 0
[10 empty] | 174 | 27.7847 | 0
[10 empty] | 175 | 30.0777 | 0
[10 empty] | 176 | 28.9352 | 0
[10 empty] | 177 | 30.0262 | 0
[10 empty] | 178 | 25.352 | 0
[10 empty] | 179 | 26.1287 | 0
[10 empty] | 180 | 25.3332 | 0
[10 empty] | 181 | 29.0685 | 0
[10 empty] | 182 | 25.7755 | 0
[10 empty] | 183 | 30.1619 | 0
[10 empty] | 184 | 26.2038 | 0
[10 empty] | 185 | 26.9075 | 0
[10 empty] | 186 | 24.772 | 0
[10 empty] | 187 | 25.2773 | 0
[10 empty] | 188 | 28.3321 | 0
[10 empty] | 189 | 25.7712 | 0
[10 empty] | 190 | 26.727 | 0
[10 empty] | 191 | 28.1899 | 0
[10 empty] | 192 | 25.291 | 0
[10 empty] | 193 | 26.9882 | 0
[10 empty] | 194 | 26.4806 | 0
[10 empty] | 195 | 31.0901 | 0
[10 empty] | 196 | 26.7395 | 0
[10 empty] | 197 | 26.8815 | 0
[10 empty] | 198 | 27.751 | 0
[10 empty] | 199 | 28.1308 | 0
[10 empty] | 200 | 25.2439 | 0
[10 empty] | 201 | 28.7421 | 0
[10 empty] | 202 | 27.1387 | 0
[10 empty] | 203 | 25.8564 | 0
[10 empty] | 204 | 27.5105 | 0
[10 empty] | 205 | 26.9925 | 0
[10 empty] | 206 | 27.7341 | 0
[10 empty] | 207 | 27.1664 | 0
[10 empty] | 208 | 28.8391 | 0
[10 empty] | 209 | 28.2309 | 0
[10 empty] | 210 | 28.4917 | 0
[10 empty] | 211 | 27.7969 | 0
[10 empty] | 212 | 25.0563 | 0
[10 empty] | 213 | 26.9556 | 0
[10 empty] | 214 | 26.2105 | 0
[10 empty] | 215 | 28.4067 | 0
[10 empty] | 216 | 27.4426 | 0
[10 empty] | 217 | 29.0008 | 0
[10 empty] | 218 | 29.5573 | 0
[10 empty] | 219 | 27.5974 | 0
[10 empty] | 220 | 26.7749 | 0
[10 empty] | 221 | 27.0183 | 0
[10 empty] | 222 | 29.6589 | 0
[10 empty] | 223 | 29.2564 | 0
[10 empty] | 224 | 27.7516 | 0
[10 empty] | 225 | 30.0201 | 0
[10 empty] | 226 | 26.78 | 0
[10 empty] | 227 | 29.6618 | 0
[10 empty] | 228 | 28.0493 | 0
[10 empty] | 229 | 27.0924 | 0
[10 empty] | 230 | 29.4575 | 0
[10 empty] | 231 | 25.1221 | 0
[10 empty] | 232 | 27.4512 | 0
[10 empty] | 233 | 24.0909 | 0
[10 empty] | 234 | 29.7833 | 0
[10 empty] | 235 | 25.0934 | 0
[10 empty] | 236 | 27.966 | 0
[10 empty] | 237 | 26.5336 | 0
[10 empty] | 238 | 28.6446 | 0
[10 empty] | 239 | 27.3514 | 0
[10 empty] | 240 | 29.9753 | 0
[10 empty] | 241 | 29.992 | 0
[10 empty] | 242 | 28.455 | 0
[10 empty] | 243 | 26.2614 | 0
[10 empty] | 244 | 27.8917 | 0
[10 empty] | 245 | 28.4265 | 0
[10 empty] | 246 | 26.2986 | 0
[10 empty] | 247 | 27.8198 | 0
[10 empty] | 248 | 24.0954 | 0
[10 empty] | 249 | 28.3472 | 0
[10 empty] | 250 | 26.1695 | 0
[10 empty] | 251 | 26.7914 | 0
[10 empty] | 252 | 26.2482 | 0
[10 empty] | 253 | 27.6526 | 0
[10 empty] | 254 | 24.4393 | 0
[10 empty] | 255 | 30.2708 | 0
[10 empty] | 256 | 27.5731 | 0
[10 empty] | 257 | 29.7421 | 0
[10 empty] | 258 | 26.605 | 0
[10 empty] | 259 | 26.5428 | 0
[10 empty] | 260 | 26.9127 | 0
[10 empty] | 261 | 25.0252 | 0
[10 empty] | 262 | 30.0012 | 0
[10 empty] | 263 | 27.8173 | 0
[10 empty] | 264 | 28.7368 | 0
[10 empty] | 265 | 26.7224 | 0
[10 empty] | 266 | 25.0964 | 0
[10 empty] | 267 | 25.8969 | 0
[10 empty] | 268 | 24.8155 | 0
[10 empty] | 269 | 24.9361 | 0
[10 empty] | 270 | 26.7021 | 0
[10 empty] | 271 | 25.6437 | 0
[10 empty] | 272 | 26.2689 | 0
[10 empty] | 273 | 26.1536 | 0
[10 empty] | 274 | 28.4615 | 0
[10 empty] | 275 | 28.11 | 0
[10 empty] | 276 | 26.9537 | 0
[10 empty] | 277 | 29.5788 | 0
[10 empty] | 278 | 27.9354 | 0
[10 empty] | 279 | 27.7699 | 0
[10 empty] | 280 | 27.3339 | 0
[10 empty] | 281 | 22.7245 | 1
[10 empty] | 282 | 29.3622 | 0
[10 empty] | 283 | 28.1403 | 0
[10 empty] | 284 | 25.7672 | 0
[10 empty] | 285 | 26.2872 | 0
[10 empty] | 286 | 26.0866 | 0
[10 empty] | 287 | 23.749 | 1
[10 empty] | 288 | 29.2033 | 0
[10 empty] | 289 | 27.2475 | 0
[10 empty] | 290 | 27.4954 | 0
[10 empty] | 291 | 22.8166 | 1
[10 empty] | 292 | 29.9939 | 0
[10 empty] | 293 | 28.8416 | 0
[10 empty] | 294 | 26.5537 | 0
[10 empty] | 295 | 27.3837 | 0
[10 empty] | 296 | 25.7865 | 0
[10 empty] | 297 | 26.8012 | 0
[10 empty] | 298 | 28.6295 | 0
[10 empty] | 299 | 28.7762 | 0
[10 empty] | 300 | 28.8313 | 0
[10 empty] | 301 | 25.8728 | 0
[10 empty] | 302 | 28.3143 | 0
[10 empty] | 303 | 27.3328 | 0
[10 empty] | 304 | 28.4128 | 0
[10 empty] | 305 | 26.2164 | 0
[10 empty] | 306 | 25.7123 | 0
[10 empty] | 307 | 28.9319 | 0
[10 empty] | 308 | 28.4469 | 0
[10 empty] | 309 | 22.239 | 1
[10 empty] | 310 | 25.7373 | 0
[10 empty] | 311 | 25.8882 | 0
[10 empty] | 312 | 27.5742 | 0
[10 empty] | 313 | 27.7623 | 0
[10 empty] | 314 | 27.452 | 0
[10 empty] | 315 | 30.4447 | 0
[10 empty] | 316 | 27.2407 | 0
[10 empty] | 317 | 24.962 | 0
[10 empty] | 318 | 28.5145 | 0
[10 empty] | 319 | 26.3046 | 0
[10 empty] | 320 | 26.8123 | 0
[10 empty] | 321 | 28.276 | 0
[10 empty] | 322 | 27.2431 | 0
[10 empty] | 323 | 26.6247 | 0
[10 empty] | 324 | 26.0607 | 0
[10 empty] | 325 | 26.8677 | 0
[10 empty] | 326 | 24.1815 | 0
[10 empty] | 327 | 28.1669 | 0
[10 empty] | 328 | 26.6052 | 0
[10 empty] | 329 | 25.3455 | 0
[10 empty] | 330 | 30.4589 | 0
[10 empty] | 331 | 26.4242 | 0
[10 empty] | 332 | 23.4151 | 1
[10 empty] | 333 | 27.8194 | 0
[10 empty] | 334 | 30.3845 | 0
[10 empty] | 335 | 25.2783 | 0
[10 empty] | 336 | 27.0494 | 0
[10 empty] | 337 | 29.0359 | 0
[10 empty] | 338 | 25.0872 | 0
[10 empty] | 339 | 26.7012 | 0
[10 empty] | 340 | 27.8794 | 0
[10 empty] | 341 | 30.7303 | 0
[10 empty] | 342 | 27.788 | 0
[10 empty] | 343 | 26.9258 | 0
[10 empty] | 344 | 26.0726 | 0
[10 empty] | 345 | 26.9165 | 0
[10 empty] | 346 | 28.6899 | 0
[10 empty] | 347 | 27.8297 | 0
[10 empty] | 348 | 27.5586 | 0
[10 empty] | 349 | 28.0532 | 0
[10 empty] | 350 | 29.7213 | 0
[10 empty] | 351 | 25.7129 | 0
[10 empty] | 352 | 28.747 | 0
[10 empty] | 353 | 26.7527 | 0
[10 empty] | 354 | 24.7881 | 0
[10 empty] | 355 | 26.754 | 0
[10 empty] | 356 | 29.3068 | 0
[10 empty] | 357 | 25.5882 | 0
[10 empty] | 358 | 28.2703 | 0
[10 empty] | 359 | 28.5094 | 0
[10 empty] | 360 | 25.7817 | 0
[10 empty] | 361 | 26.9933 | 0
[10 empty] | 362 | 25.7157 | 0
[10 empty] | 363 | 25.5123 | 0
[10 empty] | 364 | 27.5764 | 0
[10 empty] | 365 | 24.6408 | 0
[10 empty] | 366 | 25.6003 | 0
[10 empty] | 367 | 28.7949 | 0
[10 empty] | 368 | 27.709 | 0
[10 empty] | 369 | 27.3838 | 0
[10 empty] | 370 | 24.5452 | 0
[10 empty] | 371 | 25.261 | 0
[10 empty] | 372 | 27.6542 | 0
[10 empty] | 373 | 26.5237 | 0
[10 empty] | 374 | 25.8764 | 0
[10 empty] | 375 | 26.741 | 0
[10 empty] | 376 | 26.1974 | 0
[10 empty] | 377 | 25.3186 | 0
[10 empty] | 378 | 25.4319 | 0
[10 empty] | 379 | 27.8614 | 0
[10 empty] | 380 | 25.3914 | 0
[10 empty] | 381 | 25.0133 | 0
[10 empty] | 382 | 27.8426 | 0
[10 empty] | 383 | 25.0348 | 0
[10 empty] | 384 | 28.6509 | 0
[10 empty] | 385 | 28.8149 | 0
[10 empty] | 386 | 27.4376 | 0
[10 empty] | 387 | 27.1579 | 0
[10 empty] | 388 | 25.2562 | 0
[10 empty] | 389 | 27.9746 | 0
[10 empty] | 390 | 27.5357 | 0
[10 empty] | 391 | 28.9002 | 0
[10 empty] | 392 | 27.2608 | 0
[10 empty] | 393 | 25.7648 | 0
[10 empty] | 394 | 26.4255 | 0
[10 empty] | 395 | 27.5711 | 0
[10 empty] | 396 | 26.2865 | 0
[10 empty] | 397 | 22.5498 | 1
[10 empty] | 398 | 25.4947 | 0
[10 empty] | 399 | 25.8981 | 0
[10 empty] | 400 | 28.5898 | 0
[10 empty] | 401 | 28.216 | 0
[10 empty] | 402 | 26.3019 | 0
[10 empty] | 403 | 25.7625 | 0
[10 empty] | 404 | 24.9791 | 0
[10 empty] | 405 | 25.1709 | 0
[10 empty] | 406 | 27.4975 | 0
[10 empty] | 407 | 26.1609 | 0
[10 empty] | 408 | 25.7157 | 0
[10 empty] | 409 | 29.0202 | 0
[10 empty] | 410 | 27.7725 | 0
[10 empty] | 411 | 28.7066 | 0
[10 empty] | 412 | 26.0437 | 0
[10 empty] | 413 | 30.0232 | 0
[10 empty] | 414 | 29.7041 | 0
[10 empty] | 415 | 27.0281 | 0
[10 empty] | 416 | 25.0214 | 0
[10 empty] | 417 | 26.9582 | 0
[10 empty] | 418 | 27.9961 | 0
[10 empty] | 419 | 28.1985 | 0
[10 empty] | 420 | 28.0319 | 0
[10 empty] | 421 | 28.0386 | 0
[10 empty] | 422 | 29.3539 | 0
[10 empty] | 423 | 25.7864 | 0
[10 empty] | 424 | 24.9342 | 0
[10 empty] | 425 | 27.3544 | 0
[10 empty] | 426 | 29.2738 | 0
[10 empty] | 427 | 24.8893 | 0
[10 empty] | 428 | 28.0944 | 0
[10 empty] | 429 | 23.5588 | 1
[10 empty] | 430 | 26.6525 | 0
[10 empty] | 431 | 28.092 | 0
[10 empty] | 432 | 27.7044 | 0
[10 empty] | 433 | 29.361 | 0
[10 empty] | 434 | 28.3182 | 0
[10 empty] | 435 | 25.0046 | 0
[10 empty] | 436 | 29.0458 | 0
[10 empty] | 437 | 25.0185 | 0
[10 empty] | 438 | 29.863 | 0
[10 empty] | 439 | 28.7231 | 0
[10 empty] | 440 | 26.5202 | 0
[10 empty] | 441 | 28.6487 | 0
[10 empty] | 442 | 29.2995 | 0
[10 empty] | 443 | 27.1962 | 0
[10 empty] | 444 | 25.4871 | 0
[10 empty] | 445 | 27.2253 | 0
[10 empty] | 446 | 28.3607 | 0
[10 empty] | 447 | 27.4717 | 0
[10 empty] | 448 | 26.8485 | 0
[10 empty] | 449 | 30.2167 | 0
[10 empty] | 450 | 27.46 | 0
[10 empty] | 451 | 25.5673 | 0
[10 empty] | 452 | 27.44 | 0
[10 empty] | 453 | 30.2359 | 0
[10 empty] | 454 | 26.2729 | 0
[10 empty] | 455 | 26.8092 | 0
[10 empty] | 456 | 26.3579 | 0
[10 empty] | 457 | 29.1368 | 0
[10 empty] | 458 | 28.669 | 0
[10 empty] | 459 | 27.6255 | 0
[10 empty] | 460 | 26.2564 | 0
[10 empty] | 461 | 27.7693 | 0
[10 empty] | 462 | 25.2563 | 0
[10 empty] | 463 | 24.5243 | 0
[10 empty] | 464 | 26.2432 | 0
[10 empty] | 465 | 28.422 | 0
[10 empty] | 466 | 28.2794 | 0
[10 empty] | 467 | 29.5892 | 0
[10 empty] | 468 | 27.0783 | 0
[10 empty] | 469 | 26.1725 | 0
[10 empty] | 470 | 25.0168 | 0
[10 empty] | 471 | 23.6929 | 1
[10 empty] | 472 | 27.4266 | 0
[10 empty] | 473 | 28.6806 | 0
[10 empty] | 474 | 29.9326 | 0
[10 empty] | 475 | 30.7256 | 0
[10 empty] | 476 | 28.0784 | 0
[10 empty] | 477 | 24.7131 | 0
[10 empty] | 478 | 27.9784 | 0
[10 empty] | 479 | 28.4544 | 0
[10 empty] | 480 | 26.1698 | 0
[10 empty] | 481 | 26.6331 | 0
[10 empty] | 482 | 26.057 | 0
[10 empty] | 483 | 27.0519 | 0
[10 empty] | 484 | 25.5397 | 0
[10 empty] | 485 | 30.1201 | 0
[10 empty] | 486 | 28.2393 | 0
[10 empty] | 487 | 29.0818 | 0
[10 empty] | 488 | 26.1351 | 0
[10 empty] | 489 | 26.5233 | 0
[10 empty] | 490 | 25.8883 | 0
[10 empty] | 491 | 24.3171 | 0
[10 empty] | 492 | 26.3542 | 0
[10 empty] | 493 | 26.2514 | 0
[10 empty] | 494 | 26.7514 | 0
[10 empty] | 495 | 25.8844 | 0
[10 empty] | 496 | 26.2469 | 0
[10 empty] | 497 | 30.0706 | 0
[10 empty] | 498 | 26.6992 | 0
[10 empty] | 499 | 28.9608 | 0
[10 empty] | 500 | 27.6851 | 0
[10 empty] | 501 | 25.84 | 0
[10 empty] | 502 | 28.2891 | 0
[10 empty] | 503 | 26.6303 | 0
[10 empty] | 504 | 28.3918 | 0
[10 empty] | 505 | 25.4316 | 0
[10 empty] | 506 | 27.7156 | 0
[10 empty] | 507 | 30.0892 | 0
[10 empty] | 508 | 28.8233 | 0
[10 empty] | 509 | 28.5217 | 0
[10 empty] | 510 | 28.3248 | 0
[10 empty] | 511 | 23.1549 | 1
[10 empty] | 512 | 26.1751 | 0
[10 empty] | 513 | 27.6031 | 0
[10 empty] | 514 | 28.6423 | 0
[10 empty] | 515 | 28.0663 | 0
[10 empty] | 516 | 26.6953 | 0
[10 empty] | 517 | 28.6379 | 0
[10 empty] | 518 | 26.8898 | 0
[10 empty] | 519 | 26.5599 | 0
[10 empty] | 520 | 27.8418 | 0
[10 empty] | 521 | 25.7815 | 0
[10 empty] | 522 | 28.2809 | 0
[10 empty] | 523 | 26.2337 | 0
[10 empty] | 524 | 26.1329 | 0
[10 empty] | 525 | 27.1293 | 0
[10 empty] | 526 | 28.1655 | 0
[10 empty] | 527 | 25.0367 | 0
[10 empty] | 528 | 28.7134 | 0
[10 empty] | 529 | 27.302 | 0
[10 empty] | 530 | 28.5463 | 0
[10 empty] | 531 | 26.2485 | 0
[10 empty] | 532 | 29.9512 | 0
[10 empty] | 533 | 25.961 | 0
[10 empty] | 534 | 28.7121 | 0
[10 empty] | 535 | 29.3506 | 0
[10 empty] | 536 | 26.4261 | 0
[10 empty] | 537 | 28.9636 | 0
[10 empty] | 538 | 29.0936 | 0
[10 empty] | 539 | 28.6021 | 0
[10 empty] | 540 | 27.85 | 0
[10 empty] | 541 | 23.2913 | 1
[10 empty] | 542 | 26.3729 | 0
[10 empty] | 543 | 26.8477 | 0
[10 empty] | 544 | 30.5588 | 0
[10 empty] | 545 | 29.0939 | 0
[10 empty] | 546 | 26.058 | 0
[10 empty] | 547 | 26.8697 | 0
[10 empty] | 548 | 26.8976 | 0
[10 empty] | 549 | 24.9276 | 0
[10 empty] | 550 | 27.1088 | 0
[10 empty] | 551 | 26.4421 | 0
[10 empty] | 552 | 28.4402 | 0
[10 empty] | 553 | 29.6608 | 0
[10 empty] | 554 | 29.4432 | 0
[10 empty] | 555 | 27.9348 | 0
[10 empty] | 556 | 25.785 | 0
[10 empty] | 557 | 27.0644 | 0
[10 empty] | 558 | 28.7131 | 0
[10 empty] | 559 | 27.7879 | 0
[10 empty] | 560 | 29.3259 | 0
[10 empty] | 561 | 26.5707 | 0
[10 empty] | 562 | 24.7512 | 0
[10 empty] | 563 | 27.0168 | 0
[10 empty] | 564 | 25.6066 | 0
[10 empty] | 565 | 23.3836 | 1
[10 empty] | 566 | 28.4083 | 0
[10 empty] | 567 | 28.4959 | 0
[10 empty] | 568 | 27.7625 | 0
[10 empty] | 569 | 28.6308 | 0
[10 empty] | 570 | 25.3458 | 0
[10 empty] | 571 | 27.2923 | 0
[10 empty] | 572 | 27.5357 | 0
[10 empty] | 573 | 30.0365 | 0
[10 empty] | 574 | 27.0669 | 0
[10 empty] | 575 | 28.7101 | 0
[10 empty] | 576 | 25.1035 | 0
[10 empty] | 577 | 28.7101 | 0
[10 empty] | 578 | 26.7348 | 0
[10 empty] | 579 | 27.076 | 0
[10 empty] | 580 | 26.1355 | 0
[10 empty] | 581 | 26.0332 | 0
[10 empty] | 582 | 26.6783 | 0
[10 empty] | 583 | 26.7734 | 0
[10 empty] | 584 | 28.2978 | 0
[10 empty] | 585 | 27.0746 | 0
[10 empty] | 586 | 27.8123 | 0
[10 empty] | 587 | 26.4524 | 0
[10 empty] | 588 | 26.9731 | 0
[10 empty] | 589 | 26.9355 | 0
[10 empty] | 590 | 28.9652 | 0
[10 empty] | 591 | 24.3369 | 0
[10 empty] | 592 | 28.0101 | 0
[10 empty] | 593 | 27.3818 | 0
[10 empty] | 594 | 29.9035 | 0
[10 empty] | 595 | 27.5855 | 0
[10 empty] | 596 | 24.3436 | 0
[10 empty] | 597 | 30.1537 | 0
[10 empty] | 598 | 27.3985 | 0
[10 empty] | 599 | 27.9213 | 0
[10 empty] | 600 | 29.1548 | 0
[10 empty] | 601 | 28.4349 | 0
[10 empty] | 602 | 28.8473 | 0
[10 empty] | 603 | 27.1113 | 0
[10 empty] | 604 | 28.9872 | 0
[10 empty] | 605 | 28.4975 | 0
[10 empty] | 606 | 29.6037 | 0
[10 empty] | 607 | 27.4381 | 0
[10 empty] | 608 | 27.5566 | 0
[10 empty] | 609 | 27.0776 | 0
[10 empty] | 610 | 26.6439 | 0
[10 empty] | 611 | 26.2742 | 0
[10 empty] | 612 | 29.1942 | 0
[10 empty] | 613 | 26.4167 | 0
[10 empty] | 614 | 29.1386 | 0
[10 empty] | 615 | 25.6888 | 0
[10 empty] | 616 | 27.5571 | 0
[10 empty] | 617 | 27.98 | 0
[10 empty] | 618 | 28.8362 | 0
[10 empty] | 619 | 25.5998 | 0
[10 empty] | 620 | 30.3791 | 0
[10 empty] | 621 | 31.3599 | 0
[10 empty] | 622 | 27.2521 | 0
[10 empty] | 623 | 27.087 | 0
[10 empty] | 624 | 27.1123 | 0
[10 empty] | 625 | 30.5539 | 0
[10 empty] | 626 | 24.4492 | 0
[10 empty] | 627 | 26.5035 | 0
[10 empty] | 628 | 26.7264 | 0
[10 empty] | 629 | 28.7378 | 0
[10 empty] | 630 | 23.4428 | 1
[10 empty] | 631 | 27.4547 | 0
[10 empty] | 632 | 28.4144 | 0
[10 empty] | 633 | 29.3653 | 0
[10 empty] | 634 | 28.277 | 0
[10 empty] | 635 | 26.5875 | 0
[10 empty] | 636 | 27.2112 | 0
[10 empty] | 637 | 27.3678 | 0
[10 empty] | 638 | 28.2151 | 0
[10 empty] | 639 | 28.9293 | 0
[10 empty] | 640 | 27.4471 | 0
[10 empty] | 641 | 28.8544 | 0
[10 empty] | 642 | 27.8964 | 0
[10 empty] | 643 | 26.665 | 0
[10 empty] | 644 | 26.4389 | 0
[10 empty] | 645 | 27.0693 | 0
[10 empty] | 646 | 30.2062 | 0
[10 empty] | 647 | 28.4817 | 0
[10 empty] | 648 | 28.2698 | 0
[10 empty] | 649 | 30.3948 | 0
[10 empty] | 650 | 26.9903 | 0
[10 empty] | 651 | 28.2208 | 0
[10 empty] | 652 | 31.0488 | 0
[10 empty] | 653 | 28.3467 | 0
[10 empty] | 654 | 30.064 | 0
[10 empty] | 655 | 22.504 | 1
[10 empty] | 656 | 27.5686 | 0
[10 empty] | 657 | 30.2615 | 0
[10 empty] | 658 | 28.5525 | 0
[10 empty] | 659 | 23.5108 | 1
[10 empty] | 660 | 23.9872 | 1
[10 empty] | 661 | 27.3124 | 0
[10 empty] | 662 | 26.1563 | 0
[10 empty] | 663 | 27.1518 | 0
[10 empty] | 664 | 29.5752 | 0
[10 empty] | 665 | 29.8951 | 0
[10 empty] | 666 | 26.6706 | 0
[10 empty] | 667 | 27.6632 | 0
[10 empty] | 668 | 25.6053 | 0
[10 empty] | 669 | 26.1749 | 0
[10 empty] | 670 | 29.16 | 0
[10 empty] | 671 | 25.0068 | 0
[10 empty] | 672 | 28.4501 | 0
[10 empty] | 673 | 27.729 | 0
[10 empty] | 674 | 28.5475 | 0
[10 empty] | 675 | 26.9302 | 0
[10 empty] | 676 | 27.7425 | 0
[10 empty] | 677 | 26.1115 | 0
[10 empty] | 678 | 25.5412 | 0
[10 empty] | 679 | 31.0861 | 0
[10 empty] | 680 | 26.7588 | 0
[10 empty] | 681 | 27.9432 | 0
[10 empty] | 682 | 27.3873 | 0
[10 empty] | 683 | 27.2666 | 0
[10 empty] | 684 | 28.2883 | 0
[10 empty] | 685 | 26.9486 | 0
[10 empty] | 686 | 25.5336 | 0
[10 empty] | 687 | 26.2523 | 0
[10 empty] | 688 | 28.4032 | 0
[10 empty] | 689 | 30.4624 | 0
[10 empty] | 690 | 28.2477 | 0
[10 empty] | 691 | 26.1467 | 0
[10 empty] | 692 | 29.6648 | 0
[10 empty] | 693 | 27.3383 | 0
[10 empty] | 694 | 29.0555 | 0
[10 empty] | 695 | 29.5569 | 0
[10 empty] | 696 | 28.0849 | 0
[10 empty] | 697 | 28.2527 | 0
[10 empty] | 698 | 27.6284 | 0
[10 empty] | 699 | 29.4313 | 0
[10 empty] | 700 | 30.4181 | 0
[10 empty] | 701 | 27.1602 | 0
[10 empty] | 702 | 23.9098 | 1
[10 empty] | 703 | 28.4474 | 0
[10 empty] | 704 | 23.7909 | 1
[10 empty] | 705 | 27.1085 | 0
[10 empty] | 706 | 27.1632 | 0
[10 empty] | 707 | 26.9585 | 0
[10 empty] | 708 | 29.1617 | 0
[10 empty] | 709 | 29.3668 | 0
[10 empty] | 710 | 26.1626 | 0
[10 empty] | 711 | 26.283 | 0
[10 empty] | 712 | 27.3451 | 0
[10 empty] | 713 | 25.1527 | 0
[10 empty] | 714 | 28.5595 | 0
[10 empty] | 715 | 28.1416 | 0
[10 empty] | 716 | 29.5972 | 0
[10 empty] | 717 | 23.8751 | 1
[10 empty] | 718 | 28.8961 | 0
[10 empty] | 719 | 27.5693 | 0
[10 empty] | 720 | 29.1004 | 0
[10 empty] | 721 | 28.4531 | 0
[10 empty] | 722 | 25.218 | 0
[10 empty] | 723 | 29.4674 | 0
[10 empty] | 724 | 27.7745 | 0
[10 empty] | 725 | 25.5306 | 0
[10 empty] | 726 | 24.5017 | 0
[10 empty] | 727 | 27.2344 | 0
[10 empty] | 728 | 29.6166 | 0
[10 empty] | 729 | 29.5418 | 0
[10 empty] | 730 | 24.9789 | 0
[10 empty] | 731 | 23.042 | 1
[10 empty] | 732 | 27.7106 | 0
[10 empty] | 733 | 27.0039 | 0
[10 empty] | 734 | 28.6292 | 0
[10 empty] | 735 | 25.2457 | 0
[10 empty] | 736 | 24.1834 | 0
[10 empty] | 737 | 25.4912 | 0
[10 empty] | 738 | 25.3052 | 0
[10 empty] | 739 | 28.5453 | 0
[10 empty] | 740 | 25.966 | 0
[10 empty] | 741 | 28.2512 | 0
[10 empty] | 742 | 26.5596 | 0
[10 empty] | 743 | 28.3522 | 0
[10 empty] | 744 | 28.1457 | 0
[10 empty] | 745 | 27.0892 | 0
[10 empty] | 746 | 27.7087 | 0
[10 empty] | 747 | 25.3484 | 0
[10 empty] | 748 | 29.0495 | 0
[10 empty] | 749 | 27.8529 | 0
[10 empty] | 750 | 27.6667 | 0
[10 empty] | 751 | 28.7642 | 0
[10 empty] | 752 | 27.1093 | 0
[10 empty] | 753 | 28.2844 | 0
[10 empty] | 754 | 28.9233 | 0
[10 empty] | 755 | 25.8621 | 0
[10 empty] | 756 | 28.9327 | 0
[10 empty] | 757 | 26.6548 | 0
[10 empty] | 758 | 25.5662 | 0
[10 empty] | 759 | 26.2283 | 0
[10 empty] | 760 | 27.9798 | 0
[10 empty] | 761 | 26.47 | 0
[10 empty] | 762 | 28.4929 | 0
[10 empty] | 763 | 24.8151 | 0
[10 empty] | 764 | 27.699 | 0
[10 empty] | 765 | 28.4562 | 0
[10 empty] | 766 | 26.6418 | 0
[10 empty] | 767 | 22.673 | 1
[10 empty] | 768 | 26.4088 | 0
[10 empty] | 769 | 29.5258 | 0
[10 empty] | 770 | 28.9544 | 0
[10 empty] | 771 | 27.1714 | 0
[10 empty] | 772 | 27.4528 | 0
[10 empty] | 773 | 29.9849 | 0
[10 empty] | 774 | 27.4203 | 0
[10 empty] | 775 | 27.9552 | 0
[10 empty] | 776 | 29.1047 | 0
[10 empty] | 777 | 29.2277 | 0
[10 empty] | 778 | 26.208 | 0
[10 empty] | 779 | 27.7971 | 0
[10 empty] | 780 | 26.6518 | 0
[10 empty] | 781 | 27.687 | 0
[10 empty] | 782 | 26.1012 | 0
[10 empty] | 783 | 27.2633 | 0
[10 empty] | 784 | 25.3839 | 0
[10 empty] | 785 | 26.049 | 0
[10 empty] | 786 | 24.8008 | 0
[10 empty] | 787 | 28.8451 | 0
[10 empty] | 788 | 30.4196 | 0
[10 empty] | 789 | 28.2407 | 0
[10 empty] | 790 | 28.6448 | 0
[10 empty] | 791 | 27.6825 | 0
[10 empty] | 792 | 28.2798 | 0
[10 empty] | 793 | 24.4689 | 0
[10 empty] | 794 | 25.6144 | 0
[10 empty] | 795 | 25.1332 | 0
[10 empty] | 796 | 28.3177 | 0
[10 empty] | 797 | 26.131 | 0
[10 empty] | 798 | 25.6237 | 0
[10 empty] | 799 | 29.2823 | 0
[10 empty] | 800 | 29.4196 | 0
[10 empty] | 801 | 26.8017 | 0
[10 empty] | 802 | 27.0954 | 0
[10 empty] | 803 | 26.8347 | 0
[10 empty] | 804 | 25.2041 | 0
[10 empty] | 805 | 25.737 | 0
[10 empty] | 806 | 25.7501 | 0
[10 empty] | 807 | 23.6601 | 1
[10 empty] | 808 | 25.2089 | 0
[10 empty] | 809 | 29.3105 | 0
[10 empty] | 810 | 26.6939 | 0
[10 empty] | 811 | 24.5102 | 0
[10 empty] | 812 | 29.1806 | 0
[10 empty] | 813 | 27.8405 | 0
[10 empty] | 814 | 26.6156 | 0
[10 empty] | 815 | 27.1902 | 0
[10 empty] | 816 | 28.8269 | 0
[10 empty] | 817 | 27.0412 | 0
[10 empty] | 818 | 29.2242 | 0
[10 empty] | 819 | 28.4636 | 0
[10 empty] | 820 | 27.8705 | 0
[10 empty] | 821 | 30.0221 | 0
[10 empty] | 822 | 28.8376 | 0
[10 empty] | 823 | 22.7981 | 1
[10 empty] | 824 | 29.8813 | 0
[10 empty] | 825 | 25.2041 | 0
[10 empty] | 826 | 29.0614 | 0
[10 empty] | 827 | 27.8458 | 0
[10 empty] | 828 | 29.4021 | 0
[10 empty] | 829 | 30.9226 | 0
[10 empty] | 830 | 30.2373 | 0
[10 empty] | 831 | 29.4781 | 0
[10 empty] | 832 | 29.4284 | 0
[10 empty] | 833 | 29.173 | 0
[10 empty] | 834 | 26.8327 | 0
[10 empty] | 835 | 26.1256 | 0
[10 empty] | 836 | 29.8978 | 0
[10 empty] | 837 | 27.4878 | 0
[10 empty] | 838 | 28.6129 | 0
[10 empty] | 839 | 28.741 | 0
[10 empty] | 840 | 28.6688 | 0
[10 empty] | 841 | 27.6185 | 0
[10 empty] | 842 | 28.5731 | 0
[10 empty] | 843 | 25.9661 | 0
[10 empty] | 844 | 30.1807 | 0
[10 empty] | 845 | 27.964 | 0
[10 empty] | 846 | 24.8837 | 0
[10 empty] | 847 | 28.4676 | 0
[10 empty] | 848 | 29.5485 | 0
[10 empty] | 849 | 27.9746 | 0
[10 empty] | 850 | 29.5522 | 0
[10 empty] | 851 | 25.2277 | 0
[10 empty] | 852 | 27.1678 | 0
[10 empty] | 853 | 28.4044 | 0
[10 empty] | 854 | 25.7498 | 0
[10 empty] | 855 | 30.1812 | 0
[10 empty] | 856 | 25.3561 | 0
[10 empty] | 857 | 28.4352 | 0
[10 empty] | 858 | 29.8752 | 0
[10 empty] | 859 | 27.2857 | 0
[10 empty] | 860 | 28.7128 | 0
[10 empty] | 861 | 27.3602 | 0
[10 empty] | 862 | 24.8054 | 0
[10 empty] | 863 | 26.861 | 0
[10 empty] | 864 | 26.3939 | 0
[10 empty] | 865 | 29.7333 | 0
[10 empty] | 866 | 25.4593 | 0
[10 empty] | 867 | 29.1147 | 0
[10 empty] | 868 | 28.2685 | 0
[10 empty] | 869 | 28.0282 | 0
[10 empty] | 870 | 28.2856 | 0
[10 empty] | 871 | 25.6344 | 0
[10 empty] | 872 | 24.606 | 0
[10 empty] | 873 | 26.0585 | 0
[10 empty] | 874 | 25.7026 | 0
[10 empty] | 875 | 26.6997 | 0
[10 empty] | 876 | 27.8912 | 0
[10 empty] | 877 | 26.78 | 0
[10 empty] | 878 | 29.0024 | 0
[10 empty] | 879 | 28.952 | 0
[10 empty] | 880 | 30.2731 | 0
[10 empty] | 881 | 26.5137 | 0
[10 empty] | 882 | 28.4545 | 0
[10 empty] | 883 | 27.1589 | 0
[10 empty] | 884 | 28.8932 | 0
[10 empty] | 885 | 27.6357 | 0
[10 empty] | 886 | 29.5249 | 0
[10 empty] | 887 | 29.9139 | 0
[10 empty] | 888 | 28.7183 | 0
[10 empty] | 889 | 23.1295 | 1
[10 empty] | 890 | 25.5167 | 0
[10 empty] | 891 | 28.3408 | 0
[10 empty] | 892 | 27.9661 | 0
[10 empty] | 893 | 24.9224 | 0
[10 empty] | 894 | 27.3573 | 0
[10 empty] | 895 | 25.4029 | 0
[10 empty] | 896 | 28.3327 | 0
[10 empty] | 897 | 26.2464 | 0
[10 empty] | 898 | 27.7856 | 0
[10 empty] | 899 | 25.2535 | 0
[10 empty] | 900 | 28.1272 | 0
[10 empty] | 901 | 29.1196 | 0
[10 empty] | 902 | 28.6549 | 0
[10 empty] | 903 | 28.646 | 0
[10 empty] | 904 | 29.8417 | 0
[10 empty] | 905 | 26.8941 | 0
[10 empty] | 906 | 24.8744 | 0
[10 empty] | 907 | 27.658 | 0
[10 empty] | 908 | 26.4305 | 0
[10 empty] | 909 | 30.1261 | 0
[10 empty] | 910 | 29.0456 | 0
[10 empty] | 911 | 26.2741 | 0
[10 empty] | 912 | 29.7686 | 0
[10 empty] | 913 | 26.7996 | 0
[10 empty] | 914 | 25.6549 | 0
[10 empty] | 915 | 27.7606 | 0
[10 empty] | 916 | 25.9271 | 0
[10 empty] | 917 | 30.2672 | 0
[10 empty] | 918 | 27.7685 | 0
[10 empty] | 919 | 29.5258 | 0
[10 empty] | 920 | 24.6283 | 0
[10 empty] | 921 | 27.1817 | 0
[10 empty] | 922 | 29.3483 | 0
[10 empty] | 923 | 26.9578 | 0
[10 empty] | 924 | 25.4332 | 0
[10 empty] | 925 | 25.7877 | 0
[10 empty] | 926 | 24.9616 | 0
[10 empty] | 927 | 30.0286 | 0
[10 empty] | 928 | 27.4201 | 0
[10 empty] | 929 | 26.7296 | 0
[10 empty] | 930 | 30.1673 | 0
[10 empty] | 931 | 28.1205 | 0
[10 empty] | 932 | 29.7062 | 0
[10 empty] | 933 | 26.3189 | 0
[10 empty] | 934 | 25.6948 | 0
[10 empty] | 935 | 23.8419 | 1
[10 empty] | 936 | 27.0826 | 0
[10 empty] | 937 | 27.1029 | 0
[10 empty] | 938 | 26.982 | 0
[10 empty] | 939 | 30.5847 | 0
[10 empty] | 940 | 28.7524 | 0
[10 empty] | 941 | 28.9608 | 0
[10 empty] | 942 | 26.2848 | 0
[10 empty] | 943 | 29.1792 | 0
[10 empty] | 944 | 28.6431 | 0
[10 empty] | 945 | 29.8277 | 0
[10 empty] | 946 | 25.8527 | 0
[10 empty] | 947 | 26.9692 | 0
[10 empty] | 948 | 25.1646 | 0
[10 empty] | 949 | 25.237 | 0
[10 empty] | 950 | 30.2181 | 0
[10 empty] | 951 | 24.1039 | 0
[10 empty] | 952 | 28.6928 | 0
[10 empty] | 953 | 26.9504 | 0
[10 empty] | 954 | 28.6321 | 0
[10 empty] | 955 | 28.3552 | 0
[10 empty] | 956 | 27.3466 | 0
[10 empty] | 957 | 26.3406 | 0
[10 empty] | 958 | 26.6149 | 0
[10 empty] | 959 | 29.9679 | 0
[10 empty] | 960 | 23.2522 | 1
[10 empty] | 961 | 24.6132 | 0
[10 empty] | 962 | 28.0064 | 0
[10 empty] | 963 | 24.9058 | 0
[10 empty] | 964 | 28.5752 | 0
[10 empty] | 965 | 24.9119 | 0
[10 empty] | 966 | 28.7793 | 0
[10 empty] | 967 | 29.512 | 0
[10 empty] | 968 | 27.8887 | 0
[10 empty] | 969 | 26.5354 | 0
[10 empty] | 970 | 27.4204 | 0
[10 empty] | 971 | 25.4161 | 0
[10 empty] | 972 | 27.7242 | 0
[10 empty] | 973 | 25.8281 | 0
[10 empty] | 974 | 25.2778 | 0
[10 empty] | 975 | 28.2792 | 0
[10 empty] | 976 | 27.7108 | 0
[10 empty] | 977 | 27.6636 | 0
[10 empty] | 978 | 27.3217 | 0
[10 empty] | 979 | 24.3709 | 0
[10 empty] | 980 | 30.6889 | 0
[10 empty] | 981 | 28.5582 | 0
[10 empty] | 982 | 29.4379 | 0
[10 empty] | 983 | 28.3235 | 0
[10 empty] | 984 | 25.4717 | 0
[10 empty] | 985 | 26.2856 | 0
[10 empty] | 986 | 27.9229 | 0
[10 empty] | 987 | 24.2501 | 0
[10 empty] | 988 | 28.5529 | 0
[10 empty] | 989 | 27.0418 | 0
[10 empty] | 990 | 26.0623 | 0
[10 empty] | 991 | 26.6327 | 0
[10 empty] | 992 | 29.2257 | 0
[10 empty] | 993 | 28.4212 | 0
[10 empty] | 994 | 28.9202 | 0
[10 empty] | 995 | 26.483 | 0
[10 empty] | 996 | 29.3082 | 0
[10 empty] | 997 | 29.4349 | 0
[10 empty] | 998 | 30.7449 | 0
[10 empty] | 999 | 27.6938 | 0
[10 empty] | 1000 | 28.31 | 0

## P2 LT(a,b)
Task | Immediate Ansestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.31514 | 0.026141 | 3.3834 | 3.3834 |  | 21.7286 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.3834 | 0.08832 | 0.92252 | 3.155 | 6.5383 | 1 | 20.1537 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3834 | 0.90309 | 0.51014 | 2.3 | 5.6834 | 2 | 20.569 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.5383 | 0.44706 | 0.64304 | 2.0709 | 8.6092 | 3 | 19.7195 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.5383 | 0.4331 | 0.95734 | 5.4938 | 12.0321 | 4 | 20.6987 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.6834 | 0.1162 | 0.58746 | 6.6502 | 12.3335 | 5 | 21.9883 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.6834 | 0.50438 | 0.66979 | 1.9925 | 7.6759 | 6 | 22.2132 | 1
H | D,E,F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.3335 | 0.58245 | 0.67068 | 4.6807 | 17.0142 | 7 | 23.6468 | 1
I | F,G | 6 | 7 | 8 | 12.3335 | 0.31015 | 0.9365 | 6.127 | 18.4605 | 8 | 18.7989 | 1
J | H,I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.4605 | 0.018388 | 0.036545 | 0.4 | 18.8605 | 9 | 22.1457 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.4605 | 0.68037 | 0.17483 | 1.1589 | 19.6194 | 10 | 22.6641 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 19.6194 | 0.55975 | 0.82017 | 2.1092 | 21.7286 | 11 | 23.5759 | 1
[10 empty] | 12 | 20.7114 | 1
| Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 21.9834 | 1
| 24 | 21.9529 | 88.5 | [6 empty] | 14 | 18.2612 | 1
[10 empty] | 15 | 19.8368 | 1
[10 empty] | 16 | 23.2244 | 1
[10 empty] | 17 | 22.3949 | 1
[10 empty] | 18 | 22.0351 | 1
[10 empty] | 19 | 21.1015 | 1
[10 empty] | 20 | 19.2523 | 1
[10 empty] | 21 | 20.7609 | 1
[10 empty] | 22 | 20.5677 | 1
[10 empty] | 23 | 25.2276 | 0
[10 empty] | 24 | 23.384 | 1
[10 empty] | 25 | 23.3835 | 1
[10 empty] | 26 | 20.2753 | 1
[10 empty] | 27 | 22.2652 | 1
[10 empty] | 28 | 20.8282 | 1
[10 empty] | 29 | 23.2272 | 1
[10 empty] | 30 | 21.7104 | 1
[10 empty] | 31 | 20.8445 | 1
[10 empty] | 32 | 22.0772 | 1
[10 empty] | 33 | 25.3979 | 0
[10 empty] | 34 | 23.4302 | 1
[10 empty] | 35 | 22.3425 | 1
[10 empty] | 36 | 22.3073 | 1
[10 empty] | 37 | 20.7628 | 1
[10 empty] | 38 | 22.3345 | 1
[10 empty] | 39 | 23.8726 | 1
[10 empty] | 40 | 22.7275 | 1
[10 empty] | 41 | 21.9642 | 1
[10 empty] | 42 | 19.8353 | 1
[10 empty] | 43 | 21.2532 | 1
[10 empty] | 44 | 22.3745 | 1
[10 empty] | 45 | 22.74 | 1
[10 empty] | 46 | 23.5728 | 1
[10 empty] | 47 | 21.8565 | 1
[10 empty] | 48 | 22.837 | 1
[10 empty] | 49 | 23.1355 | 1
[10 empty] | 50 | 23.0092 | 1
[10 empty] | 51 | 20.3912 | 1
[10 empty] | 52 | 21.2728 | 1
[10 empty] | 53 | 24.5649 | 0
[10 empty] | 54 | 22.604 | 1
[10 empty] | 55 | 21.4466 | 1
[10 empty] | 56 | 23.5358 | 1
[10 empty] | 57 | 19.1163 | 1
[10 empty] | 58 | 20.5466 | 1
[10 empty] | 59 | 23.9007 | 1
[10 empty] | 60 | 20.4343 | 1
[10 empty] | 61 | 18.5909 | 1
[10 empty] | 62 | 24.267 | 0
[10 empty] | 63 | 20.6645 | 1
[10 empty] | 64 | 24.313 | 0
[10 empty] | 65 | 22.3639 | 1
[10 empty] | 66 | 21.9199 | 1
[10 empty] | 67 | 20.9232 | 1
[10 empty] | 68 | 26.0218 | 0
[10 empty] | 69 | 21.6493 | 1
[10 empty] | 70 | 21.6189 | 1
[10 empty] | 71 | 22.2747 | 1
[10 empty] | 72 | 23.7081 | 1
[10 empty] | 73 | 21.4948 | 1
[10 empty] | 74 | 21.3404 | 1
[10 empty] | 75 | 20.1635 | 1
[10 empty] | 76 | 21.0249 | 1
[10 empty] | 77 | 18.8073 | 1
[10 empty] | 78 | 20.4683 | 1
[10 empty] | 79 | 22.8031 | 1
[10 empty] | 80 | 22.0362 | 1
[10 empty] | 81 | 19.2244 | 1
[10 empty] | 82 | 23.5645 | 1
[10 empty] | 83 | 22.0696 | 1
[10 empty] | 84 | 25.0026 | 0
[10 empty] | 85 | 21.6159 | 1
[10 empty] | 86 | 20.1753 | 1
[10 empty] | 87 | 21.5472 | 1
[10 empty] | 88 | 21.1544 | 1
[10 empty] | 89 | 26.6832 | 0
[10 empty] | 90 | 22.2566 | 1
[10 empty] | 91 | 21.6042 | 1
[10 empty] | 92 | 22.6562 | 1
[10 empty] | 93 | 22.5592 | 1
[10 empty] | 94 | 24.6963 | 0
[10 empty] | 95 | 21.6802 | 1
[10 empty] | 96 | 21.4193 | 1
[10 empty] | 97 | 21.623 | 1
[10 empty] | 98 | 21.4003 | 1
[10 empty] | 99 | 20.2216 | 1
[10 empty] | 100 | 19.8983 | 1
[10 empty] | 101 | 22.0215 | 1
[10 empty] | 102 | 20.3676 | 1
[10 empty] | 103 | 24.3475 | 0
[10 empty] | 104 | 21.5962 | 1
[10 empty] | 105 | 23.4172 | 1
[10 empty] | 106 | 23.4894 | 1
[10 empty] | 107 | 20.1141 | 1
[10 empty] | 108 | 23.3993 | 1
[10 empty] | 109 | 19.1042 | 1
[10 empty] | 110 | 19.9634 | 1
[10 empty] | 111 | 23.5921 | 1
[10 empty] | 112 | 22.2918 | 1
[10 empty] | 113 | 24.5592 | 0
[10 empty] | 114 | 22.621 | 1
[10 empty] | 115 | 21.5166 | 1
[10 empty] | 116 | 26.3917 | 0
[10 empty] | 117 | 21.2486 | 1
[10 empty] | 118 | 20.5578 | 1
[10 empty] | 119 | 21.5738 | 1
[10 empty] | 120 | 24.4959 | 0
[10 empty] | 121 | 20.9296 | 1
[10 empty] | 122 | 24.4166 | 0
[10 empty] | 123 | 21.8286 | 1
[10 empty] | 124 | 21.3723 | 1
[10 empty] | 125 | 21.2099 | 1
[10 empty] | 126 | 21.6231 | 1
[10 empty] | 127 | 21.8802 | 1
[10 empty] | 128 | 23.2051 | 1
[10 empty] | 129 | 21.7651 | 1
[10 empty] | 130 | 21.6436 | 1
[10 empty] | 131 | 22.3802 | 1
[10 empty] | 132 | 22.3545 | 1
[10 empty] | 133 | 19.3443 | 1
[10 empty] | 134 | 24.0301 | 0
[10 empty] | 135 | 21.212 | 1
[10 empty] | 136 | 22.1336 | 1
[10 empty] | 137 | 23.8928 | 1
[10 empty] | 138 | 22.2742 | 1
[10 empty] | 139 | 21.1795 | 1
[10 empty] | 140 | 22.9436 | 1
[10 empty] | 141 | 20.6435 | 1
[10 empty] | 142 | 19.7026 | 1
[10 empty] | 143 | 23.1206 | 1
[10 empty] | 144 | 25.5281 | 0
[10 empty] | 145 | 21.3417 | 1
[10 empty] | 146 | 20.6079 | 1
[10 empty] | 147 | 25.1486 | 0
[10 empty] | 148 | 22.2993 | 1
[10 empty] | 149 | 19.6788 | 1
[10 empty] | 150 | 20.291 | 1
[10 empty] | 151 | 21.3575 | 1
[10 empty] | 152 | 19.7935 | 1
[10 empty] | 153 | 23.1547 | 1
[10 empty] | 154 | 22.1091 | 1
[10 empty] | 155 | 21.1511 | 1
[10 empty] | 156 | 20.0649 | 1
[10 empty] | 157 | 23.0357 | 1
[10 empty] | 158 | 21.1883 | 1
[10 empty] | 159 | 18.7849 | 1
[10 empty] | 160 | 22.6037 | 1
[10 empty] | 161 | 23.3038 | 1
[10 empty] | 162 | 20.7848 | 1
[10 empty] | 163 | 18.834 | 1
[10 empty] | 164 | 22.563 | 1
[10 empty] | 165 | 20.0938 | 1
[10 empty] | 166 | 21.0317 | 1
[10 empty] | 167 | 23.4983 | 1
[10 empty] | 168 | 20.0842 | 1
[10 empty] | 169 | 20.6732 | 1
[10 empty] | 170 | 20.9134 | 1
[10 empty] | 171 | 20.8309 | 1
[10 empty] | 172 | 21.2419 | 1
[10 empty] | 173 | 22.1145 | 1
[10 empty] | 174 | 21.6797 | 1
[10 empty] | 175 | 23.0883 | 1
[10 empty] | 176 | 21.2428 | 1
[10 empty] | 177 | 26.3699 | 0
[10 empty] | 178 | 20.3802 | 1
[10 empty] | 179 | 24.5354 | 0
[10 empty] | 180 | 20.1029 | 1
[10 empty] | 181 | 22.6016 | 1
[10 empty] | 182 | 21.488 | 1
[10 empty] | 183 | 22.4318 | 1
[10 empty] | 184 | 20.9297 | 1
[10 empty] | 185 | 21.3218 | 1
[10 empty] | 186 | 21.8937 | 1
[10 empty] | 187 | 21.9699 | 1
[10 empty] | 188 | 23.2169 | 1
[10 empty] | 189 | 23.8439 | 1
[10 empty] | 190 | 20.2367 | 1
[10 empty] | 191 | 23.5256 | 1
[10 empty] | 192 | 22.0145 | 1
[10 empty] | 193 | 22.4166 | 1
[10 empty] | 194 | 23.3032 | 1
[10 empty] | 195 | 20.3857 | 1
[10 empty] | 196 | 22.0201 | 1
[10 empty] | 197 | 23.5922 | 1
[10 empty] | 198 | 24.5972 | 0
[10 empty] | 199 | 20.7455 | 1
[10 empty] | 200 | 18.5001 | 1
[10 empty] | 201 | 22.7835 | 1
[10 empty] | 202 | 23.7521 | 1
[10 empty] | 203 | 18.5148 | 1
[10 empty] | 204 | 22.9633 | 1
[10 empty] | 205 | 24.387 | 0
[10 empty] | 206 | 23.4763 | 1
[10 empty] | 207 | 23.0344 | 1
[10 empty] | 208 | 22.5274 | 1
[10 empty] | 209 | 22.0276 | 1
[10 empty] | 210 | 23.0541 | 1
[10 empty] | 211 | 21.8931 | 1
[10 empty] | 212 | 23.4213 | 1
[10 empty] | 213 | 22.4653 | 1
[10 empty] | 214 | 22.641 | 1
[10 empty] | 215 | 22.3841 | 1
[10 empty] | 216 | 24.1313 | 0
[10 empty] | 217 | 22.1001 | 1
[10 empty] | 218 | 22.1399 | 1
[10 empty] | 219 | 18.9319 | 1
[10 empty] | 220 | 23.4601 | 1
[10 empty] | 221 | 22.8124 | 1
[10 empty] | 222 | 22.7776 | 1
[10 empty] | 223 | 20.4126 | 1
[10 empty] | 224 | 20.2722 | 1
[10 empty] | 225 | 22.8438 | 1
[10 empty] | 226 | 20.9128 | 1
[10 empty] | 227 | 22.0191 | 1
[10 empty] | 228 | 21.2772 | 1
[10 empty] | 229 | 21.6076 | 1
[10 empty] | 230 | 20.964 | 1
[10 empty] | 231 | 23.332 | 1
[10 empty] | 232 | 21.3759 | 1
[10 empty] | 233 | 21.1989 | 1
[10 empty] | 234 | 20.6901 | 1
[10 empty] | 235 | 21.6197 | 1
[10 empty] | 236 | 20.8915 | 1
[10 empty] | 237 | 19.4151 | 1
[10 empty] | 238 | 20.5636 | 1
[10 empty] | 239 | 21.2385 | 1
[10 empty] | 240 | 20.0544 | 1
[10 empty] | 241 | 20.3843 | 1
[10 empty] | 242 | 23.1114 | 1
[10 empty] | 243 | 24.7911 | 0
[10 empty] | 244 | 21.6165 | 1
[10 empty] | 245 | 23.1562 | 1
[10 empty] | 246 | 20.2358 | 1
[10 empty] | 247 | 21.2506 | 1
[10 empty] | 248 | 19.3426 | 1
[10 empty] | 249 | 21.4786 | 1
[10 empty] | 250 | 19.3944 | 1
[10 empty] | 251 | 20.6761 | 1
[10 empty] | 252 | 22.1029 | 1
[10 empty] | 253 | 21.2093 | 1
[10 empty] | 254 | 22.6794 | 1
[10 empty] | 255 | 22.216 | 1
[10 empty] | 256 | 22.0169 | 1
[10 empty] | 257 | 25.0628 | 0
[10 empty] | 258 | 19.4886 | 1
[10 empty] | 259 | 21.2729 | 1
[10 empty] | 260 | 20.4879 | 1
[10 empty] | 261 | 21.439 | 1
[10 empty] | 262 | 21.5465 | 1
[10 empty] | 263 | 23.8165 | 1
[10 empty] | 264 | 19.7017 | 1
[10 empty] | 265 | 23.1494 | 1
[10 empty] | 266 | 21.3495 | 1
[10 empty] | 267 | 19.2828 | 1
[10 empty] | 268 | 23.3794 | 1
[10 empty] | 269 | 23.6876 | 1
[10 empty] | 270 | 21.7691 | 1
[10 empty] | 271 | 22.2641 | 1
[10 empty] | 272 | 22.5073 | 1
[10 empty] | 273 | 24.231 | 0
[10 empty] | 274 | 21.9768 | 1
[10 empty] | 275 | 19.1667 | 1
[10 empty] | 276 | 22.2121 | 1
[10 empty] | 277 | 21.8101 | 1
[10 empty] | 278 | 24.2155 | 0
[10 empty] | 279 | 21.1256 | 1
[10 empty] | 280 | 23.0448 | 1
[10 empty] | 281 | 22.7553 | 1
[10 empty] | 282 | 20.8303 | 1
[10 empty] | 283 | 20.3638 | 1
[10 empty] | 284 | 19.3671 | 1
[10 empty] | 285 | 23.9333 | 1
[10 empty] | 286 | 22.3303 | 1
[10 empty] | 287 | 23.3138 | 1
[10 empty] | 288 | 24.076 | 0
[10 empty] | 289 | 20.8282 | 1
[10 empty] | 290 | 23.6001 | 1
[10 empty] | 291 | 21.366 | 1
[10 empty] | 292 | 21.7515 | 1
[10 empty] | 293 | 24.2554 | 0
[10 empty] | 294 | 21.6609 | 1
[10 empty] | 295 | 22.9246 | 1
[10 empty] | 296 | 21.0809 | 1
[10 empty] | 297 | 21.0782 | 1
[10 empty] | 298 | 22.038 | 1
[10 empty] | 299 | 24.0719 | 0
[10 empty] | 300 | 23.6622 | 1
[10 empty] | 301 | 21.9748 | 1
[10 empty] | 302 | 25.371 | 0
[10 empty] | 303 | 21.7509 | 1
[10 empty] | 304 | 22.0959 | 1
[10 empty] | 305 | 23.9371 | 1
[10 empty] | 306 | 19.0077 | 1
[10 empty] | 307 | 22.6003 | 1
[10 empty] | 308 | 18.9002 | 1
[10 empty] | 309 | 20.256 | 1
[10 empty] | 310 | 20.7025 | 1
[10 empty] | 311 | 24.8346 | 0
[10 empty] | 312 | 23.5322 | 1
[10 empty] | 313 | 21.6019 | 1
[10 empty] | 314 | 22.2848 | 1
[10 empty] | 315 | 23.844 | 1
[10 empty] | 316 | 24.182 | 0
[10 empty] | 317 | 20.7209 | 1
[10 empty] | 318 | 19.4103 | 1
[10 empty] | 319 | 20.4983 | 1
[10 empty] | 320 | 23.492 | 1
[10 empty] | 321 | 21.4813 | 1
[10 empty] | 322 | 22.8259 | 1
[10 empty] | 323 | 24.1823 | 0
[10 empty] | 324 | 20.1288 | 1
[10 empty] | 325 | 24.5543 | 0
[10 empty] | 326 | 18.5742 | 1
[10 empty] | 327 | 26.0282 | 0
[10 empty] | 328 | 23.0419 | 1
[10 empty] | 329 | 24.9129 | 0
[10 empty] | 330 | 23.1447 | 1
[10 empty] | 331 | 22.3931 | 1
[10 empty] | 332 | 22.3575 | 1
[10 empty] | 333 | 24.2558 | 0
[10 empty] | 334 | 22.3246 | 1
[10 empty] | 335 | 21.0876 | 1
[10 empty] | 336 | 20.0918 | 1
[10 empty] | 337 | 23.8357 | 1
[10 empty] | 338 | 20.7225 | 1
[10 empty] | 339 | 22.7007 | 1
[10 empty] | 340 | 22.6751 | 1
[10 empty] | 341 | 20.9495 | 1
[10 empty] | 342 | 21.9206 | 1
[10 empty] | 343 | 22.445 | 1
[10 empty] | 344 | 25.255 | 0
[10 empty] | 345 | 22.982 | 1
[10 empty] | 346 | 22.7299 | 1
[10 empty] | 347 | 19.014 | 1
[10 empty] | 348 | 24.2589 | 0
[10 empty] | 349 | 22.2037 | 1
[10 empty] | 350 | 25.1675 | 0
[10 empty] | 351 | 22.5477 | 1
[10 empty] | 352 | 22.7082 | 1
[10 empty] | 353 | 21.6144 | 1
[10 empty] | 354 | 19.444 | 1
[10 empty] | 355 | 22.9585 | 1
[10 empty] | 356 | 22.0697 | 1
[10 empty] | 357 | 18.9041 | 1
[10 empty] | 358 | 20.7603 | 1
[10 empty] | 359 | 20.1517 | 1
[10 empty] | 360 | 19.7307 | 1
[10 empty] | 361 | 23.9637 | 1
[10 empty] | 362 | 20.7531 | 1
[10 empty] | 363 | 18.8121 | 1
[10 empty] | 364 | 20.7152 | 1
[10 empty] | 365 | 22.7464 | 1
[10 empty] | 366 | 21.2194 | 1
[10 empty] | 367 | 19.9537 | 1
[10 empty] | 368 | 23.2565 | 1
[10 empty] | 369 | 20.627 | 1
[10 empty] | 370 | 22.45 | 1
[10 empty] | 371 | 21.276 | 1
[10 empty] | 372 | 20.5657 | 1
[10 empty] | 373 | 21.5212 | 1
[10 empty] | 374 | 22.4127 | 1
[10 empty] | 375 | 22.247 | 1
[10 empty] | 376 | 20.7345 | 1
[10 empty] | 377 | 21.8254 | 1
[10 empty] | 378 | 24.178 | 0
[10 empty] | 379 | 21.9775 | 1
[10 empty] | 380 | 21.8896 | 1
[10 empty] | 381 | 25.5248 | 0
[10 empty] | 382 | 22.8233 | 1
[10 empty] | 383 | 21.0197 | 1
[10 empty] | 384 | 19.5054 | 1
[10 empty] | 385 | 20.4759 | 1
[10 empty] | 386 | 21.2072 | 1
[10 empty] | 387 | 22.3377 | 1
[10 empty] | 388 | 21.2245 | 1
[10 empty] | 389 | 23.7903 | 1
[10 empty] | 390 | 22.0608 | 1
[10 empty] | 391 | 23.0554 | 1
[10 empty] | 392 | 21.3969 | 1
[10 empty] | 393 | 23.3306 | 1
[10 empty] | 394 | 22.8196 | 1
[10 empty] | 395 | 20.2738 | 1
[10 empty] | 396 | 20.6257 | 1
[10 empty] | 397 | 20.0701 | 1
[10 empty] | 398 | 22.0097 | 1
[10 empty] | 399 | 24.1531 | 0
[10 empty] | 400 | 23.0506 | 1
[10 empty] | 401 | 24.5418 | 0
[10 empty] | 402 | 19.5865 | 1
[10 empty] | 403 | 19.6638 | 1
[10 empty] | 404 | 22.4009 | 1
[10 empty] | 405 | 22.2013 | 1
[10 empty] | 406 | 23.2395 | 1
[10 empty] | 407 | 20.686 | 1
[10 empty] | 408 | 21.6341 | 1
[10 empty] | 409 | 20.6607 | 1
[10 empty] | 410 | 24.0646 | 0
[10 empty] | 411 | 22.7085 | 1
[10 empty] | 412 | 24.0858 | 0
[10 empty] | 413 | 22.7904 | 1
[10 empty] | 414 | 21.3676 | 1
[10 empty] | 415 | 23.5998 | 1
[10 empty] | 416 | 18.6892 | 1
[10 empty] | 417 | 22.5451 | 1
[10 empty] | 418 | 22.6826 | 1
[10 empty] | 419 | 20.099 | 1
[10 empty] | 420 | 20.0582 | 1
[10 empty] | 421 | 22.034 | 1
[10 empty] | 422 | 22.9943 | 1
[10 empty] | 423 | 23.4316 | 1
[10 empty] | 424 | 24.255 | 0
[10 empty] | 425 | 24.0049 | 0
[10 empty] | 426 | 20.5317 | 1
[10 empty] | 427 | 20.0771 | 1
[10 empty] | 428 | 20.3891 | 1
[10 empty] | 429 | 19.4277 | 1
[10 empty] | 430 | 19.678 | 1
[10 empty] | 431 | 20.9545 | 1
[10 empty] | 432 | 22.1208 | 1
[10 empty] | 433 | 21.1988 | 1
[10 empty] | 434 | 22.5986 | 1
[10 empty] | 435 | 19.522 | 1
[10 empty] | 436 | 21.3587 | 1
[10 empty] | 437 | 25.6893 | 0
[10 empty] | 438 | 24.7321 | 0
[10 empty] | 439 | 20.8132 | 1
[10 empty] | 440 | 19.9755 | 1
[10 empty] | 441 | 21.6267 | 1
[10 empty] | 442 | 22.1114 | 1
[10 empty] | 443 | 21.4253 | 1
[10 empty] | 444 | 20.4795 | 1
[10 empty] | 445 | 21.014 | 1
[10 empty] | 446 | 23.0613 | 1
[10 empty] | 447 | 21.6725 | 1
[10 empty] | 448 | 19.4634 | 1
[10 empty] | 449 | 18.9011 | 1
[10 empty] | 450 | 22.5495 | 1
[10 empty] | 451 | 23.1787 | 1
[10 empty] | 452 | 22.5817 | 1
[10 empty] | 453 | 20.7356 | 1
[10 empty] | 454 | 23.1204 | 1
[10 empty] | 455 | 22.8118 | 1
[10 empty] | 456 | 22.6252 | 1
[10 empty] | 457 | 23.3102 | 1
[10 empty] | 458 | 20.4748 | 1
[10 empty] | 459 | 24.1352 | 0
[10 empty] | 460 | 22.6893 | 1
[10 empty] | 461 | 23.1585 | 1
[10 empty] | 462 | 21.8522 | 1
[10 empty] | 463 | 20.8519 | 1
[10 empty] | 464 | 23.0401 | 1
[10 empty] | 465 | 20.4532 | 1
[10 empty] | 466 | 22.1137 | 1
[10 empty] | 467 | 22.0657 | 1
[10 empty] | 468 | 21.4384 | 1
[10 empty] | 469 | 23.7235 | 1
[10 empty] | 470 | 21.5675 | 1
[10 empty] | 471 | 21.745 | 1
[10 empty] | 472 | 21.6923 | 1
[10 empty] | 473 | 23.6709 | 1
[10 empty] | 474 | 21.8346 | 1
[10 empty] | 475 | 23.5654 | 1
[10 empty] | 476 | 20.5329 | 1
[10 empty] | 477 | 22.3214 | 1
[10 empty] | 478 | 19.2086 | 1
[10 empty] | 479 | 19.0951 | 1
[10 empty] | 480 | 21.4259 | 1
[10 empty] | 481 | 22.6094 | 1
[10 empty] | 482 | 21.8764 | 1
[10 empty] | 483 | 20.6611 | 1
[10 empty] | 484 | 21.262 | 1
[10 empty] | 485 | 24.861 | 0
[10 empty] | 486 | 19.7962 | 1
[10 empty] | 487 | 20.9969 | 1
[10 empty] | 488 | 22.6889 | 1
[10 empty] | 489 | 20.0588 | 1
[10 empty] | 490 | 21.0455 | 1
[10 empty] | 491 | 24.1827 | 0
[10 empty] | 492 | 23.956 | 1
[10 empty] | 493 | 21.1319 | 1
[10 empty] | 494 | 21.1288 | 1
[10 empty] | 495 | 22.4495 | 1
[10 empty] | 496 | 19.4197 | 1
[10 empty] | 497 | 22.3876 | 1
[10 empty] | 498 | 22.115 | 1
[10 empty] | 499 | 22.336 | 1
[10 empty] | 500 | 20.602 | 1
[10 empty] | 501 | 21.3558 | 1
[10 empty] | 502 | 23.7035 | 1
[10 empty] | 503 | 23.4186 | 1
[10 empty] | 504 | 20.3572 | 1
[10 empty] | 505 | 23.1086 | 1
[10 empty] | 506 | 21.0215 | 1
[10 empty] | 507 | 25.9826 | 0
[10 empty] | 508 | 20.7054 | 1
[10 empty] | 509 | 23.0552 | 1
[10 empty] | 510 | 20.6212 | 1
[10 empty] | 511 | 22.1691 | 1
[10 empty] | 512 | 21.6174 | 1
[10 empty] | 513 | 21.2168 | 1
[10 empty] | 514 | 23.0698 | 1
[10 empty] | 515 | 21.3143 | 1
[10 empty] | 516 | 23.8761 | 1
[10 empty] | 517 | 22.5271 | 1
[10 empty] | 518 | 24.705 | 0
[10 empty] | 519 | 22.6227 | 1
[10 empty] | 520 | 21.4573 | 1
[10 empty] | 521 | 23.9812 | 1
[10 empty] | 522 | 24.5099 | 0
[10 empty] | 523 | 23.1841 | 1
[10 empty] | 524 | 24.9983 | 0
[10 empty] | 525 | 19.6826 | 1
[10 empty] | 526 | 22.0221 | 1
[10 empty] | 527 | 21.9093 | 1
[10 empty] | 528 | 21.5712 | 1
[10 empty] | 529 | 20.8928 | 1
[10 empty] | 530 | 21.6892 | 1
[10 empty] | 531 | 20.1423 | 1
[10 empty] | 532 | 21.2112 | 1
[10 empty] | 533 | 24.5686 | 0
[10 empty] | 534 | 19.6699 | 1
[10 empty] | 535 | 24.8457 | 0
[10 empty] | 536 | 20.6205 | 1
[10 empty] | 537 | 19.8977 | 1
[10 empty] | 538 | 22.1255 | 1
[10 empty] | 539 | 23.9179 | 1
[10 empty] | 540 | 20.6379 | 1
[10 empty] | 541 | 23.5966 | 1
[10 empty] | 542 | 20.9545 | 1
[10 empty] | 543 | 24.3085 | 0
[10 empty] | 544 | 21.9849 | 1
[10 empty] | 545 | 20.5469 | 1
[10 empty] | 546 | 21.0888 | 1
[10 empty] | 547 | 21.5624 | 1
[10 empty] | 548 | 21.4921 | 1
[10 empty] | 549 | 20.8667 | 1
[10 empty] | 550 | 23.4015 | 1
[10 empty] | 551 | 22.8876 | 1
[10 empty] | 552 | 20.4496 | 1
[10 empty] | 553 | 22.002 | 1
[10 empty] | 554 | 21.3427 | 1
[10 empty] | 555 | 21.2783 | 1
[10 empty] | 556 | 18.5771 | 1
[10 empty] | 557 | 22.0824 | 1
[10 empty] | 558 | 21.5144 | 1
[10 empty] | 559 | 22.3655 | 1
[10 empty] | 560 | 21.9005 | 1
[10 empty] | 561 | 21.4487 | 1
[10 empty] | 562 | 20.0513 | 1
[10 empty] | 563 | 21.8383 | 1
[10 empty] | 564 | 21.0724 | 1
[10 empty] | 565 | 19.9998 | 1
[10 empty] | 566 | 22.5774 | 1
[10 empty] | 567 | 20.9643 | 1
[10 empty] | 568 | 20.9024 | 1
[10 empty] | 569 | 19.5265 | 1
[10 empty] | 570 | 23.1364 | 1
[10 empty] | 571 | 21.0988 | 1
[10 empty] | 572 | 20.5769 | 1
[10 empty] | 573 | 23.0643 | 1
[10 empty] | 574 | 22.0741 | 1
[10 empty] | 575 | 21.4756 | 1
[10 empty] | 576 | 21.0838 | 1
[10 empty] | 577 | 23.2996 | 1
[10 empty] | 578 | 20.4157 | 1
[10 empty] | 579 | 25.72 | 0
[10 empty] | 580 | 21.3711 | 1
[10 empty] | 581 | 24.9235 | 0
[10 empty] | 582 | 21.9127 | 1
[10 empty] | 583 | 19.8991 | 1
[10 empty] | 584 | 25.8429 | 0
[10 empty] | 585 | 22.1845 | 1
[10 empty] | 586 | 20.796 | 1
[10 empty] | 587 | 19.0117 | 1
[10 empty] | 588 | 27.0183 | 0
[10 empty] | 589 | 24.0319 | 0
[10 empty] | 590 | 20.6643 | 1
[10 empty] | 591 | 22.5707 | 1
[10 empty] | 592 | 22.0342 | 1
[10 empty] | 593 | 23.5557 | 1
[10 empty] | 594 | 22.5337 | 1
[10 empty] | 595 | 18.9378 | 1
[10 empty] | 596 | 22.5127 | 1
[10 empty] | 597 | 19.867 | 1
[10 empty] | 598 | 25.1654 | 0
[10 empty] | 599 | 22.302 | 1
[10 empty] | 600 | 25.6722 | 0
[10 empty] | 601 | 20.8717 | 1
[10 empty] | 602 | 23.0265 | 1
[10 empty] | 603 | 19.6748 | 1
[10 empty] | 604 | 19.4629 | 1
[10 empty] | 605 | 20.3587 | 1
[10 empty] | 606 | 20.2724 | 1
[10 empty] | 607 | 22.6214 | 1
[10 empty] | 608 | 21.3197 | 1
[10 empty] | 609 | 21.8245 | 1
[10 empty] | 610 | 19.5505 | 1
[10 empty] | 611 | 20.1323 | 1
[10 empty] | 612 | 19.2944 | 1
[10 empty] | 613 | 20.6596 | 1
[10 empty] | 614 | 23.8217 | 1
[10 empty] | 615 | 22.9152 | 1
[10 empty] | 616 | 21.135 | 1
[10 empty] | 617 | 20.6493 | 1
[10 empty] | 618 | 22.0802 | 1
[10 empty] | 619 | 21.8679 | 1
[10 empty] | 620 | 23.3444 | 1
[10 empty] | 621 | 20.2709 | 1
[10 empty] | 622 | 19.9147 | 1
[10 empty] | 623 | 19.4753 | 1
[10 empty] | 624 | 23.1972 | 1
[10 empty] | 625 | 23.1286 | 1
[10 empty] | 626 | 20.1552 | 1
[10 empty] | 627 | 20.7501 | 1
[10 empty] | 628 | 23.1258 | 1
[10 empty] | 629 | 23.2861 | 1
[10 empty] | 630 | 23.8321 | 1
[10 empty] | 631 | 23.5701 | 1
[10 empty] | 632 | 22.065 | 1
[10 empty] | 633 | 19.72 | 1
[10 empty] | 634 | 23.3574 | 1
[10 empty] | 635 | 20.5592 | 1
[10 empty] | 636 | 20.1666 | 1
[10 empty] | 637 | 23.8602 | 1
[10 empty] | 638 | 20.2144 | 1
[10 empty] | 639 | 23.0511 | 1
[10 empty] | 640 | 22.3115 | 1
[10 empty] | 641 | 23.3512 | 1
[10 empty] | 642 | 24.7876 | 0
[10 empty] | 643 | 21.8151 | 1
[10 empty] | 644 | 23.4273 | 1
[10 empty] | 645 | 23.2327 | 1
[10 empty] | 646 | 21.0944 | 1
[10 empty] | 647 | 22.0235 | 1
[10 empty] | 648 | 21.3305 | 1
[10 empty] | 649 | 20.2527 | 1
[10 empty] | 650 | 23.2284 | 1
[10 empty] | 651 | 18.7014 | 1
[10 empty] | 652 | 22.0653 | 1
[10 empty] | 653 | 21.81 | 1
[10 empty] | 654 | 21.9182 | 1
[10 empty] | 655 | 21.3217 | 1
[10 empty] | 656 | 21.0953 | 1
[10 empty] | 657 | 21.9026 | 1
[10 empty] | 658 | 20.0373 | 1
[10 empty] | 659 | 25.4717 | 0
[10 empty] | 660 | 23.5018 | 1
[10 empty] | 661 | 19.5547 | 1
[10 empty] | 662 | 22.3005 | 1
[10 empty] | 663 | 18.9061 | 1
[10 empty] | 664 | 24.7649 | 0
[10 empty] | 665 | 21.038 | 1
[10 empty] | 666 | 21.8974 | 1
[10 empty] | 667 | 22.1326 | 1
[10 empty] | 668 | 20.0764 | 1
[10 empty] | 669 | 23.0719 | 1
[10 empty] | 670 | 24.8918 | 0
[10 empty] | 671 | 19.1179 | 1
[10 empty] | 672 | 24.7437 | 0
[10 empty] | 673 | 22.753 | 1
[10 empty] | 674 | 23.2605 | 1
[10 empty] | 675 | 19.8645 | 1
[10 empty] | 676 | 20.6757 | 1
[10 empty] | 677 | 20.0271 | 1
[10 empty] | 678 | 20.7432 | 1
[10 empty] | 679 | 21.3551 | 1
[10 empty] | 680 | 21.9643 | 1
[10 empty] | 681 | 21.0758 | 1
[10 empty] | 682 | 25.4003 | 0
[10 empty] | 683 | 21.6566 | 1
[10 empty] | 684 | 22.6452 | 1
[10 empty] | 685 | 22.8521 | 1
[10 empty] | 686 | 25.1334 | 0
[10 empty] | 687 | 21.5213 | 1
[10 empty] | 688 | 25.9263 | 0
[10 empty] | 689 | 21.3152 | 1
[10 empty] | 690 | 22.4469 | 1
[10 empty] | 691 | 21.9693 | 1
[10 empty] | 692 | 20.1964 | 1
[10 empty] | 693 | 21.0479 | 1
[10 empty] | 694 | 23.859 | 1
[10 empty] | 695 | 23.2493 | 1
[10 empty] | 696 | 21.8406 | 1
[10 empty] | 697 | 18.969 | 1
[10 empty] | 698 | 22.8235 | 1
[10 empty] | 699 | 22.3246 | 1
[10 empty] | 700 | 20.0988 | 1
[10 empty] | 701 | 20.2532 | 1
[10 empty] | 702 | 23.5677 | 1
[10 empty] | 703 | 23.7309 | 1
[10 empty] | 704 | 20.2037 | 1
[10 empty] | 705 | 21.7894 | 1
[10 empty] | 706 | 20.0795 | 1
[10 empty] | 707 | 26.304 | 0
[10 empty] | 708 | 24.413 | 0
[10 empty] | 709 | 22.5958 | 1
[10 empty] | 710 | 23.1841 | 1
[10 empty] | 711 | 22.1768 | 1
[10 empty] | 712 | 22.2571 | 1
[10 empty] | 713 | 21.7726 | 1
[10 empty] | 714 | 20.2477 | 1
[10 empty] | 715 | 23.6606 | 1
[10 empty] | 716 | 20.3685 | 1
[10 empty] | 717 | 22.3007 | 1
[10 empty] | 718 | 19.3732 | 1
[10 empty] | 719 | 20.8467 | 1
[10 empty] | 720 | 21.1555 | 1
[10 empty] | 721 | 19.6734 | 1
[10 empty] | 722 | 21.9928 | 1
[10 empty] | 723 | 22.8846 | 1
[10 empty] | 724 | 20.3877 | 1
[10 empty] | 725 | 17.8606 | 1
[10 empty] | 726 | 22.757 | 1
[10 empty] | 727 | 24.8718 | 0
[10 empty] | 728 | 20.0959 | 1
[10 empty] | 729 | 22.713 | 1
[10 empty] | 730 | 20.8864 | 1
[10 empty] | 731 | 19.475 | 1
[10 empty] | 732 | 20.631 | 1
[10 empty] | 733 | 19.6465 | 1
[10 empty] | 734 | 22.7366 | 1
[10 empty] | 735 | 21.1058 | 1
[10 empty] | 736 | 22.694 | 1
[10 empty] | 737 | 23.1329 | 1
[10 empty] | 738 | 23.6712 | 1
[10 empty] | 739 | 24.5523 | 0
[10 empty] | 740 | 22.5814 | 1
[10 empty] | 741 | 24.5275 | 0
[10 empty] | 742 | 24.3788 | 0
[10 empty] | 743 | 23.4518 | 1
[10 empty] | 744 | 21.9425 | 1
[10 empty] | 745 | 22.7579 | 1
[10 empty] | 746 | 22.0728 | 1
[10 empty] | 747 | 22.4896 | 1
[10 empty] | 748 | 23.1886 | 1
[10 empty] | 749 | 20.0621 | 1
[10 empty] | 750 | 21.142 | 1
[10 empty] | 751 | 22.0943 | 1
[10 empty] | 752 | 21.163 | 1
[10 empty] | 753 | 18.6264 | 1
[10 empty] | 754 | 21.2376 | 1
[10 empty] | 755 | 22.4498 | 1
[10 empty] | 756 | 24.2846 | 0
[10 empty] | 757 | 21.1985 | 1
[10 empty] | 758 | 20.9086 | 1
[10 empty] | 759 | 22.8912 | 1
[10 empty] | 760 | 22.1615 | 1
[10 empty] | 761 | 22.6941 | 1
[10 empty] | 762 | 19.5087 | 1
[10 empty] | 763 | 24.2535 | 0
[10 empty] | 764 | 20.8635 | 1
[10 empty] | 765 | 19.5943 | 1
[10 empty] | 766 | 21.4998 | 1
[10 empty] | 767 | 19.6828 | 1
[10 empty] | 768 | 21.0971 | 1
[10 empty] | 769 | 23.0325 | 1
[10 empty] | 770 | 19.3477 | 1
[10 empty] | 771 | 21.702 | 1
[10 empty] | 772 | 22.1692 | 1
[10 empty] | 773 | 24.6198 | 0
[10 empty] | 774 | 25.0938 | 0
[10 empty] | 775 | 22.9947 | 1
[10 empty] | 776 | 20.3111 | 1
[10 empty] | 777 | 21.7093 | 1
[10 empty] | 778 | 18.7821 | 1
[10 empty] | 779 | 21.6734 | 1
[10 empty] | 780 | 23.4477 | 1
[10 empty] | 781 | 26.021 | 0
[10 empty] | 782 | 24.0859 | 0
[10 empty] | 783 | 20.4987 | 1
[10 empty] | 784 | 21.5356 | 1
[10 empty] | 785 | 24.3071 | 0
[10 empty] | 786 | 21.4906 | 1
[10 empty] | 787 | 22.3488 | 1
[10 empty] | 788 | 22.0705 | 1
[10 empty] | 789 | 22.7345 | 1
[10 empty] | 790 | 23.9342 | 1
[10 empty] | 791 | 26.1918 | 0
[10 empty] | 792 | 22.4876 | 1
[10 empty] | 793 | 22.4808 | 1
[10 empty] | 794 | 20.3076 | 1
[10 empty] | 795 | 21.5155 | 1
[10 empty] | 796 | 19.3284 | 1
[10 empty] | 797 | 19.6592 | 1
[10 empty] | 798 | 24.8752 | 0
[10 empty] | 799 | 23.7947 | 1
[10 empty] | 800 | 21.2541 | 1
[10 empty] | 801 | 19.9516 | 1
[10 empty] | 802 | 21.2028 | 1
[10 empty] | 803 | 23.2546 | 1
[10 empty] | 804 | 22.627 | 1
[10 empty] | 805 | 23.5979 | 1
[10 empty] | 806 | 18.8926 | 1
[10 empty] | 807 | 19.9589 | 1
[10 empty] | 808 | 19.8281 | 1
[10 empty] | 809 | 19.6801 | 1
[10 empty] | 810 | 19.6775 | 1
[10 empty] | 811 | 22.3317 | 1
[10 empty] | 812 | 19.9992 | 1
[10 empty] | 813 | 20.5469 | 1
[10 empty] | 814 | 21.1391 | 1
[10 empty] | 815 | 21.8994 | 1
[10 empty] | 816 | 22.1353 | 1
[10 empty] | 817 | 21.8348 | 1
[10 empty] | 818 | 26.2031 | 0
[10 empty] | 819 | 21.9911 | 1
[10 empty] | 820 | 23.4031 | 1
[10 empty] | 821 | 21.9328 | 1
[10 empty] | 822 | 23.9579 | 1
[10 empty] | 823 | 22.5404 | 1
[10 empty] | 824 | 21.5482 | 1
[10 empty] | 825 | 22.6451 | 1
[10 empty] | 826 | 22.3186 | 1
[10 empty] | 827 | 23.0065 | 1
[10 empty] | 828 | 23.0121 | 1
[10 empty] | 829 | 19.6598 | 1
[10 empty] | 830 | 24.7757 | 0
[10 empty] | 831 | 21.4759 | 1
[10 empty] | 832 | 23.1566 | 1
[10 empty] | 833 | 20.5023 | 1
[10 empty] | 834 | 24.5793 | 0
[10 empty] | 835 | 21.1212 | 1
[10 empty] | 836 | 22.0289 | 1
[10 empty] | 837 | 20.7167 | 1
[10 empty] | 838 | 20.4712 | 1
[10 empty] | 839 | 24.1073 | 0
[10 empty] | 840 | 21.6621 | 1
[10 empty] | 841 | 22.6403 | 1
[10 empty] | 842 | 25.8979 | 0
[10 empty] | 843 | 20.4754 | 1
[10 empty] | 844 | 24.6136 | 0
[10 empty] | 845 | 23.5037 | 1
[10 empty] | 846 | 20.9492 | 1
[10 empty] | 847 | 24.8081 | 0
[10 empty] | 848 | 18.88 | 1
[10 empty] | 849 | 24.6069 | 0
[10 empty] | 850 | 20.5435 | 1
[10 empty] | 851 | 24.986 | 0
[10 empty] | 852 | 23.3081 | 1
[10 empty] | 853 | 22.9509 | 1
[10 empty] | 854 | 21.06 | 1
[10 empty] | 855 | 21.3728 | 1
[10 empty] | 856 | 23.3313 | 1
[10 empty] | 857 | 24.3259 | 0
[10 empty] | 858 | 18.5602 | 1
[10 empty] | 859 | 21.6454 | 1
[10 empty] | 860 | 21.889 | 1
[10 empty] | 861 | 21.7137 | 1
[10 empty] | 862 | 25.1052 | 0
[10 empty] | 863 | 20.9544 | 1
[10 empty] | 864 | 23.6704 | 1
[10 empty] | 865 | 24.1218 | 0
[10 empty] | 866 | 20.7075 | 1
[10 empty] | 867 | 20.4425 | 1
[10 empty] | 868 | 25.9048 | 0
[10 empty] | 869 | 21.6305 | 1
[10 empty] | 870 | 22.7128 | 1
[10 empty] | 871 | 23.2022 | 1
[10 empty] | 872 | 20.6197 | 1
[10 empty] | 873 | 22.9913 | 1
[10 empty] | 874 | 22.2676 | 1
[10 empty] | 875 | 21.3414 | 1
[10 empty] | 876 | 23.5664 | 1
[10 empty] | 877 | 21.0272 | 1
[10 empty] | 878 | 21.5858 | 1
[10 empty] | 879 | 20.0679 | 1
[10 empty] | 880 | 21.1747 | 1
[10 empty] | 881 | 22.3032 | 1
[10 empty] | 882 | 23.4511 | 1
[10 empty] | 883 | 20.2223 | 1
[10 empty] | 884 | 21.5026 | 1
[10 empty] | 885 | 25.2868 | 0
[10 empty] | 886 | 20.5527 | 1
[10 empty] | 887 | 22.1063 | 1
[10 empty] | 888 | 20.6425 | 1
[10 empty] | 889 | 21.2172 | 1
[10 empty] | 890 | 21.7933 | 1
[10 empty] | 891 | 20.4782 | 1
[10 empty] | 892 | 22.959 | 1
[10 empty] | 893 | 21.8301 | 1
[10 empty] | 894 | 20.5382 | 1
[10 empty] | 895 | 20.8349 | 1
[10 empty] | 896 | 20.4671 | 1
[10 empty] | 897 | 20.776 | 1
[10 empty] | 898 | 20.8909 | 1
[10 empty] | 899 | 20.6814 | 1
[10 empty] | 900 | 22.1613 | 1
[10 empty] | 901 | 20.4809 | 1
[10 empty] | 902 | 19.4813 | 1
[10 empty] | 903 | 22.605 | 1
[10 empty] | 904 | 20.6296 | 1
[10 empty] | 905 | 18.8104 | 1
[10 empty] | 906 | 23.289 | 1
[10 empty] | 907 | 21.2068 | 1
[10 empty] | 908 | 21.2054 | 1
[10 empty] | 909 | 24.0979 | 0
[10 empty] | 910 | 25.326 | 0
[10 empty] | 911 | 18.8248 | 1
[10 empty] | 912 | 21.2954 | 1
[10 empty] | 913 | 21.3809 | 1
[10 empty] | 914 | 20.394 | 1
[10 empty] | 915 | 23.441 | 1
[10 empty] | 916 | 22.0494 | 1
[10 empty] | 917 | 23.0844 | 1
[10 empty] | 918 | 19.9102 | 1
[10 empty] | 919 | 21.9819 | 1
[10 empty] | 920 | 23.1635 | 1
[10 empty] | 921 | 20.153 | 1
[10 empty] | 922 | 20.3298 | 1
[10 empty] | 923 | 20.0932 | 1
[10 empty] | 924 | 22.9181 | 1
[10 empty] | 925 | 19.8928 | 1
[10 empty] | 926 | 22.404 | 1
[10 empty] | 927 | 23.9356 | 1
[10 empty] | 928 | 21.9661 | 1
[10 empty] | 929 | 23.7189 | 1
[10 empty] | 930 | 23.8114 | 1
[10 empty] | 931 | 22.2513 | 1
[10 empty] | 932 | 23.3772 | 1
[10 empty] | 933 | 21.0958 | 1
[10 empty] | 934 | 22.53 | 1
[10 empty] | 935 | 22.9957 | 1
[10 empty] | 936 | 23.0553 | 1
[10 empty] | 937 | 19.7887 | 1
[10 empty] | 938 | 24.5713 | 0
[10 empty] | 939 | 19.5866 | 1
[10 empty] | 940 | 26.19 | 0
[10 empty] | 941 | 20.9999 | 1
[10 empty] | 942 | 21.1723 | 1
[10 empty] | 943 | 23.1609 | 1
[10 empty] | 944 | 23.7344 | 1
[10 empty] | 945 | 20.7025 | 1
[10 empty] | 946 | 24.0067 | 0
[10 empty] | 947 | 19.8109 | 1
[10 empty] | 948 | 21.6757 | 1
[10 empty] | 949 | 24.0357 | 0
[10 empty] | 950 | 23.4299 | 1
[10 empty] | 951 | 22.9328 | 1
[10 empty] | 952 | 22.8225 | 1
[10 empty] | 953 | 24.4056 | 0
[10 empty] | 954 | 26.1627 | 0
[10 empty] | 955 | 21.5632 | 1
[10 empty] | 956 | 22.8595 | 1
[10 empty] | 957 | 22.2971 | 1
[10 empty] | 958 | 19.0143 | 1
[10 empty] | 959 | 22.0334 | 1
[10 empty] | 960 | 21.7859 | 1
[10 empty] | 961 | 22.4677 | 1
[10 empty] | 962 | 21.6497 | 1
[10 empty] | 963 | 20.8322 | 1
[10 empty] | 964 | 18.5888 | 1
[10 empty] | 965 | 23.2406 | 1
[10 empty] | 966 | 22.8739 | 1
[10 empty] | 967 | 18.8996 | 1
[10 empty] | 968 | 23.8035 | 1
[10 empty] | 969 | 24.0115 | 0
[10 empty] | 970 | 21.102 | 1
[10 empty] | 971 | 20.554 | 1
[10 empty] | 972 | 22.566 | 1
[10 empty] | 973 | 18.8323 | 1
[10 empty] | 974 | 22.6038 | 1
[10 empty] | 975 | 22.8889 | 1
[10 empty] | 976 | 21.9317 | 1
[10 empty] | 977 | 25.2205 | 0
[10 empty] | 978 | 22.6807 | 1
[10 empty] | 979 | 22.1758 | 1
[10 empty] | 980 | 23.9134 | 1
[10 empty] | 981 | 19.8948 | 1
[10 empty] | 982 | 18.5176 | 1
[10 empty] | 983 | 18.8994 | 1
[10 empty] | 984 | 23.4579 | 1
[10 empty] | 985 | 21.5618 | 1
[10 empty] | 986 | 22.2278 | 1
[10 empty] | 987 | 20.6524 | 1
[10 empty] | 988 | 21.2546 | 1
[10 empty] | 989 | 21.727 | 1
[10 empty] | 990 | 23.9046 | 1
[10 empty] | 991 | 20.3492 | 1
[10 empty] | 992 | 20.052 | 1
[10 empty] | 993 | 20.5481 | 1
[10 empty] | 994 | 21.3792 | 1
[10 empty] | 995 | 20.1068 | 1
[10 empty] | 996 | 24.7638 | 0
[10 empty] | 997 | 21.0819 | 1
[10 empty] | 998 | 23.8187 | 1
[10 empty] | 999 | 21.6862 | 1
[10 empty] | 1000 | 20.0573 | 1